# CALENDRIER INDICATIF – PROJET ÉCOL’AVENIR

Version mise à jour – Lancement officiel reporté au 12 novembre 2025

## 📌 JUILLET 2025 – PHASE DE DIAGNOSTIC

* • Identification des écoles pilotes et des quartiers prioritaires
* • Enquêtes terrain : observations, entretiens, questionnaires
* • Prise de contact avec les partenaires techniques et éducatifs
* • Rédaction du rapport de diagnostic participatif

## 📌 AOÛT 2025 – PRÉPARATION & COORDINATION

* • Ateliers de co-construction avec les parties prenantes (enseignants, leaders communautaires)
* • Planification détaillée des activités par zone d’intervention
* • Finalisation des supports pédagogiques et outils de sensibilisation
* • Constitution et formation des équipes locales (volontaires, animateurs)

## 📌 SEPTEMBRE 2025 – FORMATION & TEST

* • Formation des éco-ambassadeurs scolaires et communautaires
* • Tests pilotes d’activités dans 2 à 3 établissements ou quartiers
* • Réajustement des outils pédagogiques et de la logistique

## 📌 OCTOBRE 2025 – PRÉLANCEMENT & VISIBILITÉ

* • Campagne de communication numérique et physique (affiches, radios, réseaux sociaux)
* • Organisation d’évènements préparatoires : journées d'information, mini-ateliers
* • Mobilisation des médias et des influenceurs locaux
* • Validation logistique finale du lancement

## ✅ 📌 12 NOVEMBRE 2025 – LANCEMENT OFFICIEL

* • Cérémonie officielle avec autorités, partenaires, écoles et communautés
* • Présentation publique de la stratégie communautaire et du programme Écol’Avenir
* • Ateliers inauguraux et animations participatives
* • Déploiement officiel dans les écoles et quartiers pilotes

## 📌 DÉCEMBRE 2025 – MISE EN ŒUVRE & SUIVI

* • Lancement des cycles d’ateliers : zéro déchet, tri, compostage, recyclage
* • Suivi des premières actions de terrain : nettoyage, collecte, tri
* • Réunions d’évaluation rapide et remontée des difficultés
* • Préparation du bilan de phase 1 (janvier 2026)