## Parâmetros (hidden)
Percentuais por Etapa (% do Custo Total)
Etapa | Baixo | Médio | Alto
Projetos e Aprovações | 3 | 5 | 7 | 3% | 5% | 7%
Serviços Preliminares | 2 | 2 | 2 | 2% | 2% | 2%
Fundações | 6 | 5 | 4 | 6% | 5% | 4%
Estrutura | 18 | 15 | 12 | 18% | 15% | 12%
Vedações (Alvenaria/Fechamentos) | 15 | 12 | 10 | 15% | 12% | 10%
Cobertura | 6 | 5 | 4 | 6% | 5% | 4%
Instalações Hidráulicas | 8 | 9 | 10 | 8% | 9% | 10%
Instalações Elétricas | 7 | 8 | 9 | 7% | 8% | 9%
Esquadrias (Portas/Janelas) | 6 | 8 | 10 | 6% | 8% | 10%
Acabamentos | 27 | 30 | 31 | 27% | 30% | 31%
Limpeza e Retoques Finais | 2 | 1 | 1 | 2% | 1% | 30%
Proporção de Materiais por Etapa
Etapa | Baixo | Médio | Alto
Projetos e Aprovações | 0% | 0% | 0%
Serviços Preliminares | 40% | 45% | 50%
Fundações | 50% | 55% | 60%
Estrutura | 50% | 55% | 60%
Vedações (Alvenaria/Fechamentos) | 45% | 50% | 55%
Cobertura | 55% | 60% | 65%
Instalações Hidráulicas | 50% | 55% | 60%
Instalações Elétricas | 45% | 50% | 55%
Esquadrias (Portas/Janelas) | 70% | 75% | 80%
Acabamentos | 45% | 55% | 65%
Limpeza e Retoques Finais | 20% | 25% | 30%
Proporção de Mão de Obra por Etapa
Etapa | Baixo | Médio | Alto
Projetos e Aprovações | 100% | 100% | 100%
Serviços Preliminares | 60% | 55% | 50%
Fundações | 50% | 45% | 40%
Estrutura | 50% | 45% | 40%
Vedações (Alvenaria/Fechamentos) | 55% | 50% | 45%
Cobertura | 45% | 40% | 35%
Instalações Hidráulicas | 50% | 45% | 40%
Instalações Elétricas | 55% | 50% | 45%
Esquadrias (Portas/Janelas) | 30% | 25% | 20%
Acabamentos | 55% | 45% | 35%
Limpeza e Retoques Finais | 80% | 75% | 70%

## Estimativa
Distribuição de Custos por Etapa (R$)
Área construída (m²) | 100
CUB (R$/m²) ou Custo/m² | 3500
Padrão da obra | Baixo
Vai ter construtora | Não
Custo de Construção Estimado (R$) | 350000
Custos Extras Estimado (R$) | 70000
Custo da Construtora - (BDI) | 0
Custo Total Estimado (R$) | 420000
| Global |  | Materiais |  | Mão de obra
Etapa | % da Etapa | Valor da Etapa (R$) | Materiais (%) | Materiais (R$) | Mão de Obra (%) | Mão de Obra (R$)
Projetos e Aprovações | 3% | 12600 | 0% | 0 | 100% | 12600 | Projeto arquitetônico, estrutural, instalações, aprovações na prefeitura, etc.
Serviços Preliminares | 2% | 8400 | 40% | 3360 | 60% | 5040 | Limpeza do terreno, tapume, barracão da obra.
Fundações | 6% | 25200 | 50% | 12600 | 50% | 12600 | Variável conforme o tipo de solo e a profundidade.
Estrutura | 18% | 75600 | 50% | 37800 | 50% | 37800 | Vigas, pilares e lajes.
Vedações (Alvenaria/Fechamentos) | 15% | 63000 | 45% | 28350 | 55% | 34650 | Alvenaria, paredes e contra-paredes.
Cobertura | 6% | 25200 | 55% | 13860 | 45% | 11340 | Estrutura do telhado, telhas, calhas.
Instalações Hidráulicas | 8% | 33600 | 50% | 16800 | 50% | 16800 | Rede de água, esgoto, pluvial e louças.
Instalações Elétricas | 7% | 29400 | 45% | 13230 | 55% | 16170 | Toda a rede elétrica, fiação, tomadas, interruptores, etc.
Esquadrias (Portas/Janelas) | 6% | 25200 | 70% | 17640 | 30% | 7560 | Portas e janelas. Grande variação de preço.
Acabamentos | 27% | 113400 | 45% | 51030 | 55% | 62370 | A maior parte do orçamento: pisos, revestimentos, pintura, etc.
Limpeza e Retoques Finais | 2% | 8400 | 20% | 1680 | 80% | 6720 | Limpeza final da obra e ajustes.
Totais |  | 420000 |  | 196350 |  | 223650
INFORMAR A ÁREA O VALOR E PADRÃO DA OBRA