## Strokenplanning
PROJECT: | Pre-grad | Lichte kleur = niet gedaan Milestone = !!! |  | STARTDATUM: | time axis 2025-09-08 to 2026-02-15
Donkere kleur = gedaan | bar: 2025-09-08 to 2025-09-12; 2025-09-15 to 2025-09-19; 2025-09-22 to 2025-09-26; 2025-09-29 to 2025-10-03; 2025-10-06 to 2025-10-10; 2025-10-13 to 2025-10-17; 2025-10-27 to 2025-10-31; 2025-11-03 to 2025-11-07; 2025-11-10 to 2025-11-14; 2025-11-17 to 2025-11-21; 2025-11-24 to 2025-11-28; 2025-12-01 to 2025-12-05; 2025-12-08 to 2025-12-12; 2025-12-15 to 2025-12-19; 2025-12-22 to 2026-02-15
ID | FASE | TAAK | TYPE | VANAF | DEADLINE | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 2026-02-15
1 | ORIËNTATIE | bar: 2026-01-18 to 2026-02-15
1.1 | Design debrief |  | Deliverable | 2025-09-08 | 2025-09-08: 2025-09-19; 2025-09-19: !
1.2 | Strokenplanning |  | Deliverable | 2025-09-08 | 2025-09-08: 2025-09-15
1.3 | 1e versie Programma van Eisen |  | Deliverable | 2025-09-08 | 2025-09-08: 2025-09-15
2 | ANALYSE
2.1 | Exploded view schoen |  | Deliverable | 2025-09-12 | 2025-09-08: 2025-09-19
2.1.1 | Conclusies exploded view schoen |  | Deliverable | 2025-09-12 | 2025-09-08: 2025-09-19
2.2 | Concurrentie analyse |  | Deliverable | 2025-09-16 | 2025-09-08: 2025-09-23
2.3 | Footwear analyse (LCA?) |  | Deliverable | 2025-09-16 | 2025-09-08: 2025-09-23
2.4 | Materiaal analyse (conventioneel/next gen) |  | Deliverable | 2025-09-16 | 2025-09-08: 2025-10-03
2.5 | Taak analyse |  | Deliverable | 2025-09-16 | 2025-09-08: 2025-10-03
2.6 | Expertonderzoek |  | Deliverable | 2025-09-16 | 2025-09-08: 2025-10-03
2.7 | Persona's |  | Deliverable | 2025-09-19 | 2025-09-08: 2025-10-03
2.8 | Marktonderzoek (trends) |  | Deliverable | 2025-09-16 | 2025-09-08: 2025-10-03
2.9 | 2e versie Programma van Eisen (gezamenlijk + individueel) |  | Deliverable | 2025-09-16 | 2025-09-08: 2025-10-03
3 | IDEE
3.1 | Schetsen |  | Deliverable | 2025-10-01 | 2025-09-08: 2025-10-29
3.2 | Brainstormsessies |  | Actie | 2025-10-01 | 2025-09-08: 2025-10-29
3.3 | Iteraties brainstormsessies |  | Deliverable | 2025-10-01 | 2025-09-08: 2025-10-29
3.4 | Selectie kansrijke schetsen |  | Deliverable | 2025-10-01 | 2025-09-08: 2025-10-29
3.5 | 3e versie Programma van Eisen |  | Deliverable | 2025-10-01 | 2025-09-08: 2025-10-29
4 | CONCEPT
4.1 | One pagers |  | Deliverable | 2025-10-30 | 2025-09-08: 2025-11-11
4.3 | Spuugmodellen |  | Deliverable | 2025-10-31 | 2025-09-08: 2025-11-12
4.4 | Morfologisch overzicht |  | Deliverable | 2025-11-03 | 2025-09-08: 2025-11-13
4.5 | Selectie concepten door keuzematrix |  | Deliverable | 2025-11-04 | 2025-09-08: 2025-11-13
4.6 | Optimalisatiepunten opstellen |  | Deliverable | 2025-10-30 | 2025-09-08: 2025-11-13
4.7 | 4e versie Programma van Eisen |  | Deliverable | 2025-10-27 | 2025-09-08: 2025-11-13
4.8 | Tussenschouw |  | Actie | 2025-11-07 | 2025-09-08: 2025-11-11; 2025-11-11: !
5 | MATERIALISATIE
5.1 | Optimalisatiepunten uitwerking |  | Deliverable | 2025-11-11 | 2025-09-08: 2025-11-14
5.2 | Fysiek model |  | Deliverable | 2025-11-14 | 2025-09-08: 2025-12-05
5.3 | Definitieve schetsen |  | Deliverable | 2025-11-17 | 2025-09-08: 2025-12-15
5.4 | Technisch dossier |  | Deliverable | 2025-11-17 | 2025-09-08: 2025-12-15
5.5 | Aanbevelingen |  | Deliverable | 2025-11-17 | 2025-09-08: 2025-12-15
5.6 | 5e versie Programma van Eisen |  | Deliverable | 2025-12-08 | 2025-09-08: 2025-12-16
6 | AFRONDING
6.1 | Video maken |  | Deliverable | 2025-11-24 | 2025-09-08: 2025-12-05
6.2 | Webiste maken |  | Deliverable |  | 2025-09-08: 2025-12-12
6.3 | Productposter maken |  | Deliverable | 2025-11-24 | 2025-09-08: 2025-12-12
6.4 | Deadline |  |  |  | 2025-09-08: 2025-12-19; 2025-12-19: !; 2026-01-18: !