## Informe
|  | INFORME DE NO CONFORMIDAD | [5 empty] | 16/12/2024 Rev. 00
[8 empty] | No. Informe: |  |  | 2025-01
FECHA |  |  | RESPONSABLE DEL AREA/PROCESO (NOMBRE / PUESTO): |  |  |  | ELABORA INFORME (NOMBRE / PUESTO):
2024-03-03 |  |  | Luis Dominguez |  |  |  | Javier Herrera
|  |  | Jefe de Ingenieria |  |  |  | Auditor de Calidad
FUENTE DEL HALLAZGO:
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO:
El pedido 280225 indica que el producto debia entregarse el día 02 de Marzo del 2025, sin embargo al día 5 Marzo del 2025 no se ha entregado el pedido. Se observa el registro de Produccion F-023 con fecha del 4 de Marzo de 2025 en el cual se indica que el material aún se encuentra en proceso de ensamblado. El material del pedido se identifica con numero de lote 3361.
TIPO DE HALLAZGO: |  |  |  | No Conformidad |  |  |  |  | Observación
CAUSA(S) RAÍZ:
DESCRIPCIÓN:
Falla en maquina de corte, generada por cortar un material con calibre mayor al especificado, ocasionando paros no programados. No se verifica la lamina al recibirse de parte del proveedor, ya que no se tienen definidos los criterios de aceptación El area de ingenieria no informo a Calidad, sobre la necesidad de generar especificaciones para una materia prima nueva El proveedor entrega lámina con calibre mayor al solicitado. (Descuido de proveedor)
ACCIONES:
# | Accion de Contencion |  |  |  |  | RESPONSABLE |  |  | FECHA COMPROMISO |  |  | STATUS
1 | Terminar la fabricación del producto relacionado con el pedido 280225 |  |  |  |  | Jefe de Producción |  |  | 2024-03-06 |  |  | Realizado
2 | Entregar el producto del pedido 280225 al cliente |  |  |  |  | Jefe de logistica |  |  | 2024-03-07 |  |  | Realizado
# | Plan de accion Correctiva |  |  |  |  | RESPONSABLE |  |  | FECHA COMPROMISO |  |  | STATUS
1 | Verificar que todas las materias primas cuenten con especificaciones para realizar la inspección de recibo y generar las especificaciones faltantes. |  |  |  |  | Jefe de Calidad |  |  | 2024-03-15 |  |  | Realizado
2 | Establecer canales de comunicación durante la planificación, para asegurar que cuando se solicite la necesidad de compra de una materia prima nueva, el area de ingenieria se comunique con el área de Calidad para que se generen las especificaciones correspondientes. |  |  |  |  | Jefe de Ingenieria |  |  | 2024-03-18 |  |  | Realizado
|  |  |  | RESPONSABLE DE ACCIÓN: |  |  | JEFE DEL SGC
|  |  |  | Jefe de Ingeniería |  |  | Jefe de Calidad
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
# | EVIDENCIA PRESENTADA | [8 empty] | Fecha:
| Se verifica evidencia del termino de fabricación del producto mediante registro de producción F-023 con fecha del 06/03/2025 | [8 empty] | 2024-03-07
| Se observa evidencia de la entrega del producto del pedido 280225 al cliente | [8 empty] | 2024-03-08
| Se realiza ejercicio para verificar que todas las materias primas cuenten con especificaciones para realizar la inspección de recibo. | [8 empty] | 2024-03-16
| Se establecen canales de comunicación entre el area de ingeniería y calidad | [8 empty] | 2024-03-20
VERIFICACION DE LA EFICACIA DE LA ACCIÓN
Resultados de la Verificación: |  | Se observa que no se han presentado omisiones de inspección de recibo a materias primas en los ultimos 6 meses y que todos los materiales que llegan de proveedor externo se han inspeccionado.
Fecha: |  | 2024-09-20 |  |  | Responsable de la Verificación: |  | Gerencia General
CIERRE DE LA ACCIÓN
FIRMA
Aprobación del cierre por parte del Jefe del Sistema de Gestión de calidad

## Analisis de causa raíz
Análisis Causa - Efecto
Medio ambiente | Máquinaria | Mano de obra
| Falla en máquina de corte, ocasionando paros no programados | El area de ingenieria no informo a Calidad, sobre la necesidad de generar especificaciones para una materia prima nueva
Materiales | Método | Medida
El proveedor entrega una lámina con calibre diferente a la solicitada (Descuido de proveedor) | No se verifica la lamina al recibirse de parte del proveedor, ya que no se tienen definidos los criterios de aceptación.
El pedido 280225 indica que el producto debia entregarse el día 02 de Marzo del 2025, sin embargo se entrego el día 06 Marzo 2025. De acuerdo a lo establecido en la ficha de entrega del material # 234.

## 5 porques
Metodología de los 5 ¿Por qué?
Definición del problema
1.-¿Por qué?
2.-¿Por qué?
3.-¿Por qué?
4.-¿Por qué?
5.-¿Por qué?
Conclusión: