## GANTT
TITRE DU PROJET |  | BLACK E |  |  |  | 10 COMMANDMENTS
DATE |  | 2023-04-29
HORAIRE |  | 22H - 07H
LIEU |  | https://www.1001salles.com/mariage/la-fiesta.aspx
COTA |  | 235 PERSONNES + 10C + 5 COLLABO
DJ |  | COVO / LANDRY
ANIMATION |  | FEUX A 3H " PEACE MOHBAD "
PHOTO |  | LAFLEUR
VIDEO |  | MARCAU
FORMAT |  | 40€ PREVENTE / 50€ TARIF / 70€ LAST /
[7 empty] | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DEC
| TITRE DE LA TÂCHE | PROPRIÉTAIRE DE LA TÂCHE | DATE DE DÉBUT | DATE LIMITE | DETAILS | TÂCHE TERMINÉE (EN %)
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Conception et mise en route du projet
DEFINITION DU PROJET | Brainstorming generale / le concept | ALL | 2023-02-27 | 2023-03-12 | lieu, animations, prestations, experience client, tarifs, actions de communication, pilotage de projet, idées créatives | 100% | bar: 3 to 4
| Choix du Lieu | CHRISTIAN & ALL | 2023-02-27 | 2018-04-08 | Reperage, agencement, proximité, nuisance sonore etc... | 100% | bar: 3 to 4
| Trésorerie | VAELERE | 2023-03-16 | 2023-03-18 | Verification du budget et validation de paiement des prestations, Listing | 90% | bar: 3 to 4
| Travailler le format | ALL | 2023-02-27 | 2023-03-31 | Remise en question et trouver la meilleure formule | 40% | bar: 3 to 4
| Prospection des prestataires | ALL | 2023-03-03 | 2023-04-01 | Recherche de mobilier, deco,etc... | 70% | bar: 4
| Presentation du projet | ALL | 2023-03-17 | 2023-03-18 | Le projet validé et connu de tous | 60% | bar: 4
| COMIN SOON | CDG |  | 2023-03-19 | 1e communication | bar: 3
2 | Définition et planification du projet
PEAUFINER LE PROJET | Choix de la decoration et scenographie | EMY / DANIELLE / GLENN | 2023-03-20 | 2023-03-26 | bar: 1 to 2
| Choix des DJ | DANIELLE / KARLA | 2023-03-20 | 2023-03-26 |  | 50% | bar: 1 to 2
| Choix des animations | CDG | 2023-03-20 | 2023-03-26 |  | 22% | bar: 1 to 2
| Site internet | CDG | 2023-03-20 | 2023-03-26 |  | 16% | bar: 1 to 2
| Choix Photographe | ALL | 2023-03-20 | 2023-03-26 |  | 0% | bar: 1 to 2
| Choix plug boisson | ALL | 2023-03-20 | 2023-03-30 |  | 0% | bar: 1 to 2
Performances/contrôle du projet
PREPARATION DU PROJET | LANCEMENT | Nom | 2023-03-31 | 2023-04-01 |  | 0% | bar: 1 to 2
| Feuille de route | CDG | 2023-04-01 | 2023-04-02 |  | 0% | bar: 2; 4
| Repartition des poles | CDG | 2023-04-03 | 2023-04-09 |  | 0% | bar: 2; 1
| Achat deco et logistique | CDG | 2023-04-03 | 2023-04-09 |  | 0% | bar: 2; 1
| ACompte des prestataires et mise en contat=ct pour organisation | ALL | 2023-04-03 | 2023-04-09 |  | 0% | bar: 2; 1
| Organisation le jour-j | ALL | 2023-04-03 | 2023-04-09 | bar: 2; 1
3 | Strategie Marketing/communication
MARKETING/ VENTE | Communication | CDG | 2023-04-01 | 2023-04-29 | plan de communication | 100% | bar: 1 to 3
| Snap | KARLA | 2023-04-02 | 2023-04-29 | publication sur le compte du groupe | 0% | bar: 1 to 3
| Instagram | CDG | 2023-04-03 | 2023-04-29 | publication sur le compte du groupe | 0% | bar: 1 to 3
| Twitter | CDG | 2023-04-04 | 2023-04-29 | publication sur le compte du groupe | 0% | bar: 1 to 3
| Invitations et base de donées | CDG / VALERE | 2023-04-05 | 2023-04-29 | Inscription tableau excel | 0% | bar: 1 to 3
| graphisme | CDG | 2023-04-06 | 2023-04-29 | creation support visuel | 0% | bar: 1 to 3
| Stratégie Marketing et prospection | CDG | 2023-04-07 | 2023-04-29 | Pour garder la coherence en public, privé, gestion.. .la facon de communiquer .... Eviter l'effet doublon, tactique tarid-alcool | 0% | bar: 1 to 3
| Filtre Snap | CDG | 2023-04-08 | 2023-04-29 |  | 0% | bar: 1 to 3
| Site internet et Plan de communication | CDG | 2023-04-09 | 2023-04-29 |  | 0% | bar: 1 to 3
Derniere minutes
A NE PAS OUBLIER | Achat boissons | TITUS / GLENN / JORES | 2023-04-24 | 2023-04-29 | bar: 4
| Impression ( badge, table, signaletique, QR code )... | ARNOLD | 2023-04-24 | 2023-04-29 | bar: 4
| Commande des galcons | ARNOLD | 2023-04-25 | 2023-04-29 | bar: 4
Organisation le jour-j
LE JOUR-J | Decoration | GLENN / KARLA / EMY / OLIVER |  |  | decision sur le poste pour shooting et ceration | bar: 4
| Musique | LANDRY / ANDY | bar: 4
| Tresorerie sur place | CDG |  |  | Vente de billets en cash | bar: 4
| Scan de badge | TITUS |  |  | Verification avec bipeur | bar: 4
| Bar | CHRISTIAN/ KARLA / 10C |  |  | Apporter la boisson | bar: 4
| flux de boissons : vente | JORES |  |  | Nombre d'entrée et de srtie des bouteilles | bar: 4
| Responsable clientèle | ARNOLD / DANI / VALERE |  |  | Discussion avec clientele, satisfaction des besoins | bar: 4
| Conciergerie | 10C |  |  | Range manteau | bar: 4
| PHOTO et video pendant la soiree | 10C |  |  | le Live | bar: 4
Flyer prochain evenement | bar: 4
| Photo des 10 et videographe | LAFLEUR | bar: 4
| TRANSPORT COURSES | GLENN / VALERE | bar: 4
Taches post-event
AFTER EVENT | Photo
Montage
Communication RS
CHALEUR
CUVE
NEON
BANNIERE
SHHOTING
REPORTAGE
ALLER AU EVENT

## CAISSE
ETAT DE CAISSE ORGANISATEURS
NOM | ECH 1 | ECHEANCE 2
JORES | 732
KARLA | 512 |  | 232
VALERE | 732 |  |  |  | OK
TITUS | 732
OLIVER | 732
EMY | 700 |  | 32
GLENN | 732
ARNOLD | 732 |  |  |  | OK
CHARLY | 648 |  | 49 | 84
CP | 524 |  | 208
CAISSE | 5935 |  | 521
CAPITAL | 13211
Attendu ( caisse + dette ) |  |  | 13732
300
200

## BUDGET
| CHARGES | PRIX | ETAT
| LIEU DE RECEPTION |  |  |  |  | ECONOMIES | [5 empty] | .
| salle + Sécurité | 3950 | OK |  |  | 18 1NS CHIVAS
| BADGE + SIGNALETIK + TABLE |  | OK | [6 empty] | OK | ECH3 | Mobilier fin | 1000
| MUSIC |  |  |  |  | 25 BELAIRE |  |  |  |  | 20 DEC
| COVO | 350 | OK | EXTRA ou 1 jack ou chivas Et 2 entrées |  | 7 CHUVAS |  |  |  | OK |  | Salle acompte | 2000
| LANDRY | 300 | OK |  |  | 10 JACK
[11 empty] | OK | TRANSPORT | 50
| BOISSONS + Diluant | 3000 | OK | COVO |  |  |  | TOTAL | 12505 |  | Ok | Metaverss | 50
https://www.action-glacons.fr/tarifs-glacons.htm | Glacons | 60 | EN COURS | [7 empty] | OK | IMPRESSION | 30
[9 empty] | 7870 |  | OK | Com | 300
| COMMUNICATION | [11 empty] | 3430
| filtre snap | 40 | OK
| Prestataire 1,5mois | 600 | OK | [12 empty] | PROVISION
https://www.vistaprint.fr/c/ | Stickers NLTM | 50 | OK | [9 empty] | VALERE |  |  | 240 | VOITURE | 65
| DECORATION | 500 | OK | [6 empty] | OK |  | Voiture | 100 |  |  | 200 | LAFLEUR | 200
https://www.jlevenement.com/location-jeux-de-lumires-mariage-2-packs-lumieres-gigbar-machine-a-fumee-c2x28246517 | AV | 60 | EN COURS |  |  |  |  | ECH 1 |  | OK |  | Mobilier | 100 | 100 |  | 1500 | LANDRU | 300
| Photo qlAFLEUR | 200 | OK |  | OK | BELAIRE+ STICKERS+ HENESSY+ BELAIRE GOLD + 11 JACK+BELAIRE | 840 |  |  |  | ECH34 | Alcool | 2215 | 0 |  | 1500 | MONTAGE | 200
evenement.objet@gmail.com | Mobilier | 2100 | OK | Ok | OK | Acompte salle | 1000 | 01 DEC |  | OK | 28 DEC | Montage | 200 |  | Ok | 500 | GLACON | 60
| Montage prestataire | 200 | OK |  | OK | Snap | 40 |  |  | OK |  | Glacon | 60 |  |  | 200 | COVO | 175
| Animation & cadeaux | 200 | OK | https://www.vistaprint.fr/co/ | OK | Talkie + Sumup | 185 |  |  |  |  | AIRBNB | 225 |  |  | 200 | COM | 300
| VOITURE | 100 | EN COURS |  |  |  | 2065 |  |  | OK |  | Dj | 425 |  | Ok |  | HELIUM | 35
https://www.amazon.fr/gp/product/B07K8J7B3Z/ref=ox_sc_saved_image_2?smid=A7207XU86IMSS&psc=1 | TALKIE WALKIE | 65 | OKO |  |  | . |  |  |  | OK |  | Lafleur | 200 |  | Ok) |  | NETTOY | 30
https://www.amazon.fr/Bundle-Terminal-paiement-Station-recharge/dp/B09RKK56S3/ref=sr_1_2_sspa?keywords=sumup&qid=1700508171&sr=8-2-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&psc=1 | SUMUP | 120 | OKO |  |  | . |  | ECH 2 |  | OK |  | Com reste | 300 |  | Ok |  | CAMION | 200
| HELIUM |  |  |  | Ok | Covo | 175 | 10DEC |  |  |  | AIRBNB |  |  |  |  | TENTE | 80
| PERSONNEL | 200 | EN COURS |  | OK | Mobilier Acompte | 1000 |  |  | OK | Hélium bâche | EXTRA | 50 |  | Ok |  | SECU | 450
| IMPRESSION | 30 |  |  | OK | ANIM | 200 |  |  |  | OK | JACK | 20 |  | Ok |  |  | 2095
| AIRBNB | 350 | EN COURS |  | OK | Salle acompte | 500 |  |  | OK |  | NETTOYAGE | 30
| POTO VIP |  | 40 | OK | OK | Deco | 500 |  |  |  | CAMION | PERSONNEL | 200
| CHAUFFAGE / TENTE |  |  | Extra |  |  | 2375 |  |  | OK | Tente | TENTE | 60 |  | Ok
| EXTRA | 50 | [9 empty] | ANIM
| dernier achzt NETTOYAGE | 30 | [7 empty] | OK |  | SECU FIN | 450 |  | Ok
| Total | 12555 | [10 empty] | 4635
| CHAUFFAGE / Tente |  |  | Extra
Helium
340

## ORGANISATION
AVANT |  |  | JOUR J |  | PENDANT
CHARGES | RESPONSABLE |  | CHARGES | RESPONSABLE | CHARGES | RESPONSABLE
LIEU DE RECEPTION | OLIVER / CP | 2 cheque de caution : 1500€ et 400€ ( CP ) | RESPONSABLE DU SITE | OLIVER | RESPONSABLE DU SITE | OLIVER
salle + Sécurité
|  |  | RECEPTION MOBILIER | TITUS VALERE CHARLES ARNOLD | RELATION CLIENT | VALERE KARLA ARNOLD GLENN
MUSIC | OLIVER ( KARLA - EMY ) | Ordre de passage , Ambiance generale, droit et devoirs
COVO | A BT de vin |  | MUSIC | LANDRY | MUSIC | LANDRY
LANDRY
|  |  | MISE EN PLACE BAR | JORES CP EMY | BAR | CP +2 ( EMY )
BOISSONS + Diluant | JORES / TITUS | Budget / Achat
Glacons | ARNOLD | Aller chercher dabs les temps | DECO | OLIVER KARLA GLENN EMY | CAVE | JORES EMY ( TT )
COMMUNICATION |  |  | COMMUNICATION | TTUS - OLIVER - SECU - KARLA | COMMUNICATION | TTUS - OLIVER - SECU - KARLA
filtre snap | KARLA | Conttact avec Jaza
Prestataire 1,5mois | OLIVER | Contact avec prestataire 7J/7 | ACHAT ET LIVRAISON BOISSONS | JORES / TITUS / GLENN | CAISSE INTERNE | TITUS
Stickers NLTM | OLIVER | Commande Vista print
DECORATION | OLIVER | Budget / Commande | GLACONS | ARNOLD | CAISSE EXTERNE | OLIVER
AV | OLIVER
Photo qlAFLEUR | OLIVER | Contrat* | SPOT PHOTO | OLIVER / LAFLEUR | CAISSE EN MOUVEMENT | X
Mobilier | OLIVER | Budget et commande / cheque Christian
Montage prestataire |  | Contrat* | Montage prestataire | OLIVER | BRACELET | CHARLES / OLIVER
Animation & cadeaux
VOITURE | GLENN- VALERE-ARNOLD - CHARLES | Transport | DECO LIVRAISON | OLIVER / CHARLES | MOVIES | LAFLEUR / MACAU
TALKIE WALKIE | OLIVER | Commande
SUMUP | OLIVER | Commande | IMPRESSION | OLIVER
PERSONNEL | X | Recherche de 10C family | PERSONNEL | ARNOLD / VALERE / TOUT LE MONDE
IMPRESSION | OLIVER | Badge, Tables, signaletique
AIRBNB | CHRISTIAN | Reservations et Acceuil | AIRBNB RESPONSABLE | EMY / UNE AMIE
TRESO / BILLETERIE | VALERE
|  |  | IMPRESSION | OLIVER
EXTRA | KARLA - EMY
dernier achzt NETTOYAGE | KARLA - EMY |  | dernier achzt NETTOYAGE | KARLA - EMY
Total |  |  | Total |  | Total
CHAUFFAGE / Tente |  |  | CHAUFFAGE / Tente |  | CHAUFFAGE / Tente

## DECO
Libellé | Qtité | Montant | Lien | .
BAGDE ORGA | 15 | 11 | https://www.amazon.fr/dp/B0BNQ9QNJC?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details | .
CUP | 250 | 90 | https://www.amazon.fr/gp/product/B09KMGGHGB/ref=ox_sc_act_title_16?smid=A1JMDARPLF7YCA&psc=1 | .
VERRE A CHAMPAGNE | 50 | 27 | https://www.amazon.fr/gp/product/B082MPYQVQ/ref=ox_sc_act_title_5?smid=A3VZJ3TS4HKZVQ&psc=1 | . | https://www.amazon.fr/NSSONBEN-Rideau-Blanc-L150cm-H215cm/dp/B095CG12DY/ref=sr_1_6?crid=Y4T05OLCB1CZ&keywords=drap+blanc+decoration&qid=1668247399&qu=eyJxc2MiOiIxLjUwIiwicXNhIjoiMC45MiIsInFzcCI6IjAuMDAifQ%3D%3D&sprefix=drap+blanc+dec%2Caps%2C108&sr=8-6
FEUX | 300 | 138 | https://www.amazon.fr/gp/product/B01GDU3YX0/ref=ox_sc_act_title_2?smid=AGJ5SC3CF0LMT&psc=1 | . | https://www.amazon.fr/dp/B07FY4TVKH/ref=sspa_dk_detail_3?psc=1&pd_rd_i=B07FY4TVKH&pd_rd_w=XExic&content-id=amzn1.sym.844c282f-78f1-4549-b53e-9efd648da0e0&pf_rd_p=844c282f-78f1-4549-b53e-9efd648da0e0&pf_rd_r=J71AJ2ECJTNT7YZH72S6&pd_rd_wg=yaB4Q&pd_rd_r=eaa10093-0056-4f74-a2ed-2b29e53e12a0&s=photo&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9kZXRhaWw
BRACELET | 200 | 14 | https://www.amazon.fr/dp/B0B5CZ8TL5?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&th=1 | .
BRACELET 2 | 150 | 17 | https://www.amazon.fr/Bracelets-Tyvek-Noir-19mm-Ind%C3%A9chirables/dp/B07DJBVXLV/ref=sr_1_5?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2Z1M2AQY1IIXF&keywords=bracelet%2Bevenement%2Bnoir&qid=1700549675&sprefix=bracelet%2Bevenement%2Bnoir%2Caps%2C91&sr=8-5&th=1 | .
TICKETSS | 1000 | 10 | https://www.amazon.fr/dp/B005D5HZKU?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details | .
RIDEAUX BLANC | 2 | 20 | https://www.amazon.fr/gp/product/B01G1BLT7Y/ref=ox_sc_act_title_4?smid=AGID61NXZTYPM&th=1 | .
RIDEAUX LUMINEUX | 1 | 15 | https://www.amazon.fr/dp/B09DD1ZD6B?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details | https://www.amazon.fr/gp/product/B0BFLDP3PK/ref=ox_sc_act_title_1?smid=AEDXVQOYFK1H7&th=1 | .
GUIRLANDES | 1 | 20 | https://www.amazon.fr/YINUO-LIGHT-Lumineuses-dEclairage-D%C3%A9coration/dp/B07ZJDJ18B/ref=sr_1_1_sspa?crid=2TNJIF97XZB0R&keywords=rideaux%2Blumineux&qid=1669114417&qu=eyJxc2MiOiI2LjQyIiwicXNhIjoiNi4wOCIsInFzcCI6IjUuNTIifQ%3D%3D&sprefix=RIDEAUX%2BLUMIN%2Caps%2C140&sr=8-1-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&smid=A270U8PFQ8ZAYY&th=1 | https://www.amazon.fr/gp/product/B07ZNN9N7T/ref=ox_sc_act_title_2?smid=A19VMQ3BLJ7W3R&psc=1 | .
TREPPIER | 1 | 39 | https://www.amazon.fr/gp/product/B08RJFQGFC/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A3IY73U3U1X3H1&th=1 | .
FRONDE | 1 | 4 | https://www.amazon.fr/gp/product/B09LYQDZC2/ref=ox_sc_act_title_17?smid=A1X6FK5RDHNB96&th=1 | .
BALLON LUMINEUX | X2 | 32 | https://www.amazon.fr/Transparent-Guirlandes-Lumineuses-Anniversaire-Saint-Valentin/dp/B09TTFSFMV/ref=sr_1_1_sspa?crid=JF6PJ9WU7J2Q&keywords=led%2Bballon%2Blumineux&qid=1669114774&qu=eyJxc2MiOiI1LjIxIiwicXNhIjoiNC4zMiIsInFzcCI6IjMuMTUifQ%3D%3D&s=kitchen&sprefix=led%2Bbal%2Ckitchen%2C133&sr=1-1-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&th=1 | .
HAPPY NEW YEAR | 1 | 16 | https://www.amazon.fr/DPKOW-D%C3%A9coration-Bienvenue-Int%C3%A9rieur-Ext%C3%A9rieur/dp/B09BYXYH39/ref=sr_1_6?crid=2UYOYHTSIWUOJ&keywords=banniere+nouvel+an+2024&qid=1700550633&sprefix=bannie%2Caps%2C101&sr=8-6 | .
HAPPY NEW YEAR | 1 | 12 | https://www.amazon.fr/LAMEK-D%C3%A9coration-Ext%C3%A9rieure-Int%C3%A9rieure-Photomaton/dp/B0BFGP913L/ref=sr_1_30?crid=2UYOYHTSIWUOJ&keywords=banniere+nouvel+an+2024&qid=1700550633&sprefix=bannie%2Caps%2C101&sr=8-30 | .
DEO HAPPY BALON | 1 |  | https://www.amazon.fr/gp/product/B08F55N44R/ref=ox_sc_act_title_11?smid=A3N64PTSY1N69H&th=1 | .
DEO HAPPY BALON | 1 | 19 | https://www.amazon.fr/gp/product/B0CLVDJX7X/ref=ox_sc_act_title_8?smid=A13MXAQZ7KF3IK&psc=1 | .
BALLONS B | 1 | 7 | https://www.amazon.fr/gp/product/B09G58QFSZ/ref=ox_sc_act_title_6?smid=A1ZXZSLIPPNRJ7&psc=1 | .
BALLONS N | 1 | 6 | https://www.amazon.fr/gp/product/B0B3DG6WXB/ref=ox_sc_act_title_7?smid=A1X6FK5RDHNB96&th=1 | .
ruban adhesif patch ciseaux scotch | 2 | 10 | https://www.amazon.fr/dp/B09653RR4Q?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&th=1 | .
Banniere interieur | 1 | 6
Total |  | 513
TALKIE ET SUMUP |  | 185
STICKERS |  | 50
SNAP |  | 40
15 BELAIRE |  | 240
ANIMAYTION FEUX ( 200)

## LOGISTIQUE
| BOISSONS |  | 200P
VENTE BOUTEILLE |  | 1BT | QT/ COUT | VERRE | PRIX | REVENU | CA | REEL |  |  |  | 20 | 140
| VIN/ BIERE | 7 | 20 | 5 | 5 | 25 |  | 3000 |  |  |  | 20 | 300
| WHISKY / VODKA / RHUM | 15 | 20 | 10 | 7 | 70
500
68P
BASE 75 |  | RESA | CA | PRIX |  | TABLES / BANQUETTES |  | PRIX LOCATION | BOUTEILLES | PERSONNES
[6 empty] | 10 | 30
| 4 | T4 | 1200 | 300 |  | 5 |  |  | 10 | 20 | 16 |  |  | 4
| 4 | T6 | 1800 | 450 |  | 10 |  |  | 15 | 30 | 24
| 6 | T8 | 2400 | 600 |  | 15 |  |  | 20 | 40 | 32
| 4 | T10 | 3200 | 800 |  | 20 | 1740 |  | 25 | 50 | 40
|  |  | 8600 |  |  | 50 | 30 | 1500 | 70
[6 empty] | 16 | 10 | 160 | 40 | 140 | 112
[8 empty] | 1660 | 2800
1 VERRES+ 1 PACK WELCOME APERO
[9 empty] | 2016 |  | 14L | 17 TABLES
[11 empty] | 22 S | AJOUTER 4 TABLES
18 T
20 P

## BOISSON
BUDGET BOISSONS RED ROOM
Nombre d'invités ciblé : 250 (127 sur table et 103 debout et 20 en plus pour marge)
| 1- Alcool à volonter | [5 empty] | Forecast: | 2300
| 100 Personnes | [11 empty] | bkhk
| 36 personnes pour l'instant a volonte | Libellé | Prix | Quantite | Observations(Litre) | PT | Prix | Quantité | Montant | Observations(Litre) | Litre T
| 30 personnes en entrée simple | Poliakov + sobieski | 13 | 5 | 2 | 65 | 18 | 5 | 90 | 1 | 5
|  | Ballentines | 19 | 8 | 1 | 152 | 24 | 4 | 96 | 1 | 5
|  | Red Label | 20 | 6 | 1 | 120 | 25 | 4 | 100 | 1 | 4L
|  | J&B | 17 | 5 | 1 | 85 | 22 | 3 | 66 | 1 | 3
|  | Rhum | 18 | 4 | 1.5 | 72 | 25 | 5 | 125 | 1 | 5
|  | Diluant (jus d'ananas d'orange, de pomme, Citron Eau , multifruit ,coca (20 L - 2 packs de 1,50 |  |  |  | 494 | 3 | 30 | 90 | 5 unités pour chaque jus + les ingrédients pour le cocktail qui doit être en plus grande quantité que la dernière fois + les palettes d'eau
|  | Tiger |  |  |  |  | 3 | 10 | 30 | 6€ le pack de 4 soit 100 redbull (principalement utilisé pour les tables) | 174
|  | Bulle (leclerc) |  |  |  |  | 3.5 | 4 | 14 | Principalement pour les femmes et surtout pour habiller le bar. Les bouteilles charismatiques au visu |  | TT | 2832.9
|  | Bières |  |  |  |  | 20 | 2 | 40 | 4 futs de 5L de 4 variétés à savoir Heineken, despe, kroneng et 1664 |  | MARGE | 165
| Budget Harry | Poliakov |  |  |  |  | 18 | 3 | 54 | 1 | 3L
|  | whisky dry vermouth |  |  |  |  | 19 | 1 | 19
|  | sirop de violette et sirop de grenadine |  |  |  |  | 2 | 4 | 8
|  | baileys |  |  |  |  | 15 | 1 | 15 | 103
|  | jus de tomate |  |  |  |  | 2 | 2 | 4
|  | tabasco |  |  |  |  | 3 | 1 | 3
Total
2- Les Tables
| TOUTES LES TABLES | TOU
Bases:
| 2 salons de 4 (6T) |  |  | Bouteille de COVO
5 Salons de 6 (20T)
5 salons de 8 (25T)
1 salon de 10 (6T)
Un total de 57 Teilles + Marge de 10 Teilles en plus (pour les consos en plus)
| 1 RUINART | Libellé |  |  |  |  | Prix | Quantité | Montant | Jus
7 | 2 | Chivas 12 |  |  |  |  | 35 | 8 | 280 | 3 packs de coca
| 1 | CHIVAS 18 |  |  |  |  | 55 | 2 | 110
|  | ABS |  |  |  |  | 20 | 2 | 40
20 | 12 | Belaire |  |  |  |  | 17.5 | 20 | achete déjà | 8 bouteilles de jus (apple, multifruit,orange)
| 2 | Veuve |  |  |  |  | 42 | 15 | 630
| 2 | Henessy |  |  |  |  | 36 | 1 | 36 | 4a deje en stock
15 | 3 | Jack |  |  |  |  | 25 | 17 | 425
| 1 | Grey goose |  |  |  |  | 35 | 6 | 210
| 3 | Moet |  |  |  |  | 30 | 5 | 150
| 1 | Belvedere |  |  |  |  | 32 | 3 | 96
|  | Pack de coca |  |  |  |  | 9.9 | 3 | 29.7
| A VENDRE ET EN CAVE : 20 BT | Jus de fruits (apple,orange,citron,multifruit) |  |  |  |  | 1.5 | 10 | 15
| DANS LES VEUVES YA UN DE PLUS | Redbull |  |  |  |  | 1.62 | 10 | 16.2
| TITUS TU CONNAIS | SUPP | [5 empty] | 30
|  | Tiger |  |  |  |  | 3 | 8 | 24
|  | Total | [5 empty] | 92 | 2061.9
|  | Total Budget Boissons | [6 empty] | 2061.9
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10

## INVITES
REEDROOM |  |  | 580 |  |  | 740 | 240 | 100 |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 150
nbre | Invités | Apporteur | Prix | Mode | sexe |  | TABLE 1 | Apporteur | Sexe | Conso
1 | Yann Patrick Ngoto | Glenn | 40 | Weez | M |  | JC | Valere | M | Greygosse |  | TABLE 2 | Apporteur | Sexe | Conso |  | TABLE 3 | Apporteur | Sexe | Conso |  | TABLE 4 | Apporteur | sexe | Conso
2 | Shamma | Valere | 40 | Weez | F |  | Maxime | Valere | M | Jack |  | Elysia | Christian | F | Belaire G |  | Allan | Oliver | M | Chivas |  | Corine | Karla | F | Vodka
3 | Steve Andy | Glenn | 40 | Weez | F |  | Crispo | Valere | M | Jack |  | Elysia | Christian | F | Belaire G |  | Wilfried | Oliver | M | Chivas |  | Corine | Karla | F | Jack
4 | Clarette ATANGANA | Karla | 40 | Weez | F |  | JC1 | Valere | M | Miel |  | Elysia | Christian | F | Belaire G |  | Nick | Oliver | M | Belaire L |  | Corine | Karla | F | Jsck
5 | Karen Ivana ATANGANA | x | 40 | Weez | F |  | JC2 | Valere | M | Belaire L) |  | Elysia | Christian | F |  | 300 | Elodie | Oliver | F | Belaire L |  | Corine | Karla | F | Belaire g
6 | Murielle KIAMBA | x | 40 | Weez | F |  | JC3 | Valere | M | Belaire L | [6 empty] | Audrey | Oliver | F |  |  | Corine | Karla | F
7 | Vérane TCHOKAM | Titus | 40 | Weez | F |  | JC4 | Valere | M | [7 empty] | Clelia | Oliver | F |  |  | Corine | Karla | F |  | 450
8 | Josepha Onana | Jores | 40 | Weez | F |  | JC5 | Valere | F |  |  | Table Dior | [7 empty] | JACK dj |  | Table Versace
9 | Raphaëlle Elvira | Glenn | 40 | Weez | F |  | JC6 | Valere | F |  |  | TABLE 6 | Apporteur | Sexe | Conso | [5 empty] | 500 | TABLE 8 | Apporteur | Sexe | Conso
10 | Shelton | Glenn | 40 | Weez | F |  | JC7 | Valere | F |  | 800 | Meli |  |  |  |  | Table OFF WHITE
11 | Cindy Kuekam | Karla | 40 | Weez | F | [6 empty] | Oli |  |  | Bel |  | TABLE 7 | Apporteur | sexe | Conso
12 | Manuella Fontaine | Glenn | 40 | Weez | F |  | Table Fendi |  |  |  |  | Paco
13 | Arnold |  | 50 | Weez | M |  | TABLE 5 | Apporteur | Sexe | Conso |  | Eleonore
14 | Seikoun |  | 50 | Weez | M |  | X |  |  | Jack
[7 empty] | X |  |  | Miel
[7 empty] | X |  |  | Belaire G
[7 empty] | X |  |  |  | 300
[12 empty] | Table YSL | [9 empty] | Table Celine
[7 empty] | Table Gucci |  |  |  |  | TABLE 10 | Apporteur | Sexe | Conso | [6 empty] | TABLE 12 | Apporteur | Sexe | Conso
[5 empty] | TABLES CA |  | TABLE 9 | Apporteur | Sexe | Conso | [6 empty] | Table Lacoste
[5 empty] | 2050 | [11 empty] | TABLE 11 | Apporteur | Sexe | Conso
[7 empty] | Table Cartier |  |  |  |  | Table Balenciaga | [9 empty] | Table Burburry
[7 empty] | TABLE 13 | Apporteur | Sexe | Conso |  | TABLE 14 | Apporteur | Sexe | Conso | [6 empty] | TABLE 16 | Apporteur | Sexe | Conso
Table Phillipe Plein
[17 empty] | TABLE 15 | Apporteur | Sexe | Conso
[7 empty] | Table Armani |  |  |  |  | Lagarfield/Givenchy
[7 empty] | TABLE 17 | Apporteur | Sexe | Conso |  | TABLE 18 | Apporteur | Sexe | Conso
[7 empty] | Table de | Nbres | PU Table
8
6
Total
Reste a donner
Table 1
Table 2
Table 3
Table 4
Table 5
Table 6
Table 7
Table 8
Table 9
Table 10
Table 11
Table 12
Table 13
Table 14
Table 15
Table 16
Table 17
Table 18
Table 19
Table 20
Table 21
Table 22
Table 23
[7 empty] | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ROI
12355
KPI
SUMUP
SERVICE
ACCEUIL
|  | BOUFF | VENTE BT | VENTE VERRE | TOTAL |  |  | BAR
| PRIX |  | 150 |  |  |  |  | PAIEMENT
| NBRE |  | 10 |  |  |  |  | TALKI WALKIE
|  |  | 1500 |  | 1500 |  |  | DISCIPLINE
CONTROLE
PRESTATION
|  | 22OP | [5 empty] | ANIMATION
TARIF | PREVENTE | TARIF NORMAL | TABLE | LAST CHANCES | CA | BENEF
NBRE PERS | 50 | 35 | 120 | 15 |  |  | 75 EUROS TABLE
PRIX | 40 | 50 | 75 | 70
TOTAL | 2000 | 1750 | 9000 | 1050 | 15300 | 4445
230P
TARIF | PRIX | TARIF NORMAL | TABLE | LAST CHANCES | CA | BENEF
NBRE PERS | 12 | 7 | 30 | 0
PRIX | 40 | 50 | 75
TOTAL | 480 | 350 | 2050 |  | 4380 | -6475
|  | BOUFF | VENTE BT | VENTE VERRE | TOTAL
| NBRE |  | 10
| PRIX |  | 150
|  |  | 1500 |  | 1500

## RAPPORTS
Sexe | nombre | Ratio |  | 25
M | 11 | 29% |  |  |  |  | 50
F | 27 | 71% |  |  |  |  | 250
Total | 38 | [5 empty] | 400
112.5
150
Apporteur | Nombre | Taux | Nbre Code promo |  | Canal | Montant | 400
Titus | 2 | 8% | 0 |  | PAYPAL | - € | 135
Karla | 9 | 36% | 0 |  | WEEZ | 679 | 170
Arnold | 0 | 0% | 0 |  | Table(PAYPAL) | 740 | 160
Glenn | 6 | 24% | 0 |  | Table(Cash)
Emy | 0 | 0% | 0 |  | CA | 1 320 €
Valere | 11 | 44% | 0
Oliver | 7 | 28% | 0 |  | Reel CA | 1 320 €
Malo | 0 | 0% | 0
Jores | 1 | 4% | 0
Christian | 4 | 16% | 0
X | 4 | 16% | 0
Total | 44 |  | 0 |  | Extra | Depense
| 59 |  |  |  | Oliver
ALCOOL
Mobilier
sumup
Sono
Karla
Popme
[5 empty] | Total | 0
[5 empty] | Reste | 1 320 €
Investissement
Gain

## PLAN DE COM
DIMANCHE | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI
25 | 26 flyer comin soon | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |  | Annoncez la date et le thème de la soirée avec une image accrocheuse. |  | Partagez des informations sur les artistes invités ou les DJ qui se produiront lors de la soirée. |  | Publiez une vidéo teaser montrant l'ambiance et l'énergie des soirées précédentes. |  | ANNONCE
2 | 3 | 4 video show et repost | 5 repost +FLYER OFFICIEL + BOISSON | 6 communique + repost | 7 | 8 tips paiement site internet |  | Créez un concours où les participants doivent partager la publication et identifier des amis pour avoir une chance de gagner des billets gratuits pour la soirée |  | Partagez des photos ou vidéos des précédentes éditions de la soirée pour donner un aperçu de l'expérience attendue. |  | Faites la promotion d'une offre spéciale, comme un tarif réduit pour les premiers acheteurs de billets. |  | TEASER ET ARTISTES
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 videp 1 halloween presentation | 15 FAQ story |  | Partagez des témoignages de personnes ayant assisté aux précédentes soirées et qui ont passé un bon moment. |  | Créez du suspense en annonçant une surprise ou une performance spéciale prévue lors de la soirée. |  | ubliez un aperçu de la playlist ou de la sélection musicale qui sera jouée lors de la soirée. |  | CONTENU PROMO
16 FAQ STORY | 17 marmaille bug - sms monté - communiqué | 18 stat - megafete -decoration - | 19 save the date - JOUR moins 3 fin prevente | 20 esacpe - deguisement | 21 J1 fin prevente- merch - communiqué | 22 jour fin prevente video lieu | 16 FAQ STORY | Rappel de la date, de l'heure et du lieu de la soirée avec une invitation claire à acheter les billets. |  | Créez un compte à rebours visuel pour générer l'excitation et l'anticipation. |  | Publiez une vidéo ou une série de photos montrant les coulisses de la préparation de la soirée. | Publiez une dernière offre spéciale pour encourager les derniers achats de billets. | RS ET BILLETERIE
23 prevente terminée - screen site bille indispo - communique changement de prix | 24 stat - flyer offi prix 45€ fin prevente - boisson - nouvelle video event | 25 uber - franck 3H | 26 stat ( on est passé de )- turn uper - capacite max atteint billeterie fermée ce soir- fx | 27 sold out - plus de place dispo- maxime | 28 video reunion- dj | 29 | 23 prevente terminée - screen site bille indispo - communique changement de prix | 24 stat - flyer offi prix 45€ fin prevente - boisson - nouvelle video event | 25 uber - franck 3H | 26 stat ( on est passé de )- turn uper - capacite max atteint billeterie fermée ce soir- fx | 27 sold out - plus de place dispo- maxime | 28 video reunion- dj | 29 | COMPTE REBOURS
30 | 31 | [5 empty] | 30 | 31 | [5 empty] | DERNIERE LIGNE DROITE
DIMANCHE | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI
21 VIDEO QUE FAIRE LE 31 / FLYER 1 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Annoncez la date, le lieu et le thème de l'événement sur les réseaux sociaux avec une image percutante. | 22 | Créez une page dédiée à l'événement sur votre site web avec toutes les informations pertinentes. | 24 | Publiez une vidéo teaser donnant un avant-goût de l'expérience de l'événement. | 26 | 27 | ANNONCE
28 | 29 | 30 VIDEO TRAILER / FLYER 2 |  | 1 COMMUNIQUE / BOISSONS/ TABLES | 2 | 3 | Lancez une campagne de publicité en ligne ciblant votre audience idéale. | 29 | Organisez un concours sur les réseaux sociaux pour gagner des billets gratuits à l'événement. |  | Partagez des interviews ou des témoignages de conférenciers ou d'invités spéciaux. | Faites la promotion de la soirée dans des groupes ou des communautés en ligne liés au thème de l'événeme | Partagez des aperçus des lieux, de la décoration ou des artistes qui se produiront lors de la soirée pour donner un avant-goût de l'ambiance. | PREPA ET ANTICIPATION
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 SAVE THE DATE / JJ-3 PREVENTE | 10 FLYER BOISSON ET TABLE REPOST | Faites la promotion de l'offre Early Bird avec une réduction spéciale pour les premiers inscrits. | Publiez une vidéo ou une série d'articles de blog sur les sujets qui seront abordés lors de l'événement. | 6 | Invitez vos abonnés à partager leurs attentes ou leurs questions sur l'événement. | 8 | Mettez en avant les avantages exclusifs de l'événement, tels que les opportunités de réseautage ou les sessions de formation. | 10 FLYER BOISSON ET TABLE REPOST | EDUCATIF
11 JJ -1 FIN PREVENTE | 12 FIN DE PREVENTE | 13 AVANCEMENT BILLETERIE / SCREEN PREVENTE EPUISE / VIDEO SALLE | 14 | 15 FAQ story | 16 FAD / TIPS | 17 | Organisez un webinaire gratuit pré-événement pour donner un aperçu des sujets qui seront couverts. | 12 FIN DE PREVENTE | 13 AVANCEMENT BILLETERIE / SCREEN PREVENTE EPUISE / VIDEO SALLE | Partagez des témoignages d'anciens participants ou des photos des éditions précédentes de l'événement | 15 FAQ story | 16 FAD / TIPS | Proposez une promotion spéciale pour les groupes ou les entreprises qui souhaitent inscrire plusieurs personnes | PROMO SPE
18 | 19 | 20 VIDEO SHOW REEL | 21 | 22 STAT | 23 | 24 | Créez un compte à rebours visuel pour générer l'excitation et rappeler aux participants la date imminente de la soirée. | Faites une vidéo en direct avec des conférenciers ou des experts pour répondre aux questions des participants potentiels. | Annoncez les horaires et les détails spécifiques des sessions ou des activités de l'événement. | Collaborez avec des influenceurs ou des partenaires pour promouvoir la soirée à leur audience respective. | Partagez des conseils pratiques sur la préparation à l'événement, comme des recommandations d'hébergement ou des conseils de voyage. | Partagez des vidéos ou des images des préparatifs de la soirée pour montrer les coulisses et donner un aperçu des préparatifs. | Créez une série de courtes vidéos avec des conférenciers pour présenter leurs sujets ou partager des conseils. | COMPTE REBOURS
25 VIDEO PERE NOEL / CODE PROMO | 26 FIN DE PREVENTE 2ND TOUR | 27 STAT ON EST PASSE DE... | 28 FERMETURE BILLETERIE LE 30 | 29 | 30 DERNIER CHANCE | SOLD OUT | Faites la promotion d'une offre spéciale de dernière minute pour encourager les derniers achats de billets. | 26 FIN DE PREVENTE 2ND TOUR | Publiez des articles ou des interviews dans des publications pertinentes pour augmenter la visibilité de l'événement. | Mettez en avant les avantages exclusifs de la soirée, tels que les boissons spéciales, les performances surprises ou les zones VIP. | Organisez un dernier concours pour gagner des billets gratuits ou des cadeaux liés à l'événement. | 30 DERNIER CHANCE | Publiez une vidéo recap des éditions précédentes de l'événement pour susciter l'enthousiasme. | DERNIERE LIGNE DROITE
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Publiez des anecdotes ou des histoires liées à la soirée pour créer une connexion émotionnelle avec les participants potentiels. | 26 | Rappel de dernière minute sur les réseaux sociaux avec un lien direct vers la page d'inscription. | 28 | 29 | 30 | 31