## Guía Ejecutiva
GUÍA EJECUTIVA: CÁLCULO DE INDIRECTOS DE OBRA
El cálculo de indirectos no es un porcentaje.
Es el reflejo de cómo opera tu empresa.
OBJETIVO
Determinar el porcentaje real de indirectos con base en la operación.
CÓMO FUNCIONA
1. Registro de costos indirectos (administración, supervisión, oficina, etc.)
2. Consideración de la duración de la obra
3. Suma del costo indirecto total
4. Relación contra el costo directo
5. Obtención del porcentaje real
¿QUÉ REPRESENTA?
Un indicador interno de eficiencia operativa.
ERRORES QUE EVITA
- Uso de porcentajes por costumbre
- Subestimar costos administrativos
- Desconexión entre obra y administración
BENEFICIOS
- Profesionaliza el análisis
- Mejora la rentabilidad
- Integra áreas
CONCLUSIÓN
Cuando los indirectos se calculan correctamente, se mejora la toma de decisiones.
ENFOQUE ESTRATÉGICO DE INDIRECTOS
Indirectos de Oficina Central
El porcentaje de indirectos de oficina central se utiliza para recuperar el costo de la operación anual de la empresa.
Su valor depende del costo directo de la obra; sin embargo, su objetivo es recuperar la inversión inicial del empresario.
Al inicio del año este costo depende del capital invertido, pero conforme avanzan los meses se va amortizando.
Indirectos de Campo
El porcentaje de indirectos de campo depende exclusivamente del costo necesario para operar el proyecto.
Debe incluir todos los gastos requeridos para ejecutar la obra correctamente (supervisión, oficina de obra, servicios, etc.).
IMPACTO EN LA UTILIDAD
En ambos casos, si no se consideran correctamente estos porcentajes, la diferencia se carga directamente a la utilidad.
Por ello, es fundamental analizar y definir adecuadamente los indirectos de oficina central y de campo.

## Calculadora de Indirectos
Anexo:
RAZON SOCIAL EMPRESA
| Descripción del proyecto: DESCRIPCION DE LA OBRA | [7 empty] | Núm de concurso: |  |  | N. LICITACION
[9 empty] | Fecha de propuesta: |  |  | 2024-11-06
[9 empty] | Inicio de obra: |  |  | 2024-12-02 08:00
2025-03-01 16:00
Fin de obra:
| Ubicación: | DOMICILIO, ,
[9 empty] | Duración en días: |  |  | 90
| Cliente: | RAZON SOCIAL DEL CLIENTE | [9 empty] | 1/1
Página:
Cálculo de indirectos Anualizado
Descripción |  |  | Importe diario para oficina central | Total para oficina centra Anuall | Importe diario para oficina en obra | Importe total para oficina en obra Anual |  | Porcentaje de oficina central |  | Porcentaje de oficina de obra | Comentarios
Cálculo de Indirectos
Honorarios, sueldos y prestaciones
Personal directivo
Director general |  |  | 291.71 | 106474.15 | 0 | 0 |  | 1.9359 |  | 0
Gerente de producción |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Gerente de control |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Gerente de planeación |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Gerente de la obra |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Secretaria de la gerencia general |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Secretaria de la gerencia de la obra |  |  | 157.38 | 57443.7 | 0 | 0 |  | 1.0444 |  | 0
Subgerente de obra |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Totales de Personal directivo |  |  |  | 163917.85 |  | 0 |  | 2.9803 |  | 0
Personal técnico
Jefe del departamento técnico |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Jefe de proyectos |  |  | 291.71 | 106474.15 | 0 | 0 |  | 1.9359 |  | 0
Jefe de obras |  |  | 0 | 0 | 264.76 | 23828.4 |  | 0 |  | 0.86903
Jefe de costos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Auxiliar de proyectos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Auxiliar de obras |  |  | 0 | 0 | 264.76 | 23828.4 |  | 0 |  | 0.86903
Auxiliar de costos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Secretaria del departamento técnico |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Residente de obra local |  |  | 0 | 0 | 529.52 | 47656.8 |  | 0 |  | 1.7381
Residente de obra foránea |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Residente de urbanización |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Residente de instalaciones electromecánicas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Topógrafo |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Ayudante de topógrafo |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Peón de topografía |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Ingeniero de seguridad |  |  | 0 | 0 | 291.71 | 26253.9 |  | 0 |  | 0.95748
Cadenero |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Dibujante |  |  | 0 | 0 | 291.71 | 26253.9 |  | 0 |  | 0.95748
Superintendente de obra |  |  | 0 | 0 | 497.28 | 44755.2 |  | 0 |  | 1.6322
Sobrestante general |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Sobrestante de edificación |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Sobrestante de instalaciones electromecánicas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Ayudante de sobrestante |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Laboratorista |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Ayudante de laboratorista |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Totales de Personal técnico |  |  |  | 106474.15 |  | 192576.6 |  | 1.9359 |  | 7.0233
Personal administrativo
Jefe del departamento administrativo |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Secretaria del departamento administrativo |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Jefe del departamento de compras |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Jefe del departamento de personal |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Contador |  |  | 291.71 | 106474.15 | 0 | 0 |  | 1.9359 |  | 0
Auxiliar del departamento de personal |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Auxiliar del departamento de compras |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Almacenista general |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Auxiliar del almacenista general |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Recepcionista |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Mensajero |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Persona de limpieza |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Persona de mantenimiento |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Velador |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Vigilante |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Totales de Personal administrativo |  |  |  | 106474.15 |  | 0 |  | 1.9359 |  | 0
Personal de tránsito |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Pasajes y viáticos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Consultores y asesores |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Totales de Honorarios, sueldos y prestaciones |  |  |  | 376866.15 |  | 192576.6 |  | 6.8521 |  | 7.0233
Depreciación, mantenimiento y rentas
Edificios y locales |  |  | 50 | 18250 | 200 | 18000 |  | 0.33182 |  | 0.65646
Locales de mantenimiento y guarda |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Instalaciones generales |  |  | 0 | 0 | 200 | 18000 |  | 0 |  | 0.65646
Bodegas |  |  | 0 | 0 | 250 | 22500 |  | 0 |  | 0.82058
Muebles y enseres |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Depreciación o renta y operación de vehículos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Campamentos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Totales de Depreciación, mantenimiento y rentas |  |  |  | 18250 |  | 58500 |  | 0.33182 |  | 2.1335
Fletes y acarreos
De campamentos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
De equipo de construcción |  |  | 0 | 0 | 150 | 13500 |  | 0 |  | 0.49235
De plantas y elementos para instalaciones |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
De mobiliario |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Totales de Fletes y acarreos |  |  |  | 0 |  | 13500 |  | 0 |  | 0.49235
Gastos de oficina
Papelería y útiles de escritorio |  |  | 50 | 18250 | 100 | 9000 |  | 0.33182 |  | 0.32823
Correos, teléfonos, telégrafos, radio |  |  | 20 | 7300 | 150 | 13500 |  | 0.13273 |  | 0.49235
Situación de fondos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Copias y duplicados |  |  | 0 | 0 | 50 | 4500 |  | 0 |  | 0.16412
Luz, gas y otros consumos |  |  | 20 | 7300 | 200 | 18000 |  | 0.13273 |  | 0.65646
Gastos de concursos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Totales de Gastos de oficina |  |  |  | 32850 |  | 45000 |  | 0.59727 |  | 1.6412
Servicios
Consultores, asesores, servicios y laboratorios |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Estudio e investigación |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Totales de Servicios |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Señalamiento de Obra
Letrero de Obra |  |  | 0 | 0 | 300 | 27000 |  | 0 |  | 0.9847
Conos |  |  | 0 | 0 | 50 | 4500 |  | 0 |  | 0.16412
Totales de Señalamiento de Obra |  |  |  | 0 |  | 31500 |  | 0 |  | 1.1488
Trabajos previos auxiliares
Construcción y conservación de caminos de acceso |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Montajes y desmantelamiento de equipo |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Totales de Trabajos previos auxiliares |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Seguros y fianzas
Primas por seguros |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Primas por fianzas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Totales de Seguros y fianzas |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Totales de Cálculo de Indirectos |  |  |  | 427966.15 |  | 341076.6 |  | 7.7812 |  | 12.4391
A)Costo operativo anual (2025) "Preguntar al Contador de la empresa este importe." | [6 empty] | 5500000
B) Importe indirecto de oficina central anual | [6 empty] | 427966.15
C) % Indirectos por administración de oficina central = B/A*1OO | [6 empty] | 7.781%
D) Costo directo de la obra | [6 empty] | 2741964.85
E) Importe indirecto de oficina central para la obra C*D/100 | [6 empty] | 213357.8437
F) Importe indirecto de oficina de campo | [6 empty] | 341076.6
G) Importe de indirectos total = E + F | [6 empty] | 554434.4437
H) % Indirectos por administración de oficina de campo = F/D*1OO | [6 empty] | 12.4391
I) % Indirectos = C + H | [6 empty] | 20.2203