## À propos de
À PROPOS DE CE DIAGRAMME DE GANTT
Visualisez, puis suivez vos projets à l’aide de ce modèle de diagramme de Gantt. Pour commencer, entrez les tâches en cours dans la section Description du jalon, puis entrez les détails de chaque tâche. Le programme met à jour automatiquement les données, et il est facile d’insérer de nouvelles tâches ou d’utiliser la barre de défilement pour parcourir la chronologie.
• Utilisez l’avancement pour ajouter la quantité du projet que vous avez terminé en ajoutant un pourcentage. • Ajoutez le jour où vous avez démarré votre projet à la date de début. • Terminez vos calculs en remplissant le nombre de jours dont vous avez besoin pour terminer votre projet dans le champ Nombre de jours.

## Clair
TITRE DU PROJET
Nom de la société |  |  |  |  | Légende : | En bonne voie | [5 empty] | Risque faible | [5 empty] | Risque moyen | [5 empty] | Risque élevé | [5 empty] | Non attribué
Chef de projet
Date de début du projet : | 2026-03-28 |  |  |  |  | mars | [6 empty] | avril | [27 empty] | mai
Incrément de défilement : | 1 | time axis 2026-03-29 to 2026-05-23
Description du jalon | Catégorie | Attribué à | Progression | Début | Jours | time axis 2026-03-29 to 2026-05-23
TITRE 1
Tâche 1 | Objectif | Nom | 25% | 2026-03-28 | 3 | 2026-03-29: 2; 2026-03-30: 2
Tâche 2 | Jalon |  |  | 2026-04-02 | 1 | bar: 2026-04-02
Tâche 3 | Risque faible |  | 50% | 2026-03-25 | 10
Tâche 4 | Jalon |  |  | 2026-04-17 | 1 | bar: 2026-04-17
Tâche 5 | Risque moyen |  | 10% | 2026-04-03 | 6
TITRE 2
Tâche 1 | Risque élevé |  | 60% | 2026-04-03 | 13
Tâche 2 | En bonne voie |  | 50% | 2026-04-05 | 9
Tâche 3 | Risque faible |  | 33% | 2026-04-10 | 11
Tâche 4 | Jalon |  |  | 2026-04-12 | 1 | bar: 2026-04-12
Tâche 5 |  |  |  | 2026-04-13 | 24
TITRE 3
Tâche 1 | En bonne voie |  |  | 2026-04-12 | 4
Tâche 2 | Risque moyen |  |  | 2026-04-15 | 14
Tâche 3 | En bonne voie |  |  | 2026-04-30 | 6
Tâche 4 | Objectif |  |  | 2026-05-04 | 3 | 2026-05-04: 2; 2026-05-05: 2; 2026-05-06: 2
Tâche 5 | Risque faible |  |  | 2026-04-03 | 19
TITRE 4
Tâche 1 |  |  |  | 2026-05-07 | 15
Tâche 2 |  |  |  | 2026-05-21 | 5
Tâche 3 | Jalon |  |  | 2026-07-02 | 1
Tâche 4
Tâche 5
Pour ajouter des données, insérez des lignes AU-DESSUS de celle-ci.

## Sombre
TITRE DU PROJET
Nom de la société |  |  |  |  | Légende : | En bonne voie | [5 empty] | Risque faible | [5 empty] | Risque moyen | [5 empty] | Risque élevé | [5 empty] | Non attribué
Chef de projet
Date de début du projet : | 2026-03-28 |  |  |  |  | mars | [6 empty] | avril | [27 empty] | mai
Incrément de défilement : | 1 | time axis 2026-03-29 to 2026-05-23
Description du jalon | Catégorie | Attribué à | Progression | Début | Jours | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s
TITRE 1
Tâche 1 | Objectif | Nom | 25% | 2026-03-28 | 3 | d: 2; l: 2
Tâche 2 | Jalon |  |  | 2026-04-02 | 1 | bar: j
Tâche 3 | Risque faible |  | 50% | 2026-03-25 | 10
Tâche 4 | Jalon |  |  | 2026-04-17 | 1 | bar: v
Tâche 5 | Risque moyen |  | 10% | 2026-04-03 | 6
TITRE 2
Tâche 1 | Risque élevé |  | 60% | 2026-04-03 | 13
Tâche 2 | En bonne voie |  | 50% | 2026-04-05 | 9
Tâche 3 | Risque faible |  | 33% | 2026-04-10 | 11
Tâche 4 | Jalon |  |  | 2026-04-12 | 1 | bar: d
Tâche 5 |  |  |  | 2026-04-13 | 24
TITRE 3
Tâche 1 | En bonne voie |  |  | 2026-04-12 | 4
Tâche 2 | Risque moyen |  |  | 2026-04-15 | 14
Tâche 3 | En bonne voie |  |  | 2026-04-30 | 6
Tâche 4 | Objectif |  |  | 2026-05-04 | 3 | l: 2; m: 2; m: 2
Tâche 5 | Risque faible |  |  | 2026-04-03 | 19
TITRE 4
Tâche 1 |  |  |  | 2026-05-07 | 15
Tâche 2 |  |  |  | 2026-05-21 | 5
Tâche 3 | Jalon |  |  | 2026-07-02 | 1
Tâche 4
Tâche 5
Pour ajouter des données, insérez des lignes AU-DESSUS de celle-ci.

## Couleur
PJ21&Co parc industriel de 20km² maximum et 1 usine avec DEDALE
FEPC |  |  |  |  | Légende : | En bonne voie | [5 empty] | Risque faible | [5 empty] | Risque moyen | [5 empty] | Risque élevé | [5 empty] | Non attribué
Responsable des projets "drone en industrie"
Date de début du projet : | 2026-03-28 |  |  |  |  | mars | [6 empty] | avril | [27 empty] | mai
Incrément de défilement : | 0 | time axis 2026-03-28 to 2026-08-06
Description du jalon | Catégorie | Attribué à | Progression | Début | Jours | time axis 2026-03-28 to 2026-08-06
Administration et réception de dossiers
Prise en charge dossier, lien entre les projets, anticipation de projet | En bonne voie | Fabrication de machine de communication usine | 0% | 2026-03-28 | 30
CARTOGRAPHIE 3D
Création du dossier de vol sénario automatisé Sts 01 type survol de champ en binôme à 120m de haut 2km en long | En bonne voie | Directeur pilote (+Pilote sécurité personnelle) | 0% | 2026-04-27 | 7
Etude du dossier finalisé par la préfecture pour 1 semaine de vols. Ces vols seront effectifs ou optionnels (matin, après-midi, journée) celon la météo. De préférence samedi et dimanche et jours de production usine au ralenti ou à l'arrêt (Août) | En bonne voie | Directeur pilote (+Pilote sécurité personnelle) | 0% | 2026-05-04 | 10
Captages Photogrammétriques air (hors heures de pointe) | En bonne voie | Pilote de drone | 0% | 2026-05-14 | 7
Captages Photogrammétriques sol (hors horaires de pointe d'activité usine et temps celon la taille du parc industriel et de la complexité d'intérieur d'usine) | En bonne voie | Opérateur Scanner 3D | 0% | 2026-04-29 | 23
Déplacement retour avec remise des cartes SD sol/air pour Sauvegarde | En bonne voie | Pilote de drone/Opérateur Scanner 3D | 0% | 2026-05-22 | 2
Assemblages Photogrammétriques photos matériel sol/eau/air puis transfert pour BIM sur platteforme numérique *(image sans LUT pour chaque captation matérielle scanner 3D sur pieds et à main, Sonar + multispectral drone bateau et photos/Lidar drone quadricoptère) | En bonne voie | Directeur pilote | 0% | 2026-05-22 | 2
Sauvegarde des assemblages Meshs sur la carte SD. Transfert des Meshs vers transformation en cartographie 3D BIM. Carte SD en attente de la cartographie 3D pour sauvegarde et duplication | En bonne voie | Directeur pilote | 0% | 2026-05-22 | 2
Création Cartographie 3D *(image application LUT 3D sur scanner sol en 3D, fonds marins en 3D et mesh vue du ciel en 3D), puis transfert pour sauvegarde vers Fabrication machine de communication usine + ERP | En bonne voie | Concepteurs BIM | 0% | 2026-05-24 | 4
Repérage avec l'imagerie Lidar du point de relief le plus haut dans le périmètre du parc industriel avec géolocalisation envoyée aux Directeurs pilotes | En bonne voie | Concepteurs BIM | 0% | 2026-05-27 | 1
Demandes pour création d'aérodrome à drones à la préfecture après repérage du point référence d'altitude d'aérodrome | En bonne voie | Directeur pilote | 0% | 2026-05-28 | 5
ERP
Assemblage et intégration monitoring | En bonne voie | Fabrication ERP statistiques et contrôle des drones | 0% | 2026-05-16 | 7
Sauvegarde cartographie 3D sur ERP | En bonne voie | Fabrication ERP statistiques et contrôle des drones | 0% | 2026-05-27 | 1
Affichage de la cartographie 3D d'usine | En bonne voie | Fabrication ERP statistiques et contrôle des drones | 0% | 2026-05-29 | 1
Affichage des statistiques et capteurs d'usine | En bonne voie | Fabrication ERP statistiques et contrôle des drones | 0% | 2026-06-04 | 42
Teste suivi par historique des données d'usine | En bonne voie | Fabrication ERP statistiques et contrôle des drones | 0% | 2026-05-29 | 1
Repérage des drones et véhicules | En bonne voie | Fabrication ERP statistiques et contrôle des drones | 0% | 2026-06-05 | 1
Installation fibre optique avec cartographie 3D si non possible installation avec Starlink. Intégration du cablage Fibre optique au filtre BIM cartographie 3D. | En bonne voie | Fabrication ERP statistiques et contrôle des drones | 0% | 2026-05-28 | 7
Fabrication machine de communication usine
Assemblage de tours DEDALE | En bonne voie | Fabrication de machine de communication usine | 0% | 2026-04-27 | 21
Intégration dans l'usine de la tour DEDALE | En bonne voie | Fabrication de machine de communication usine | 0% | 2026-05-18 | 3
Intégration de la station météorologique dans le parc industriel | En bonne voie | Fabrication de machine de communication usine | 0% | 2026-05-21 | 1
Communication Automates, tour DEDALE et engins/panneaux spéciaux | En bonne voie | Fabrication de machine de communication usine | 0% | 2026-05-22 | 21
Sauvegarde sécurisée de la cartographie 3D, duplication carte SD en carte SD archive et carte SD envoyée à l'usine pour la programmation des drones de l'usine ; le travail BTP ; plan 3D BIM des énergies | En bonne voie | Fabrication de machine de communication usine | 0% | 2026-05-27 | 1
Teste casque réalité virtuelle cartographie 3D | En bonne voie | Fabrication de machine de communication usine | 0% | 2026-06-02 | 1
Testes transmission OACI, OMI, WMO | En bonne voie | Fabrication de machine de communication usine | 0% | 2026-06-02 | 1
Communication et harmonie avec des machines spéciales | En bonne voie | Fabrication de machine de communication usine | 0% | 2026-06-12 | 21
Mise en place de peintures de circulation dans l'usine
Intégration de la supervision à la salle informatique ERP | En bonne voie | Supervision des drones/Peinture usine | 0% | 2026-04-27 | 1
Demandes des documents de sécurité routière du site, peintures et panneaux | En bonne voie | Peinture usine | 0% | 2026-04-27 | 1
Captage des points GPS de trajectoire pour la peinture et les panneaux de signalisation | En bonne voie | Peinture usine | 0% | 2026-04-27 | 1
Analyse des documents et trajectoires | En bonne voie | Supervision des drones/Peinture usine | 0% | 2026-04-28 | 3
Programmation du robot de peinture partie extérieure du parc industriel à distance de transmission de la tour DEDALE (10 km maximum) | En bonne voie | Peinture usine | 0% | 2026-05-01 | 14
Cartographie sous-marine avec drone bateau équipé sonar et multispectral | En bonne voie | Peinture usine | 0% | 2026-05-15 | 4
Transfert de l'analyse sous marine au concepteur BIM | En bonne voie | Peinture usine | 0% | 2026-05-19 | 1
Peinture et mise en place des panneaux communicants eau/sol en extérieur du parc industriel avec intérieur de l'usine concernée par DEDALE uniquement | En bonne voie | Peinture usine | 0% | 2026-05-10 | 21
Programmation de la supervision | En bonne voie | Supervision des drones | 0% | 2026-05-01 | 60
Fabrication des dongles de communication drone
Teste liaison tour DEDALE/Dongles | En bonne voie | Fabrication de machine de communication usine | 0% | 2026-07-03 | 3
Pose et remise des 50 dongles DEDALE à l'usine, au responsable des engins | En bonne voie | Supervision des drones | 0% | 2026-07-06 | 1
Big Data si il y a plus de 4 usines avec tour DEDALE dans le parc industriel
Création d'une salle de contrôle des données circulant en temps réel entre les drones et l'usine. Branchement en réseau sur partie informatique ERP | En bonne voie | Fabrication ERP statistiques et contrôle des drones | 0% | 2026-07-07 | 30