Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo taisyklių

6 priedas

PATVIRTINTA

Telšių vietos veiklos grupės visuotinio susirinkimo

2026 m. kovo 27 d. protokolu Nr. TMVVG-6

Telšių miesto vietos veiklos grupė

(miesto vietos veiklos grupės (toliau – VVG) pavadinimas)

TELŠIŲ MIESTO 2022-2029 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA

(vietos plėtros strategijos pavadinimas)

Metinė / galutinė įgyvendinimo ataskaita už 2025 metus

(reikiamą pabraukti)		                (įrašyti)

2025 m. kovo 16 d.

1. INFORMACIJA APIE VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO PAŽANGĄ

1.1.	 Informacija apie vietos plėtros strategijos (toliau – strategija) veiksmų įgyvendinimą nuo strategijos įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos:

| Informacija apie strategijoje veiksmui numatytos lėšų sumos panaudojimą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Strategijoje veiksmui numatyta Europos regioninės plėtros fondo (toliau – ERPF), Europos socialinio fondo + (toliau – ESF+) ir bendrojo finansavimo lėšų (toliau – paramos lėšos) suma, Eur |  | Veiksmui įgyvendinti numatytas Europos Sąjungos lėšų fondas |  | Strategijoje veiksmui numatyta savivaldybės biudžeto lėšų, kitų viešųjų lėšų ir privačių lėšų (toliau – Nuosavo įnašo lėšos) suma, Eur |  | Įgyvendinamų vietos plėtros projektų skaičius, vnt. |  | Baigtų vietos plėtros projektų skaičius, vnt. |  | Paramos lėšų suma, už kurią sudaryta projektų finansavimo sutarčių, Eur |  | Nuosavo įnašo lėšų prisidėjimo suma, numatyta sudarytose projektų finansavimo sutartyse, Eur |  | Išmokėta paramos lėšų suma, Eur |
| 1. Tikslas: Gyventojų socialinės ir ekonominės įtraukties didinimas, plėtojant socialinės atskirties mažinimui ir užimtumo bei verslumo skatinimui skirtas iniciatyvas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Uždavinys: Didinti gyventojų aktyvią įtrauktį, įgyvendinant bendruomenės inicijuotas, socialinę integraciją skatinančias veiklas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Veiksmas: Prevencinių ir kitų socialinių kompleksinių priemonių, socialinę atskirtį ir riziką patiriantiems asmenims organizavimas (2025 – 2029 m.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191,436.14 |  | 162,720.69 |  | 33,782.85 |  | 1 |  | 0 |  | 40,642.08 |  | 8,199.12 |  | 10,585.88 |
| Informacija apie 1.1.1 veiksmo įgyvendinimą (teikiant informaciją apie veiksmo įgyvendinimą turi būti nurodoma): - Veiksmo būklė: pradėtas įgyvendinti (įrašoma „nepradėtas įgyvendinti“ arba „pradėtas įgyvendinti“, arba „įgyvendinamas“ arba „įgyvendintas“). Sutartis pasirašyta 2025-09-09. Projekto kodas 11-190-K-0001, projekto vykdytojas – VšĮ „Via Animus“. Projekto pavadinimas: ŽINGSNIS Į POKYTĮ: SOCIALINĖ ĮTRAUKTIS IR UŽIMTUMAS. Projekto partneris - Telšių krizių centras. Projekto tikslas: Didinti socialinę įtrauktį ir ekonominį aktyvumą socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, stiprinant jų psichosocialinius įgūdžius, emocinį atsparumą bei darbo rinkai reikalingas kompetencijas, taip pat teikiant priklausomybių prevencijos ir įveikos priemones, siekiant sėkmingos integracijos į visuomenę ir darbo rinką. Per 2025 m. įgyvendintos ir/arba pradėtos įgyvendinti veiklos: - Projekto koordinatoriaus veikla iš 226 val., pasiekta 54 val. - Finansinio raštingumo konsultacijos iš 130val. pasiekta 0 val. - Individualios psichosocialinės konsultacijos, kurias teiks socialinis darbuotojas iš 135 val. pasiekta 47 val. - Individualios psichosocialinės konsultacijos, kurias teiks emocinės gerovės konsultantas iš 50 val. pasiekta 0 val. - Individualios psichosocialinės konsultacijos, kurias teiks psichologas iš 50 val. pasiekta 0 val. - Socialinė pagalba asmenims, turintiems finansinių, sveikatos problemų, sunkumų įsidarbinti 60 val. pasiekta 0 val. - Psichologiniai mokymai Emocijų valdymo ir savireguliacijos grupės siekiant didesnės motyvacijos dalyviams iš 1 kompl. pasiekta 0. - Teoriniai ir praktiniai užsiėmimai "Efektyvi komunikacija" iš 60 val. pasiekta 0 val. - Teoriniai ir praktiniai užsiėmimai "Kelias į sėkmingą darbo pokalbį" iš 60 val. pasiekta 0 val. - Individualios konsultacijos priklausomybių turintiems asmenims iš 156 val. pasiekta 29 val. - SMART Recovery grupės mokymai priklausomiems ir socialinę atskirtį patiriantiems asmenims iš 75 komplektų, pasiekta 17. - Dailės terapijos metodų taikymo užsiėmimai "Kūrybinė išraiška" iš 20 val. pasiekta 0val. - Socialinės ir informacinės medžiagos kūrimas ir klientų pritraukimas dalyvauti projektinėse veiklose iš 1 kompl. pasiekta 0,3. - Savanoriška veikla dirbant su projekto dalyviais iš 180 val. pasiekta 34 val. Tikslinės grupės asmenų skaičius – 70 vnt. Tikslinės grupės: Socialinę atskirtį patiriantys asmenys, ypač ilgalaikiai bedarbiai - jauni ir vyresnio amžiaus ekonomiškai neaktyvūs asmenys, mažas pajamas gaunančios šeimos, priklausomybių turintys asmenys, psichosocialinius sunkumus išgyvenantys asmenys. 1. Ilgalaikiai bedarbiai 2. Mažas pajamas gaunančios šeimos 3. Priklausomybę turintys asmenys 4.Psichosocialinius sunkumus išgyvenantys asmenys Pagal šį veiksmą 2025 m pradėti įgyvendinti projektai, gauti PĮP esantys vertinimo etape: 11-198-001, pareiškėjas - Telšių šeimų centras Akvalina. Projekto pavadinimas - "Augame kartu" - 47 198,57 eur (finansavimo lėšos). 11-198-002, pareiškėjas - Viešoji įstaiga "Švietmetis", Projekto pavadinimas - Nuo griūties iki augimo: kelionė į save – brandesnį, stipresnį, pasiruošusį gyventi iš naujo - 47 522,51 eur (finansavimo lėšos). Trumpai aprašoma, kokie atrinkti vietos plėtros projektai įgyvendina strategijos veiksmą (nurodomas projekto numeris, projekto vykdytojas, jei projektas įgyvendinamas su partneriu, nurodomas projekto partneris), kokios veiklos yra įgyvendinamos (įgyvendintos ar baigtos) ir kokioms tikslinėms grupėms jos yra skirtos. 2. Strategijoje veiksmui numatyta paramos lėšų dalis nepradėta naudoti (t. y. dėl kokios paramos lėšų dalies (proc.) nesudaryta projektų finansavimo sutarčių) – __78,77___proc. (įrašomas procentinis dydis). Priežastys (taikoma, jei pradėta naudoti ne visa strategijoje veiksmui įgyvendinti numatyta paramos lėšų suma, nurodomos priežastys): dalis paraiškų vertinimo procese ir toliau skelbiami kvietimai teikti paraiškas, kvietimai skelbiami pagal kvietimų planą. 3. Nuosavo įnašo lėšų prisidėjimo dalis, suplanuota įgyvendinamų ir baigtų vietos plėtros projektų finansavimo sutartyse, atsižvelgiant į strategijoje suplanuotą nuosavo įnašo lėšų prisidėjimo sumą – ___24,27______ proc. (įrašomas procentinis dydis) ir ji __nėra_____(įrašoma „yra“ arba „nėra“) mažesnė už strategijoje numatytą nuosavo įnašo lėšų prisidėjimo procentinę dalį. (Jei įrašoma „yra“, pateikiamas paaiškinimas, kodėl nuosavo įnašo lėšų prisidėjimo dalis yra mažesnė nei strategijoje numatyta). 4. Pradėtos įgyvendinti (įgyvendinamos ir (ar) baigtos įgyvendinti) __ne visos______ (įrašoma „visos“ arba „ne visos“) veiksmo pavadinime ar aprašyme nurodytos veiklos ir ___ne dėl visų___ (įrašoma „ne dėl visų“ arba „dėl visų) veiksmo pavadinime ar aprašyme nurodytų tikslinių grupių ___ riziką patirti socialinę atskirtį turinčių gyventojai__ (jei pasirenkamas variantas „ne dėl visų“, nurodomos tikslinės grupės, dėl kurių nėra pradėtos, t. y. nėra įgyvendintos arba baigtos įgyvendinti, veiklos). 5. Miesto vietos veiklos grupės vykdomos ar numatomos vykdyti priemonės tinkamam veiksmo įgyvendinimui užtikrinti: Veiklos pradėtos įgyventi, pareiškėjas su kuriuo sudaryta 1 sutartis, pareiškėjas sėkmingai vykdo veiklą, tęsiamas projekto įgyvendinimo procesas, iškilus galimų rizikų Telšių miesto vietos veiklos grupė teikia pareiškėjui konsultacijas ir pagalbą jas suvaldyti. Tikimasi, kad projekto įgyvendinimas ir toliau vyks sėkmingai. Pareiškėjas yra pasidalinęs savo pradėtų vykdyti veiklų sėmės istorija: https://telsiumvvg.lt/via-animus. Kitos veiksmui skirtos lėšos dar bus panaudotos, paraiškos yra vertinimo etape. VVG užtikrina, kad pritrauktų reikiamų pareiškėjų, organizuoja informacinius renginius, mokymus, konsultuoja gyventojus ir skatina jų bei organizacijų įsitraukimą, siekiant įgyvendinti numatytą veiksmą, kvietimai skelbiami pagal kvietimų planą. (taikoma, jei pradėtos įgyvendinti (įgyvendinamos ir (ar) baigtos įgyvendinti) ne visos veiksmo pavadinime ar aprašyme nurodytos veiklos ir (ar) ne dėl visų veiksmo pavadinime ar aprašyme nurodytų tikslinių grupių ir pateikiama informacija apie miesto vietos veiklos grupės vykdomas, numatomas vykdyti priemones tinkamam veiksmo įgyvendinimui užtikrinti ): _________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. Veiksmas: Veiklų ir iniciatyvų, skirtų gyventojams įtraukti į savanorystę, organizavimas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54,570.00 |  | 46,384.50 |  | 9,630.00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Informacija apie 1.1.2. veiksmo įgyvendinimą: - Veiksmo būklė: pradėtas įgyvendinti (įrašoma „nepradėtas įgyvendinti“ arba „pradėtas įgyvendinti“, arba „įgyvendinamas“ arba „įgyvendintas“). Pagal šį veiksmą 2025 m. buvo gauti du PĮP: 11-191-K-0001(Labdaros ir paramos fondas "Telšiai su Ukraina“ ) ir 11-191-K-0002 (Asociacija Žemaitės gimnazijos tėvų klubas "Drauge"). 11-191-K-0002 projekto sutartis buvo pasirašyta, bet nutraukta pareiškėjui tinkamai neįsivertinus galimybės pasiekti nusimatytų rodiklių. 2. Strategijoje veiksmui numatyta paramos lėšų dalis nepradėta naudoti (t. y. dėl kokios paramos lėšų dalies (proc.) nesudaryta projektų finansavimo sutarčių) – __100___proc. (įrašomas procentinis dydis). Priežastys (taikoma, jei pradėta naudoti ne visa strategijoje veiksmui įgyvendinti numatyta paramos lėšų suma, nurodomos priežastys): viena paraiška atsiimta ir viena sutartis nutraukta, dėl nepakankamai gerai pareiškėjo įsivertintų galimybių pasiekti numatytus rodiklius, kvietimai toliau skelbiami pagal kvietimų planą. 3. Nuosavo įnašo lėšų prisidėjimo dalis, suplanuota įgyvendinamų ir baigtų vietos plėtros projektų finansavimo sutartyse, atsižvelgiant į strategijoje suplanuotą nuosavo įnašo lėšų prisidėjimo sumą – ___-______ proc. (įrašomas procentinis dydis) ir ji __-_____(įrašoma „yra“ arba „nėra“) mažesnė už strategijoje numatytą nuosavo įnašo lėšų prisidėjimo procentinę dalį. (Jei įrašoma „yra“, pateikiamas paaiškinimas, kodėl nuosavo įnašo lėšų prisidėjimo dalis yra mažesnė nei strategijoje numatyta). 4. Pradėtos įgyvendinti (įgyvendinamos ir (ar) baigtos įgyvendinti) __ne visos___ (įrašoma „visos“ arba „ne visos“) veiksmo pavadinime ar aprašyme nurodytos veiklos ir __ne dėl visų___ (įrašoma „ne dėl visų“ arba „dėl visų) veiksmo pavadinime ar aprašyme nurodytų tikslinių grupių_ riziką patirti socialinę atskirtį turinčių gyventojai (jei pasirenkamas variantas „ne dėl visų“, nurodomos tikslinės grupės, dėl kurių nėra pradėtos, t. y. nėra įgyvendintos arba baigtos įgyvendinti, veiklos). 5. Miesto vietos veiklos grupės vykdomos ar numatomos vykdyti priemonės tinkamam veiksmo įgyvendinimui užtikrinti: Kvietimai skelbiami pagal kvietimų planą. VVG užtikrina, kad pritrauktų reikiamų pareiškėjų, organizuoja informacinius renginius, mokymus ir skatina gyventojų bei organizacijų įsitraukimą, siekiant įgyvendinti numatytą veiksmą. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. Veiksmas: Priemonių, skirtų socialinę atskirtį patiriančių asmenų informavimui, tarpininkavimui ir atstovavimui, sprendžiant jų problemas, įgyvendinimas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31,391.36 |  | 26,628.65 |  | 5,539.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Informacija apie 1.1.3. veiksmo įgyvendinimą: - Veiksmo būklė: pradėtas įgyvendinti (įrašoma „nepradėtas įgyvendinti“ arba „pradėtas įgyvendinti“, arba „įgyvendinamas“ arba „įgyvendintas“). Pagal šį veiksmą gauti PĮP: 11-194-K-0001 (Lietuvos samariečių bendrijos Telšių skyrius), paraiška atsiimta. 2. Strategijoje veiksmui numatyta paramos lėšų dalis nepradėta naudoti (t. y. dėl kokios paramos lėšų dalies (proc.) nesudaryta projektų finansavimo sutarčių) – __100___proc. (įrašomas procentinis dydis). Priežastys (taikoma, jei pradėta naudoti ne visa strategijoje veiksmui įgyvendinti numatyta paramos lėšų suma, nurodomos priežastys): gautas vienas PĮP pagal kvietimą 11-194-K atsiimtas, toliau kvietimai skelbiami pagal kvietimų planą. 3. Nuosavo įnašo lėšų prisidėjimo dalis, suplanuota įgyvendinamų ir baigtų vietos plėtros projektų finansavimo sutartyse, atsižvelgiant į strategijoje suplanuotą nuosavo įnašo lėšų prisidėjimo sumą – ___-______ proc. (įrašomas procentinis dydis) ir ji __nėra_____(įrašoma „yra“ arba „nėra“) mažesnė už strategijoje numatytą nuosavo įnašo lėšų prisidėjimo procentinę dalį. (Jei įrašoma „yra“, pateikiamas paaiškinimas, kodėl nuosavo įnašo lėšų prisidėjimo dalis yra mažesnė nei strategijoje numatyta). 4. Pradėtos įgyvendinti (įgyvendinamos ir (ar) baigtos įgyvendinti) __visos___ (įrašoma „visos“ arba „ne visos“) veiksmo pavadinime ar aprašyme nurodytos veiklos ir __dėl visų___ (įrašoma „ne dėl visų“ arba „dėl visų) veiksmo pavadinime ar aprašyme nurodytų tikslinių grupių_ riziką patirti socialinę atskirtį turinčių gyventojai__ (jei pasirenkamas variantas „ne dėl visų“, nurodomos tikslinės grupės, dėl kurių nėra pradėtos, t. y. nėra įgyvendintos arba baigtos įgyvendinti, veiklos). 5. Miesto vietos veiklos grupės vykdomos ar numatomos vykdyti priemonės tinkamam veiksmo įgyvendinimui užtikrinti: Kvietimai skelbiami pagal kvietimų planą, MVVG rengia informacinius renginius, mokymus, viešina informaciją apie kvietimus ir galimybę gauti paramą, konsultuoja organizacijas bei gyventojus. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. Veiksmas: Bendruomenės socialinių ryšių palaikymui ir gyventojų socialinės atskirties mažinimui skirtų bendrų sociokultūrinių ir kitų veiklų organizavimas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109,140.00 |  | 92,769.04 |  | 19,260.00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Informacija apie 1.1.4. veiksmo įgyvendinimą: - Veiksmo būklė: pradėtas įgyvendinti (įrašoma „nepradėtas įgyvendinti“ arba „pradėtas įgyvendinti“, arba „įgyvendinamas“ arba „įgyvendintas“). Pagal šį veiksmą 2025 m. gauti PĮP esantys vertinimo etape: 11-195-K-0001, VšĮ „Universalus sprendimas“, „Papročiai ir tradicijos kaimynystėje“ – 13 631,54 eur (finansavimo lėšos). 11-195-K-0002, Telšių neįgaliųjų ir neįgalių pensininkų draugija, „Socialinę gerovę kuriame drauge“ – 8 469,53 eur (finansavimo lėšos). 11-195-K-0003, Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka, „Augame kartu: palaikymo ir įgalinimo programa tėvams, auginantiems vaikus iki 3 metų“ – 13 461,47 eur (finansavimo lėšos). 11-195-K-0004, Telšių Parkinsono ligos draugija, „Socialinės atskirties mažinimas Parkinsono liga sergančiųjų bendruomenėje“ – 13 630,26 eur (finansavimo lėšos). 11-195-K-0005, Žemaitijos psichikos negalią turinčių žmonių klubas „Telšių atjauta“, „Atviri Telšiai: sociokultūrinės iniciatyvos socialinei atskirčiai mažinti“ – 13 642,22 eur (finansavimo lėšos). 2. Strategijoje veiksmui numatyta paramos lėšų dalis nepradėta naudoti (t. y. dėl kokios paramos lėšų dalies (proc.) nesudaryta projektų finansavimo sutarčių) – __100___proc. (įrašomas procentinis dydis). Priežastys (taikoma, jei pradėta naudoti ne visa strategijoje veiksmui įgyvendinti numatyta paramos lėšų suma, nurodomos priežastys): paraiškos vertinimo etape, kiti kvietimai skelbiami pagal kvietimų planą. 3. Nuosavo įnašo lėšų prisidėjimo dalis, suplanuota įgyvendinamų ir baigtų vietos plėtros projektų finansavimo sutartyse, atsižvelgiant į strategijoje suplanuotą nuosavo įnašo lėšų prisidėjimo sumą – ___-______ proc. (įrašomas procentinis dydis) ir ji __-_____(įrašoma „yra“ arba „nėra“) mažesnė už strategijoje numatytą nuosavo įnašo lėšų prisidėjimo procentinę dalį. (Jei įrašoma „yra“, pateikiamas paaiškinimas, kodėl nuosavo įnašo lėšų prisidėjimo dalis yra mažesnė nei strategijoje numatyta). 4. Pradėtos įgyvendinti (įgyvendinamos ir (ar) baigtos įgyvendinti) __ne visos___ (įrašoma „visos“ arba „ne visos“) veiksmo pavadinime ar aprašyme nurodytos veiklos ir __ne dėl visų___ (įrašoma „ne dėl visų“ arba „dėl visų) veiksmo pavadinime ar aprašyme nurodytų tikslinių grupių__ riziką patirti socialinę atskirtį turinčių gyventojai __(jei pasirenkamas variantas „ne dėl visų“, nurodomos tikslinės grupės, dėl kurių nėra pradėtos, t. y. nėra įgyvendintos arba baigtos įgyvendinti, veiklos). 5. Miesto vietos veiklos grupės vykdomos ar numatomos vykdyti priemonės tinkamam veiksmo įgyvendinimui užtikrinti: Kvietimai skelbiami pagal kvietimų planą, MVVG rengia informacinius renginius, mokymus, viešina informaciją apie kvietimus ir galimybę gauti paramą, konsultuoja organizacijas bei gyventojus. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Uždavinys: Didinti gyventojų užimtumą ir skatinti jų verslumą, stiprinant tam reikiamus gebėjimus ir gerinant įsidarbinimo galimybes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Veiksmas: Bedarbiais esančių ir neaktyvių gyventojų užimtumo skatinimas, stiprinant įsidarbinimui reikiamus gebėjimus ir kompetencijas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109,140.00 |  | 16,371.00 |  | 19,260.00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Informacija apie 1.2.1 veiksmo įgyvendinimą: - Veiksmo būklė: pradėtas įgyvendinti (įrašoma „nepradėtas įgyvendinti“ arba „pradėtas įgyvendinti“, arba „įgyvendinamas“ arba „įgyvendintas“). Pagal šį veiksmą 2025 m pradėti įgyvendinti projektai, gauti PĮP esantys vertinimo etape: 11-197-K-0001, Labdaros ir paramos fondas „Telšiai su Ukraina“, „Ukrainiečių integracija į Lietuvos visuomenę“ – 16 133,62 eur (finansavimo lėšos). 11-197-K-0002, Viešoji įstaiga Telšių menų inkubatorius, „Kompetencijų stiprinimas – naujos pradžios pagrindas“ – 14 878,88 eur (finansavimo lėšos). 11-197-K-0003, MB „Imprerija", „Noriu dirbti“ – 18 184,11 eur (finansavimo lėšos). 11-197-K-0004, MB „Gražvita“, „Viskas dėl darbo“ - 18075,81 eur (finansavimo lėšos). 2. Strategijoje veiksmui numatyta paramos lėšų dalis nepradėta naudoti (t. y. dėl kokios paramos lėšų dalies (proc.) nesudaryta projektų finansavimo sutarčių) – __100___proc. (įrašomas procentinis dydis). Priežastys (taikoma, jei pradėta naudoti ne visa strategijoje veiksmui įgyvendinti numatyta paramos lėšų suma, nurodomos priežastys): dalis paraiškų vertinimo procese ir toliau skelbiami kvietimai pagal kvietimų planą 3. Nuosavo įnašo lėšų prisidėjimo dalis, suplanuota įgyvendinamų ir baigtų vietos plėtros projektų finansavimo sutartyse, atsižvelgiant į strategijoje suplanuotą nuosavo įnašo lėšų prisidėjimo sumą – __- proc. (įrašomas procentinis dydis) ir ji _-_____(įrašoma „yra“ arba „nėra“) mažesnė už strategijoje numatytą nuosavo įnašo lėšų prisidėjimo procentinę dalį. (Jei įrašoma „yra“, pateikiamas paaiškinimas, kodėl nuosavo įnašo lėšų prisidėjimo dalis yra mažesnė nei strategijoje numatyta). 4. Pradėtos įgyvendinti (įgyvendinamos ir (ar) baigtos įgyvendinti) __ne visos___ (įrašoma „visos“ arba „ne visos“) veiksmo pavadinime ar aprašyme nurodytos veiklos ir __ne dėl visų___ (įrašoma „ne dėl visų“ arba „dėl visų) veiksmo pavadinime ar aprašyme nurodytų tikslinių grupių___bedarbiai ir neaktyvūs gyventojai__ (jei pasirenkamas variantas „ne dėl visų“, nurodomos tikslinės grupės, dėl kurių nėra pradėtos, t. y. nėra įgyvendintos arba baigtos įgyvendinti, veiklos). 5. Miesto vietos veiklos grupės vykdomos ar numatomos vykdyti priemonės tinkamam veiksmo įgyvendinimui užtikrinti: Kvietimai skelbiami pagal kvietimų planą, MVVG rengia informacinius renginius, mokymus, viešina informaciją apie kvietimus ir galimybę gauti paramą, konsultuoja organizacijas bei gyventojus. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. Veiksmas: Gyventojų verslumo skatinimas, užtikrinant reikiamą informavimą, konsultavimą (įskaitant mentorystę), mokymus ir suteikiant pagalbą verslo pradžiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200,090.00 |  | 30,013.50 |  | 35,310.00 |  | 1 |  | 0 |  | 48,498.37 |  | 8,558.65 |  | 0 |
| Informacija apie 1.2.2. veiksmo įgyvendinimą (teikiant informaciją apie veiksmo įgyvendinimą turi būti nurodoma): - Veiksmo būklė: pradėtas įgyvendinti (įrašoma „nepradėtas įgyvendinti“ arba „pradėtas įgyvendinti“, arba „įgyvendinamas“ arba „įgyvendintas“). Sutartis pasirašyta 2025-12-12. Projekto kodas 11-196-K-0003, projekto vykdytojas – Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų Telšių filialas. Projekto pavadinimas: „Verslas čia: kuriu, auginu, jungiuosi“. Projekto partneris - Viešoji įstaiga Telšių regioninis profesinio mokymo centras ir Telšių šeimų centras Akvalina. Projekto tikslinė grupė – 30 vnt. (jauno verslo subjektai, darbingi Telšių miesto gyventojai, ekonomiškai neaktyvūs asmenys, bedarbiai). Numatytos įgyvendinti ir pradėtos įgyvendinti veiklos: 1. Tikslas - skatinti Telšių miesto gyventojų verslumą, teikiant informavimą, konsultavimą, mentoriavimą, praktinius mokymus bei teikiant pagalbą verslo pradžiai. Tikslinės grupės siektina reikšmė – 30 (jauno verslo subjektų). 2. Projekte numatytos įgyvendinti veiklos: 1.1. Telšių miesto bendruomenės verslumo didinimas ir pagalbos verslo pradžiai teikimas. 1.1.1. Praktinės dirbtuvės EntreComp gyventojų verslumo gebėjimams stiprinti. (10vnt.). 1.1.2. Kompetencijų plėtros ir informacijos eksperto DU (110 val.). 1.1.3. Kavos pertraukos organizavimo paslauga ( 10 vnt.). 1.1.4. Salės nuoma ( 60 val.) 1.1.5. Individualus informavimas ir konsultavimas verslumo klausimais Verslo konsultanto DU (120 val.). 1.1.6. Parama jaunam verslui (priemonės) (3 kompl.). 1.17. Praktinių verslumo mokymų Verslo idėjų konkursas „Nuo idėjos iki verslo“ Kavos pertraukos organizavimo paslauga (5vnt.). 1.1.8. Praktinių verslumo mokymų Verslo idėjų konkursas „Nuo idėjos iki verslo“ Salės nuoma (20 val.). 1.1.9. Praktiniai verslumo mokymai. Verslo idėjų konkursas „Nuo idėjos iki verslo“. Verslo konsultanto DU (110 val.). 1.1.10. Kompetencijų plėtros eksperto DU (76 vnt.). 1.1.11. Moderatoriaus paslauga ( 4 val.). 1.1.12. Lektoriaus paslauga ( 16 val.). 1.2. Poveiklė Bendradarbiavimo tinklo, reikalingo Telšių miesto gyventojų verslumo stiprinimui kūrimas ir palaikymas. 1.2.1. Mentorių tinklas. Vizitai į įmones, patirčių pasidalinimas. Verslo konsultanto DU (120 val.). 1.2.2. Apskritojo stalo diskusijos organizavimas. Socialinio darbuotojo DU ( 12 mėn.). 1.2.3. Apskritojo stalo diskusijoms tarp mentorių ir jaunų verslų salės nuoma (12 val.). 1.2.4. Kavos pertraukos organizavimo paslauga. ( 4vnt.). Poveiklė. 1.3. Informacijos apie projekto įgyvendinimą sklaida. 1.3.1. Komunikacijos specialisto DU (192 val.). Veiklos rodiklių dar nėra, sutartis pasirašyta 2025-12-12. Pagal šį veiksmą 2025 m pateikti PĮP dar nepasirašę sutarčių: 11-196-001, pareiškėjas - VšĮ Žemaitijos verslo centras. Projekto pavadinimas - „Nuo idėjos iki sėkmingo verslo Telšiuose“. Paramos lėšų suma - 49 822,54 eur. 2. Strategijoje veiksmui numatyta paramos lėšų dalis nepradėta naudoti (t. y. dėl kokios paramos lėšų dalies (proc.) nesudaryta projektų finansavimo sutarčių) – __75,76___proc. (įrašomas procentinis dydis). Priežastys (taikoma, jei pradėta naudoti ne visa strategijoje veiksmui įgyvendinti numatyta paramos lėšų suma, nurodomos priežastys): dalis paraiškų vertinimo procese ir toliau skelbiami kvietimai pagal kvietimų planą. 3. Nuosavo įnašo lėšų prisidėjimo dalis, suplanuota įgyvendinamų ir baigtų vietos plėtros projektų finansavimo sutartyse, atsižvelgiant į strategijoje suplanuotą nuosavo įnašo lėšų prisidėjimo sumą – ___24,23______ proc. (įrašomas procentinis dydis) ir ji __nėra_____(įrašoma „yra“ arba „nėra“) mažesnė už strategijoje numatytą nuosavo įnašo lėšų prisidėjimo procentinę dalį. (Jei įrašoma „yra“, pateikiamas paaiškinimas, kodėl nuosavo įnašo lėšų prisidėjimo dalis yra mažesnė nei strategijoje numatyta). 4. Pradėtos įgyvendinti (įgyvendinamos ir (ar) baigtos įgyvendinti) __ne visos___ (įrašoma „visos“ arba „ne visos“) veiksmo pavadinime ar aprašyme nurodytos veiklos ir __ne dėl visų___ (įrašoma „ne dėl visų“ arba „dėl visų) veiksmo pavadinime ar aprašyme nurodytų tikslinių grupių____ jauno verslo subjektai _____________________ (jei pasirenkamas variantas „ne dėl visų“, nurodomos tikslinės grupės, dėl kurių nėra pradėtos, t. y. nėra įgyvendintos arba baigtos įgyvendinti, veiklos). 5. Miesto vietos veiklos grupės vykdomos ar numatomos vykdyti priemonės tinkamam veiksmo įgyvendinimui užtikrinti: Veiklos pradėtos įgyventi, pareiškėjas su kuriuo sudaryta 1 sutartis, pareiškėjas sėkmingai pradėjo projekto įgyvendinimą, tęsiamas projekto įgyvendinimo procesas, iškilus galimų rizikų Telšių miesto vietos veiklos grupė teikia pareiškėjui konsultacijas ir pagalbą jas suvaldyti. Kitos veiksmui skirtos lėšos dar bus panaudotos, paraiškos yra vertinimo etape. VVG užtikrina, kad pritrauktų reikiamų pareiškėjų, organizuoja informacinius renginius, mokymus, konsultuoja ir skatina gyventojų ir organizacijų įsitraukimą, siekiant įgyvendinti numatytą veiksmą, skelbia kvietimus pagal kvietimų planą. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. Socialinio verslo vystymui skirto edukacinio centro įkūrimas ir įveiklinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91,485.00 |  | 13,722.75 |  | 30,495.00 |  | 1 |  | 0 |  | 87,490.16 |  | 29,167.14 |  | 26,223.67 |
| Informacija apie 1.2.3 veiksmo įgyvendinimą (teikiant informaciją apie veiksmo įgyvendinimą turi būti nurodoma): - Veiksmo būklė: įgyvendinamas (įrašoma „nepradėtas įgyvendinti“ arba „pradėtas įgyvendinti“, arba „įgyvendinamas“ arba „įgyvendintas“). Sutartis pasirašyta 2025-09-24. Projekto kodas 11-192-K-0001, projekto vykdytojas – Telšių krizių centras. Projekto pavadinimas: Žemaitijos saviraiškos studija. Projekto partneris - Telšių krizių centras. Projekto tikslas: inicijuoti Telšių krizių centro integruoto modelio socialinį verslą, skirtą didinti Telšių miesto gyventojų socialinę ir ekonominę įtrauktį, prisidedant prie įvairaus amžiaus grupių psichoemocinės ir fizinės sveikatos bei socialinės gerovės gerinimo. Projekto tikslinė grupė: - 1,5 - 7 m. vaikai, kuriems bus teikiamos ankstyvosios raidos gerinimo emociniu, kognityviniu ir socialiniu lygmeniu paslaugos. Tikslinės grupės dalyvių skaičius projekte - 20. - 7 - 15 m. vaikai, kuriems bus skatinamas atviras tobulėjimas ir atkurtas saugumo jausmas. Tikslinės grupės dalyvių skaičius projekte - 20. - 15 - 29 m. jaunimas, gausiantis sveikų santykių kūrimo įgūdžius, skatinant atpažinti smurtinius santykius. Tikslinės grupės dalyvių skaičius projekte - 30. - Suaugę (darbingo amžiaus) amenenys, kuriems bus ugdomas emocinis intelektas, skatinat emocinį stabilumą. Tikslinės grupės dalyvių skaičius projekte - 20. - Senjorai, kurie turės galimybę dalyvauti savipagalbos grupėse, gauti reguliarią psichologinę pagalbą ir dalyvauti fizinį aktyvumą skatinančiuose užsiėmimuose. Tikslinės grupės dalyvių skaičius projekte – 15. Numatytos įgyvendinti ir pradėtos įgyvendinti veiklos: - "Augame pozityviai" centro įkūrimas siektina reikšmė 1vnt. - Įstaigos VšĮ "Augu pozityviai“ vardo naudojimas Telšiuose siektina reikšmė 1 vnt. pasiekta 1 vnt. - Mokymai: Pasitikėjimu grįstų santykių intervencija (TBRI). Intervencija vaikams ir paaugliams (Vilniuje) siektina reikšmė 56 vnt. - Mokymai: Taikomojo elgesio analizė (ABA).Intervencija vaikams ir paaugliams Telšiuose. 5 vnt., pasiekta 2 vnt. - Mokymai, Vaiko raida, sutrikimai, ankstyvosios intervencijos perspektyvo s ir metodų pritaikymas pagal amžių Telšiuose, 5 vnt., pasiekta 2 vnt. - Tėvystės įgūdžių ir pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymas/mokymas. Telšiuose, 2 vnt. - Mokymai: Emociniai sutrikimai ir pykčio valdymas paauglystėje ir ankstyvoje jaunystėje,Telšiuose.3 vnt.; - Supervizijos Telšiuose. 14 vnt. - Vaikiškas stalas. 4 vnt. - Lentyna, su 2 durelėmis ir 4 stalčiais, 4 vnt.; - Balansavimo/riedėjimo platforma, 1 vnt.; - Balansavimo laipteliai "Akmenėliai, 1 vnt.; - Kramtukų rinkinys (4 vnt.), 1 vnt.; - Kompresinė kūno kojinė, 1 vnt.; - Spalvoti kamuoliukai (100vnt), 1 vnt.; - Guminiai kamuoliukai Huanger Krabas, 1 vnt.; - Vaikiškas guminis šokliukas, 1 vnt.; - Daiktų laikymo dėžė, 1 vnt.; - Stalo žaidimas Smart Games Day & Night, 1 vnt.; - Spalvingas edukacinis žaisliukas Ežys, 1 vnt.; - Magnetinis konstruktorius, 1 vnt.; - Lentyna daiktų laikymui, 2 vnt.; - Verbalinio elgesio etapų vertinimo ir ugdymo plano programa vadovo ir protokolo rinkinys, 1 vnt; - Verbalinio elgesio metodas, 1 vnt.; - SILVINE kortelės užrašams, spalvotos, 1 vnt.; - Žiedinis segtuvas, 5 vnt.; - Daiktadėžė su dangčiu, 10 vnt.; - Vaikiška kėdutė, 8 vnt.; - Vaikiška taburetė, 4 vnt.; - Sukamasis krėslas, 1 vnt.; - Drabužių kabykla, 1 vnt.; - Tobulėjame saugiai siektina reikšmė 1vnt. - Šviesos pluoštas, 200 vntx2m, RGBW spalvos ir nuotolinio valdymo pultelis, 1 vnt.; - Kuriame sveikus santykius siektina reikšmė 1vnt.. - Interaktyvi lenta, 1 vnt.; - Esame emociškai stabilūs siektina reikšmė 1 vnt. - Molbertas dailės užsiėmimams. 4 vnt.; - Reguliuojamo aukščio stalas, 1 vnt.; - Lankstus Stalinis šviestuvas su segtuku, 2 vnt.; - Lentyna, 1 vnt.; - Drabužių kabykla, 1 vnt.; - Gyvename harmoningai siektina reikšmė 1 vnt. - Virtuvinių baldų komplektas, 1 vnt.; - Minkštas kampas, 1 vnt.; - Paprastojo patalpų remonto darbai, 1 vnt., pasiekta 1vnt. - PVC dangos atnaujinimas. 1 vnt.; 2. Strategijoje veiksmui numatyta paramos lėšų dalis nepradėta naudoti (t. y. dėl kokios paramos lėšų dalies (proc.) nesudaryta projektų finansavimo sutarčių) – __4,37__proc. (įrašomas procentinis dydis). Priežastys (taikoma, jei pradėta naudoti ne visa strategijoje veiksmui įgyvendinti numatyta paramos lėšų suma, nurodomos priežastys):____sutaupymas 3994,84 eur_______________________ 3. Nuosavo įnašo lėšų prisidėjimo dalis, suplanuota įgyvendinamų ir baigtų vietos plėtros projektų finansavimo sutartyse, atsižvelgiant į strategijoje suplanuotą nuosavo įnašo lėšų prisidėjimo sumą – ___95,65______ proc. (įrašomas procentinis dydis) ir ji __nėra_____(įrašoma „yra“ arba „nėra“) mažesnė už strategijoje numatytą nuosavo įnašo lėšų prisidėjimo procentinę dalį. (Jei įrašoma „yra“, pateikiamas paaiškinimas, kodėl nuosavo įnašo lėšų prisidėjimo dalis yra mažesnė nei strategijoje numatyta). 4. Pradėtos įgyvendinti (įgyvendinamos ir (ar) baigtos įgyvendinti) ___visos___ (įrašoma „visos“ arba „ne visos“) veiksmo pavadinime ar aprašyme nurodytos veiklos ir _ _ (įrašoma „ne dėl visų“ arba „dėl visų) veiksmo pavadinime ar aprašyme nurodytų tikslinių grupių____________dėl visų_________________ (jei pasirenkamas variantas „ne dėl visų“, nurodomos tikslinės grupės, dėl kurių nėra pradėtos, t. y. nėra įgyvendintos arba baigtos įgyvendinti, veiklos). 5. Miesto vietos veiklos grupės vykdomos ar numatomos vykdyti priemonės tinkamam veiksmo įgyvendinimui užtikrinti: Veiklos pradėtos įgyventi, pareiškėjas su kuriuo sudaryta sutartis, pareiškėjas sėkmingai vykdo veiklą, tęsiamas projekto įgyvendinimo procesas, iškilus galimų rizikų Telšių miesto vietos veiklos grupė teikia pareiškėjui konsultacijas ir pagalbą jas suvaldyti. Tikimasi, kad projekto įgyvendinimas ir toliau vyks sėkmingai. Likęs nepanaudotas likutis 3994,84 eur. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. Bendruomenės socialinio verslo kūrimas ir plėtra. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96,179.62 | 16,972.88 |  | 37,717.50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Informacija apie 1.2.4 veiksmo įgyvendinimą (teikiant informaciją apie veiksmo įgyvendinimą turi būti nurodoma): - Veiksmo būklė: pradėtas įgyvendinti (įrašoma „nepradėtas įgyvendinti“ arba „pradėtas įgyvendinti“, arba „įgyvendinamas“ arba „įgyvendintas“). Pagal šį veiksmą 2025 m. gauti PĮP: 11-202-K-0001, Viešoji įstaiga "Soneima" – paraiška atsiimta. 11-202-K-0002, VšĮ "Žemaitijos legiono kelias" – paraiška atsiimta. 2. Strategijoje veiksmui numatyta paramos lėšų dalis nepradėta naudoti (t. y. dėl kokios paramos lėšų dalies (proc.) nesudaryta projektų finansavimo sutarčių) – __100__proc. (įrašomas procentinis dydis). Priežastys (taikoma, jei pradėta naudoti ne visa strategijoje veiksmui įgyvendinti numatyta paramos lėšų suma, nurodomos priežastys): dvi paraiškos atsiimtos dėl tinkamai neįvertintų pareiškėjų galimybių pasiekti rodiklius, toliau skelbiami kvietimai pagal kvietimų planą. 3. Nuosavo įnašo lėšų prisidėjimo dalis, suplanuota įgyvendinamų ir baigtų vietos plėtros projektų finansavimo sutartyse, atsižvelgiant į strategijoje suplanuotą nuosavo įnašo lėšų prisidėjimo sumą – ___-______ proc. (įrašomas procentinis dydis) ir ji __-_____(įrašoma „yra“ arba „nėra“) mažesnė už strategijoje numatytą nuosavo įnašo lėšų prisidėjimo procentinę dalį. (Jei įrašoma „yra“, pateikiamas paaiškinimas, kodėl nuosavo įnašo lėšų prisidėjimo dalis yra mažesnė nei strategijoje numatyta). 4. Pradėtos įgyvendinti (įgyvendinamos ir (ar) baigtos įgyvendinti) ___ne visos___ (įrašoma „visos“ arba „ne visos“) veiksmo pavadinime ar aprašyme nurodytos veiklos ir _ne dėl visų_ (įrašoma „ne dėl visų“ arba „dėl visų) veiksmo pavadinime ar aprašyme nurodytų tikslinių grupių_______ riziką patirti socialinę atskirtį turinčių gyventojai _______________ (jei pasirenkamas variantas „ne dėl visų“, nurodomos tikslinės grupės, dėl kurių nėra pradėtos, t. y. nėra įgyvendintos arba baigtos įgyvendinti, veiklos). 5. Miesto vietos veiklos grupės vykdomos ar numatomos vykdyti priemonės tinkamam veiksmo įgyvendinimui užtikrinti: Kvietimai skelbiami pagal kvietimų planą. VVG užtikrina, kad pritrauktų reikiamų pareiškėjų, organizuoja informacinius renginius, konsultuojasi su CPVA ir VRM, rengia mokymus ir skatina gyventojų bei organizacijų įsitraukimą, siekiant įgyvendinti numatytą veiksmą. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strategijai įgyvendinti, iš viso: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 900,405.00 |  | 765,344.25 |  | 190,995.00 |  | 3 |  | 0 |  | 176,630.61 |  | 45,924.91 |  | 36,809.55 |
| *Jeigu pildant lentelę reikalingos papildomos eilutės (pvz., kai strategijoje yra daugiau tikslų, uždavinių ir (ar) veiksmų nei pateikta formoje), jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių (pvz., kai strategijoje yra mažiau tikslų, uždavinių ir (ar) veiksmų nei pateikta formoje), jas ištrinkite. Lentelėje pateikta informacija apie vietos plėtros strategijos tikslo, uždavinių, veiksmų numerius ir pavadinimus turi sutapti su vietos plėtros strategijos, kuri skelbiama puslapyje http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/, dalyje „...miesto 2022–2029 m. Vietos plėtros strategijos finansinis veiksmų planas“, nurodytu atitinkamo tikslo, uždavinio, veiksmo numeriu ir pavadinimu. ! Pildant lentelės dalį „Informacija apie veiksmo įgyvendinimą“ privalo būti užpildomos kiekvieno veiksmo eilutės. !! Pildant lentelę privaloma užpildyti visus stulpelius, negali likti neužpildytų duomenų: jei informacija neteiktina, pvz.: tam tikram veiksmui finansuoti numatytos kito Europos struktūrinio fondo lėšos, žymima „–“, jei duomenys turimi, bet dar nėra įgyvendinamų ar baigtų projektų, nesudaryta finansavimo sutarčių, lėšos nepradėtos naudoti lygios nuliui, žymima „0“. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2. Vietos plėtros projektų finansavimo sutarčių sudarymo plano įgyvendinimo būklė (Strategijos veiksmų, įgyvendinamų Europos Sąjungos fondų lėšomis, pažanga, palyginti su vietos plėtros projektų finansavimo sutarčių sudarymo planu) nuo strategijos įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos :

| Ataskaitinių metų pabaigoje paramos lėšų sumos (be strategijai administruoti skirtos paramos lėšų sumos) dalis, už kurią sudarytos strategijų veiksmams įgyvendinti skirtos projektų finansavimo sutartys (proc.) | 16,18 proc. |
| --- | --- |
| Ar ataskaitinių metų pabaigoje paramos lėšų sumos (be strategijai administruoti skirtos paramos lėšų sumos) dalis, už kurią sudarytos strategijų veiksmams įgyvendinti skirtos projektų finansavimo sutartys, atitinka Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo taisyklių 1 priede numatytą spartos procentą | Ne |
| Pagal vietos plėtros projektų finansavimo sutarčių sudarymo planą 2025 m. gruodžio 31d. Strategijai įgyvendinti numatytos paramos lėšų sumos (be strategijai administruoti skirtos paramos lėšų sumos) dalis, už kurią turi būti sudarytos strategijų veiksmams įgyvendinti skirtos projektų finansavimo sutartys (proc.)** – ne mažiau kaip 60 proc., tačiau dėl projektų vertinimo laikotarpio užsitęsimo, sutarčių pasirašymo terminų užsitęsimo šis procentas nėra pasiektas. Visi kvietimai skelbiami pagal kvietimų planą. Jei pažymima „Ne“, t. y. kad neatitinka Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo taisyklių 1 priede numatyto spartos procento, teikiamas paaiškinimas. |  |

1.3. Informacija apie strategijos veiksmų įgyvendinimo geruosius pavyzdžius:

(pateikite sėkmingai įgyvendintų ar įgyvendinamų vietos plėtros projektų gerųjų pavyzdžių, bent po vieną kiekvienam iš strategijos tikslų; teikdami metinę ataskaitą pavyzdžius teikite iš tų metų, už kuriuos atsiskaitote, o teikdami galutinę ataskaitą – pavyzdžius iš viso vietos plėtros strategijos įgyvendinimo laikotarpio. Pasidalinkite sėkmingai įgyvendinamais (įgyvendintais) vietos plėtros projektais, kuriuos prireikus būtų galima viešinti svetainėse www.miestobendruomene.lt ir (ar) esinvesticijos.lt.)

| Eil. Nr. | Vietos plėtros projekto pavadinimas | Vietos plėtros projekto vykdytojo pavadinimas | Skirta paramos suma, Eur | Priežastis, kodėl vietos plėtros projektas laikomas geruoju pavyzdžius. Trumpas vietos plėtros projekto turinio aprašymas, nurodant projekto tikslus, tikslines grupes, pagrindines projekto veiklas, pasiektus ir (ar) numatytus pasiekti rezultatus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | „Žingsnis į pokytį: socialinė įtrauktis ir užimtumas“ | VšĮ „Via Animus“ | 40 642,08 | https://telsiumvvg.lt/via-animus https://www.esinvesticijos.lt/naujienos/via-animus-skaiciuoja-pirmasias-projekto-dalyviu-gyvenimus-keiciancias-istorijas Sėkmingai startavęs projektas. Projekto tikslas - didinti socialinę įtrauktį ir ekonominį aktyvumą socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, stiprinant jų psichosocialinius įgūdžius, emocinį atsparumą bei darbo rinkai reikalingas kompetencijas, taip pat teikiant priklausomybių prevencijos ir įveikos priemones, siekiant sėkmingos integracijos į visuomenę ir darbo rinką. Pareiškėjo teikiamos individualios psichosocialinės, emocinės gerovės ir psichologo konsultacijos, socialinė pagalba, priklausomybių įveikos priemonės, SMART Recovery grupės, psichologiniai mokymai („Emocijų valdymas ir savireguliacija“), praktiniai užsiėmimai („Efektyvi komunikacija“, „Kelias į sėkmingą darbo pokalbį“), kūrybinės dailės terapijos sesijos – šias veiklas pareiškėjas įgyvendins dar metus tam, kad padidintų Telšių miesto gyventojų socialinę įtrauktį ir užimtumą, stiprintų jų emocinį atsparumą ir darbo rinkai reikalingas kompetencijas. Projekto veiklose iki kitų metų vasario galimybę dalyvauti turės 70 asmenų. |
| Jeigu pildant lentelę reikalingos papildomos eilutės, jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių, jas ištrinkite. |  |  |  |  |

1.4. Informacija apie strategijos rodiklių pasiekimą nuo strategijos įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos:

produkto ir rezultato rodikliai:

| Rodiklio pavadinimas | Pagal strategiją siekiama reikšmė* | Sudarytose vietos plėtros projektų sutartyse numatyta pasiekti rodiklio reikšmė | Ataskaitinių metų pabaigoje faktiškai pasiekta rodiklio reikšmė | Paaiškinimas, papildoma informacija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Tikslas: Gyventojų socialinės ir ekonominės įtraukties didinimas, plėtojant socialinės atskirties mažinimui ir užimtumo bei verslumo skatinimui skirtas iniciatyvas |  |  |  |  |
| 1.1. Uždavinys: Didinti gyventojų aktyvią įtrauktį, įgyvendinant bendruomenės inicijuotas, socialinę integraciją skatinančias veiklas |  |  |  |  |
| P.N.2.4723 "BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes)", skaičius | 310 | 70 | 0 | Informacijos šaltinis (nurodomi vietos plėtros projekto numeriai ir pasiektos rodiklio reikšmės projektuose): 11-190-K-0001 sutartis pasirašyta 2025-09-09, projektas dar įgyvendinamas. (Toliau taikoma, jei pasiekta rodiklio reikšmė yra mažesnė už vietos plėtros strategijoje nustatytą pasiekti reikšmę, jei netaikoma, pildant ataskaitą ši dalis išbraukiama): Priežastys, kodėl rodiklis nepasiektas:_____projektai su kuriais pasirašytos sutartys įgyvendinimo etape, kiti projektai vertinimo etape, toliau skelbiami kvietimai veiksmams, kurie dar neturi paraiškų_. Priemonės, kurių miesto vietos veiklos grupė imasi ar numato imtis rodikliui pasiekti:_skelbiami kvietimai pagal kvietimų planą, konsultuojami pareiškėjai ir projektų įgyvendintojai, atliekama stebėsena_. |
| P.S.2.1513 "Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektai, kuriuos įgyvendino nevyriausybinės organizacijos ir (arba) kurie įgyvendinti kartu su partneriu", skaičius | 12 | 1 | 0 | Informacijos šaltinis (nurodomi vietos plėtros projekto numeriai ir pasiektos rodiklio reikšmės projektuose): 11-190-K-0001 sutartis pasirašyta 2025-09-09, projektas dar įgyvendinamas. (Toliau taikoma, jei pasiekta rodiklio reikšmė yra mažesnė už vietos plėtros strategijoje nustatytą pasiekti reikšmę, jei netaikoma, pildant ataskaitą ši dalis išbraukiama): Priežastys, kodėl rodiklis nepasiektas: projektai vertinimo etape, toliau skelbiami kvietimai veiksmams, kurie dar neturi paraiškų_. Priemonės, kurių miesto vietos veiklos grupė imasi ar numato imtis rodikliui pasiekti:_skelbiami kvietimai pagal kvietimų planą, konsultuojami pareiškėjai ir projektų įgyvendintojai, atliekama stebėsena. *Strategijoje siektinos reikšmės informacija pagal atnaujintą strategiją 2026 m. kovo mėn. |
| 1.2. Uždavinys: Didinti gyventojų užimtumą ir skatinti jų verslumą, stiprinant tam reikiamus gebėjimus ir gerinant įsidarbinimo galimybes. |  |  |  |  |
| P.N.2.4723 "BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes)", skaičius | 80 | 90 | 0 | Informacijos šaltinis (nurodomi vietos plėtros projekto numeriai ir pasiektos rodiklio reikšmės projektuose): 11-192-K-0001 sutartis pasirašyta 2025-09-24, projektas dar įgyvendinamas. 11-196-K-0003 sutartis pasirašyta 2025-12-12, projektas dar įgyvendinamas. (Toliau taikoma, jei pasiekta rodiklio reikšmė yra mažesnė už vietos plėtros strategijoje nustatytą pasiekti reikšmę, jei netaikoma, pildant ataskaitą ši dalis išbraukiama): Priežastys, kodėl rodiklis nepasiektas:_____projektai su kuriais pasirašytos sutartys įgyvendinimo etape, kiti projektai vertinimo etape, toliau skelbiami kvietimai veiksmams, kurie dar neturi paraiškų_. Priemonės, kurių miesto vietos veiklos grupė imasi ar numato imtis rodikliui pasiekti:_skelbiami kvietimai pagal kvietimų planą, konsultuojami pareiškėjai ir projektų įgyvendintojai, atliekama stebėsena_. |
| P.S.2.1513 "Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektai, kuriuos įgyvendino nevyriausybinės organizacijos ir (arba) kurie įgyvendinti kartu su partneriu", skaičius | 5 | 1 | 0 | Informacijos šaltinis (nurodomi vietos plėtros projekto numeriai ir pasiektos rodiklio reikšmės projektuose): 11-196-K-0003 sutartis pasirašyta 2025-12-12, projektas dar įgyvendinamas. (Toliau taikoma, jei pasiekta rodiklio reikšmė yra mažesnė už vietos plėtros strategijoje nustatytą pasiekti reikšmę, jei netaikoma, pildant ataskaitą ši dalis išbraukiama): Priežastys, kodėl rodiklis nepasiektas:_____projektai su kuriais pasirašytos sutartys įgyvendinimo etape, kiti projektai vertinimo etape, toliau skelbiami kvietimai veiksmams, kurie dar neturi paraiškų_. Priemonės, kurių miesto vietos veiklos grupė imasi ar numato imtis rodikliui pasiekti:_skelbiami kvietimai pagal kvietimų planą, konsultuojami pareiškėjai ir projektų įgyvendintojai, atliekama stebėsena_. |
| P.S.2.1032 "Socialinio verslo subjektai, įgyvendinus bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektus gavę paramą socialinio verslo kūrimui ar plėtrai", skaičius | 3 | 1 | 0 | Informacijos šaltinis (nurodomi vietos plėtros projekto numeriai ir pasiektos rodiklio reikšmės projektuose): 11-192-K-0001 sutartis pasirašyta 2025-09-24, projektas dar įgyvendinamas. (Toliau taikoma, jei pasiekta rodiklio reikšmė yra mažesnė už vietos plėtros strategijoje nustatytą pasiekti reikšmę, jei netaikoma, pildant ataskaitą ši dalis išbraukiama): Priežastys, kodėl rodiklis nepasiektas:_____projektai su kuriais pasirašytos sutartys įgyvendinimo etape, kiti projektai vertinimo etape, toliau skelbiami kvietimai veiksmams, kurie dar neturi paraiškų_. Priemonės, kurių miesto vietos veiklos grupė imasi ar numato imtis rodikliui pasiekti:_skelbiami kvietimai pagal kvietimų planą, konsultuojami pareiškėjai ir projektų įgyvendintojai, atliekama stebėsena_. |
| P.B.2.0002 "Paramą dotacijomis gavusios įmonės" | 3 | 1 | 0 | Informacijos šaltinis (nurodomi vietos plėtros projekto numeriai ir pasiektos rodiklio reikšmės projektuose): 11-192-K-0001 sutartis pasirašyta 2025-09-24, projektas dar įgyvendinamas. (Toliau taikoma, jei pasiekta rodiklio reikšmė yra mažesnė už vietos plėtros strategijoje nustatytą pasiekti reikšmę, jei netaikoma, pildant ataskaitą ši dalis išbraukiama): Priežastys, kodėl rodiklis nepasiektas:_____projektai su kuriais pasirašytos sutartys įgyvendinimo etape, kiti projektai vertinimo etape, toliau skelbiami kvietimai veiksmams, kurie dar neturi paraiškų_. Priemonės, kurių miesto vietos veiklos grupė imasi ar numato imtis rodikliui pasiekti:_skelbiami kvietimai pagal kvietimų planą, konsultuojami pareiškėjai ir projektų įgyvendintojai, atliekama stebėsena_. |
| P.B.2.0001 "Paramą gavusios įmonės, iš kurių labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės" | 3 | 1 | 0 | Informacijos šaltinis (nurodomi vietos plėtros projekto numeriai ir pasiektos rodiklio reikšmės projektuose): 11-192-K-0001 sutartis pasirašyta 2025-09-24, projektas dar įgyvendinamas. (Toliau taikoma, jei pasiekta rodiklio reikšmė yra mažesnė už vietos plėtros strategijoje nustatytą pasiekti reikšmę, jei netaikoma, pildant ataskaitą ši dalis išbraukiama): Priežastys, kodėl rodiklis nepasiektas:_____projektai su kuriais pasirašytos sutartys įgyvendinimo etape, kiti projektai vertinimo etape, toliau skelbiami kvietimai veiksmams, kurie dar neturi paraiškų_. Priemonės, kurių miesto vietos veiklos grupė imasi ar numato imtis rodikliui pasiekti:_skelbiami kvietimai pagal kvietimų planą, konsultuojami pareiškėjai ir projektų įgyvendintojai, atliekama stebėsena_. |
| R.B.2.2001 "Paramą gavusiuose subjektuose sukurtos darbo vietos" | 3,5 | 1,5 | 0 | Informacijos šaltinis (nurodomi vietos plėtros projekto numeriai ir pasiektos rodiklio reikšmės projektuose): 11-192-K-0001 sutartis pasirašyta 2025-09-24, projektas dar įgyvendinamas. (Toliau taikoma, jei pasiekta rodiklio reikšmė yra mažesnė už vietos plėtros strategijoje nustatytą pasiekti reikšmę, jei netaikoma, pildant ataskaitą ši dalis išbraukiama): Priežastys, kodėl rodiklis nepasiektas:_____projektai su kuriais pasirašytos sutartys įgyvendinimo etape, kiti projektai vertinimo etape, toliau skelbiami kvietimai veiksmams, kurie dar neturi paraiškų_. Priemonės, kurių miesto vietos veiklos grupė imasi ar numato imtis rodikliui pasiekti:_skelbiami kvietimai pagal kvietimų planą, konsultuojami pareiškėjai ir projektų įgyvendintojai, atliekama stebėsena_. |

1.5.	 Informacija apie problemas, su kuriomis susidūrėte per ataskaitinį laikotarpį siekdami strategijos įgyvendinimo pažangos:

(galutinėje ataskaitoje pateikiama apibendrinta informacija apie visą vietos plėtros strategijos įgyvendinimo laikotarpį)

| Eil. Nr. | Problemos | Veiksmai, kuriuos vykdė VVG, siekdama spręsti kilusias problemas |
| --- | --- | --- |
|  | Problemų nekilo | - |
| Jeigu pildant lentelę reikalingos papildomos eilutės, jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių, jas ištrinkite. Jei teikiamos informacijos nėra, dedamas brūkšnys. |  |  |

2.	INFORMACIJA APIE MIESTO VVG

2.1.	 Miesto VVG atitiktis miesto VVG požymiams:

| Eil. nr. | Miesto VVG požymis (požymiai nustatyti Vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1V-672 „Dėl Vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), 4 punkte) | Patvirtinamas teiginys, pažymint jį kryželiu | Požymio atitikties pagrindimas (pateikiama informacija arba nuoroda, kur tokia informacija skelbiama) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1. | Miesto VVG veiklos tikslas ar vienas iš tikslų atitinka 2021–2027 metų investicijų programos 4.7 konkretų uždavinį „Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes ir aktyvų dalyvavimą ir gerinti įsidarbinamumą“ ir 4.9 konkretų uždavinį „Didinant socialinę ir ekonominę marginalizuotų bendruomenių, migrantų ir nepalankias sąlygas turinčių grupių integraciją įgyvendinant integruotas priemones, įskaitant aprūpinimą būstu ir socialinių paslaugų teikimą“ | x Taip □ Ne | Miesto VVG atitinka požymį. Nurodyti tikslai apibrėžti juridinio asmens įstatuose. |
| 2.1.2. | Miesto VVG turi apibrėžtą veiklos teritoriją, kuri atitinka Taisyklių 10.1–10.5 papunkčiuose nurodytas sąlygas atitinkančią teritoriją | x Taip □ Ne | Miesto VVG turi apibrėžtą veiklos teritoriją, kuri atitinka Taisyklių 10.1–10.5. Teritorija apibrėžta įstatuose. |
| 2.1.3. | Miesto VVG nariai yra juridinio asmens veiklos teritorijoje veiklą vykdantys trijų šalių partneriai (toliau – partneriai), kaip numatyta Taisyklių 4.3 punkte: 4.3.1. bendruomeninės organizacijos ir (ar) kitos nevyriausybinės organizacijos; 4.3.2. asocijuotos verslo struktūros ir (ar) įmonės; 4.3.3. vietos valdžios atstovas – miesto VVG teritorijoje veikiančios savivaldybės, kuri yra VVG narė, tarybos arba mero Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka paskirtas asmuo, tos savivaldybės valdomos įmonės, administravimo subjekto ar kitos VVG teritorijoje veikiančios valstybės įstaigos, organizacijos atstovas, kurio dalyvavimo kolegialaus VVG valdymo organo veikloje tikslas – atstovauti viešajam interesui | x Taip □ Ne | https://telsiumvvg.lt/visuotinis Miesto VVG nariai yra juridinio asmens veiklos teritorijoje veiklą vykdantys trijų šalių partneriai (toliau – partneriai), kaip numatyta Taisyklių 4.3 punkte. |
| 2.1.4. | Miesto VVG turi kolegialų valdymo organą | x Taip □ Ne | https://telsiumvvg.lt/valdyba |
| 2.1.5. | Miesto VVG kolegialiame valdymo organe partneriams atstovauja vienodas skaičius valdymo organo narių ir šio organo sprendimų priėmimo tvarka užtikrina, kad priimant sprendimus ne mažiau kaip 50 procentų balsų tenka partneriams, kurie nėra viešosios valdžios institucijos | x Taip □ Ne | https://telsiumvvg.lt/valdyba Nurodytas valdybos narių sąrašas ir atstovavimas. |
| 2.1.6. | Į valdymo organą deleguoti atstovai tiesiogiai susiję su miesto VVG veiklos teritorija (pvz., į valdymo organą deleguotas asmuo gyvena juridinio asmens veiklos teritorijoje ir (arba) dirba verslo asociacijoje atstovaujamos įmonės buveinės ar filialo veiklos teritorijoje); (taikoma, jeigu miesto VVG nariai yra organizacijos, veikiančios didesnėje negu apibrėžta juridinio asmens veiklos teritorija arba neturinčios apibrėžtos veiklos teritorijos (pvz., regiono verslininkams atstovaujančios verslo asociacijos, nevyriausybinės organizacijos) | □ Taip □ Ne x Netaikoma, nes nėra veikiančių didesnėje teritorijoje |  |
| 2.1.7. | Miesto VVG kolegialaus valdymo organo nariai iki pirmojo kolegialaus valdymo organo posėdžio arba pirmojo dalyvavimo kolegialaus valdymo organo posėdyje Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nustatyta tvarka yra deklaravę privačius interesus arba šio įstatymo nustatyta tvarka yra patikslinę arba papildę privačių interesų deklaraciją | x Taip □ Ne | https://pinreg.vtek.lt/app/ Valdybos nariai yra deklaravę privačių interesų deklaracijas |
| 2.1.8. | Miesto VVG vadovaujasi partnerystės ir atvirumo principu – įvairioms socialinėms grupėms suteikiamos vienodos galimybės dalyvauti rengiant ir įgyvendinant vietos plėtros strategiją, siekiama į juridinio asmens veiklą įtraukti naujų narių (bendruomeninių ir (ar) kitų nevyriausybinių organizacijų, asocijuotų verslo struktūrų ir (ar) įmonių, kitų savivaldybės institucijų, nenurodytų Taisyklių 4.3 papunktyje) | x Taip □ Ne | VVG vadovaujasi partnerystės ir atvirumo principu. Įstatų nuostatos, tai užtikrina. |
| 2.1.9. | Miesto VVG vadovaujasi lyčių lygybės principu – juridinio asmens nariai ir (arba) jo kolegialaus valdymo organo nariai yra moterys ir vyrai ir nė vienos iš lyčių atstovų nėra daugiau kaip 60 procentų | x Taip □ Ne | VVG vadovaujasi lyčių lygybės principu. Kolegialaus valdymo organo nariai yra moterys ir vyrai ir nė vienos iš lyčių atstovų nėra daugiau kaip 60 procentų. Valdyboje 9 nariai – 5 moterys, 4 vyrai. |
| 2.1.10. | Miesto VVG vadovaujasi nediskriminavimo principu – juridinio asmens kolegialaus valdymo organo sudarymo principai, juridinio asmens sprendimų priėmimo tvarka ir kitos šio juridinio asmens įstatų nuostatos užtikrina, kad juridiniam asmeniui vykdant savo veiklą bus užkirstas kelias bet kokiai diskriminacijai dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos ar kitų bruožų ir bus atsižvelgta į jaunimo situaciją bei poreikius; juridinio asmens įstatų nuostatos leidžia juridinio asmens veikloje aktyviai dalyvauti neįgaliesiems, vyresnio amžiaus žmonėms, jaunimui bei kitiems, turintiems mažesnes funkcines galimybes arba dėl socialinių priežasčių mažiau įtrauktiems į jiems aktualių sprendimų priėmimą (pvz., nustatyta rašytinė sprendimų priėmimo procedūra, išankstinės konsultacijos dėl juridinio asmens priimamų sprendimų informacinėmis ir ryšio technologijomis ir kt.); | x Taip □ Ne | VVG vadovaujasi nediskriminavimo principu. Įstatų nuostatos, tai užtikrina. |
| 2.1.11. | Miesto VVG vadovaujasi jaunimo dalyvavimo principu – bent vienas kolegialaus valdymo organo narys yra jaunesnis negu 29 metų (įskaitytinai) ir (arba) yra deleguotas jaunimo ar su jaunimu dirbančios organizacijos arba deleguotas savivaldybės jaunimo organizacijų tarybos arba savivaldybės jaunimo reikalų tarybos, veikiančios teritorijoje, kuri atitinka Taisyklių 10.1–10.5 papunkčiuose nurodytas sąlygas | x Taip □ Ne | VVG vadovaujasi jaunimo dalyvavimo principu. Valdymo organo narys Deimantas Ubartas, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų Telšių filialo atstovas yra jaunesnis negu 29 metų (įskaitytinai). |
| 2.1.12. | Miesto VVG vadovas arba administracijos vadovas turi ne mažesnę kaip vienų metų patirtį rengiant ir įgyvendinant strateginio planavimo dokumentus, susijusius su Europos Sąjungos fondų ar kitos finansinės paramos valdymu ir naudojimu, arba ne mažesnę kaip vienų metų vadovaujamojo darbo patirtį įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje, turinčioje ne mažiau kaip 5 darbuotojus; juridinio asmens, kuris planuoja vietos plėtros strategijos parengimą ir jos įgyvendinimą, vadovas arba administracijos vadovas turi turėti aukštąjį išsilavinimą | x Taip □ Ne | 1. Nuo 2005.07.01 iki 2021.10.01 dirbo Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriuje, paskutinės pareigos vedėjo pavaduotoja (koordinavo socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje, socialinius projektus, finansuojamus SB lėšomis ir projektus, finansuojamus Europos Sąjungos (t.y. Dūseikių socialinės globos namų pertvarkos, vaikų globos namų pertvarkos projektai, Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai projektas ir kt.). 2. Nuo 021.11.24. iki šiol eina VšĮ Žemaitijos verslo centro direktorės pareigas (projekto „Verslo pradžios ir verslo augimo priemonių diegimas Telšių rajone“ finansuojamo 2021-2027 m. ES investicijų programos lėšomis, vadovė), įmonėje - 12 darbuotojų. 3. Nuo 2022.03.15 iki šiol paskirta labdaros ir paramos fondo „Telšiai su Ukraina“ pavaduotoja (įgyvendintas projektas „UNIFIED AND COMPREHENSIVE SUPPORT GUARANTEES SUCCESS“, finansuotas JAV lėšomis). 4. R. Raginskienė yra Telšių regiono plėtros tarybos partnerių grupės narė. Išsilavinimas - Mykolo Romerio universitetas, Viešojo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis. |
| 2.1.13. | Miesto VVG nėra skolinga Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. (Netaikoma, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas. Miesto VVG nėra laikoma skolinga, jei įsiskolinimo suma neviršija 50 (penkiasdešimt) eurų (pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 3 dalies 2 punktą) | x Taip □ Ne □ Netaikoma | Miesto VVG nėra skolinga Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. |

2.2.	 Informacija apie miesto VVG narių pokyčius per ataskaitinį laikotarpį:

(galutinėje ataskaitoje pateikiama apibendrinta informacija už visą strategijos įgyvendinimo laikotarpį)

| Pavadinimas | Bendruomeninės organizacijos / nevyriausybinės organizacijos (toliau – NVO) | Asocijuotos verslo struktūros / įmonės (toliau – verslas) | Vietos valdžios atstovas |
| --- | --- | --- | --- |
| Miesto VVG narių skaičius praėjusių ataskaitinių metų (vienų metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje, vnt. | 3 | 3 | 3 |
| Nauji miesto VVG nariai ataskaitiniais metais, vnt. | 0 | 0 | 0 |
| Pasitraukę miesto VVG nariai ataskaitiniais metais, vnt. | 0 | 0 | 0 |
| Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais, vnt.: | 3 | 3 | 3 |

3.	INFORMACIJA APIE VVG VYKDYTAS VEIKLAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

3.1.	 Informacija apie vykdytus mokymus ir kitas kompetencijų stiprinimo veiklas:

(galutinėje ataskaitoje pateikiama apibendrinta informacija)

| Eil. Nr. | Miesto VVG darbuotojų, valdymo organų narių kompetencijų stiprinimo veiklos (mokymai, keitimosi su kitomis VVG gerąja patirtimi renginiai) | Įvykusių mokymų / renginių tema (-os) | Įvykusių mokymų / renginių data, trukmė (tiksli data, val. skaičius) | Dalyvių skaičius |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Miestų vietos veiklos grupių bendradarbiavimo stiprinimo renginys | Horizontalieji principai ir jų taikymo svarba vietos veiklos grupėms, komandinio darbo stiprinimo dirbtuvės „Tik veikiant kartu galime padaryti daugiau“, | 2025 m. Gegužės 22–23 d | 2 |
|  | Tarpinstitucinis vizitas į Valensiją | Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros modelio patirtys socialinės įtraukties stiprinimui | 2025 m. Spalio 20 – 24 dienomis | 1 |
| Eil. Nr. | Vietos plėtros projektų rengėjų ir vykdytojų gebėjimų stiprinimo veiklos | Įvykusių mokymų tema (-os) | Įvykusių mokymų trukmė (tiksli data, val. skaičius) | Dalyvių skaičius |
| 1 | Paraiškų pildymas ir teikimas | PĮP pildymo ir teikimo mokymai | 2025-02-11, 2 val. | 11 |
| 2 | PĮP pildymas ir teikimas | PĮP pildymo ir teikimo mokymai | 2025-06-17, 1:30 val. | 16 |
| 3 | Mokymai NVO darbuotojams | Renginys skirtas Telšių miesto NVO darbuotojams. Pagrindinės temos: streso valdymas darbe, konfliktai ir jų valdymas, bendravimas su kolegomis, komandinis darbas, emocinis intelektas, aktyvus klausymasis, įtampos komandoje priežastys ir pasekmės | 2025-08-20, 3val. | 15 |
| 4 | Mokymai NVO vadovams | Renginys skirtas Telšių miesto NVO vadovams. Pagrindinės temos: streso valdymas darbe, konfliktai ir jų valdymas, bendravimas su kolegomis, komandinis darbas, emocinis intelektas, aktyvus klausymasis, įtampos komandoje priežastys ir pasekmės. | 2025-08-20, 3val. | 20 |
| 5 | PĮP pildymas ir teikimas | PĮP pildymo ir teikimo mokymai | 2025-12-10, 1:30 val. | 8 |
| 6 | PĮP pildymas ir teikimas | PĮP pildymo ir teikimo mokymai | 2025-12-17, 1:30 val | 8 |
| Jeigu pildant lentelę reikalingos papildomos eilutės, jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių, jas ištrinkite. |  |  |  |  |

3.2.	 Informacija apie miesto VVG vykdytus strategijos įgyvendinimo viešinimo veiksmus:

| Eil. Nr. | Miesto VVG vykdytas strategijos įgyvendinimo viešinimas | Data (nurodyti datą, nuo kada (metai, mėnuo, diena) iki kada (metai, mėnuo, diena) buvo vykdoma | Nuoroda į viešinimo veiksmą (jei taikoma) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Naujoje Telšių miesto VVG svetainėje: https://telsiumvvg.lt/ įkelta visa su Strategijos įgyvendinimu susijusi informacija | Nuolat nuo strategijos įgyvendinimo pradžios | https://telsiumvvg.lt/ |
|  | Informaciją apie projektų eigą rasite čia: https://telsiumvvg.lt/kvietimu-planas | Nuolat nuo strategijos įgyvendinimo pradžios | https://telsiumvvg.lt/kvietimu-planas |
|  | Informaciją apie projektų sėkmės istorijas rasite čia: https://telsiumvvg.lt/sekmes-istorijos | Nuolat, esant poreikiui | https://telsiumvvg.lt/sekmes-istorijos |
|  | Informacija apie renginius ir mokymus: https://telsiumvvg.lt/naujienos | Nuolat, esant poreikiui | https://telsiumvvg.lt/naujienos |
| Jeigu pildant lentelę reikalingos papildomos eilutės, jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių, jas ištrinkite. |  |  |  |

3.3.	 Informacija apie miesto VVG sprendimų priėmimą vietos plėtros projektų atrankos (kvietimo dokumentų ar jų pakeitimų, vietos plėtros projektų sąrašų ar jų pakeitimų tvirtinimo) ir vietos plėtros strategijos keitimo klausimais: keitimų nebuvo

3.3.1.	Informacija apie miesto VVG visuotinio narių susirinkimo (toliau – susirinkimas) priimtus sprendimus:

(galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį, už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose)

| Eil. Nr. | Susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą data (metai, mėnuo, diena) | Priimti sprendimai | Susirinkimo narių (toliau – nariai) skaičius susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą dieną |  |  |  | Faktiškai narių susirinkime / balsavime taikant rašytinę procedūrą dalyvavusių narių skaičius |  |  |  | Santykis tarp faktiškai dalyvavusių narių skaičiaus ir bendro narių skaičiaus susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą dieną (proc.) | Už priimtą sprendimą gautų balsų skaičius |  |  | Santykis tarp už priimtą sprendimą gautų balsų, tenkančių verslo ir NVO partneriams, skaičiaus ir bendro už priimtą sprendimą gautų balsų skaičiaus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bendras narių skaičius | Iš jų NVO atstovų | Iš jų verslo atstovų | Iš jų vietos valdžios atstovų | Bendras dalyvavusių narių skaičius | Iš jų NVO atstovų | Iš jų verslo atstovų | Iš jų vietos valdžios atstovų |  | Bendras už priimtą sprendimą gautų balsų skaičius | Iš jų balsų, tenkantys verslui ir NVO | Iš jų balsų, tenkantys vietos valdžios atstovams |  |
| - | - | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  | - |
| Visi Visuotinio narių susirinkimo protokolai viešinami: https://telsiumvvg.lt/visuotinis Jeigu pildant lentelę reikalingos papildomos eilutės, jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių, jas ištrinkite. Jei visa šiame papunktyje prašoma pateikti informacija yra fiksuota miesto VVG visuotinio narių susirinkimo protokole (-uose), lentelės galima nepildyti, pateikiant aiškią nuorodą į protokolą (-us). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.3.2. Informacija apie miesto VVG  kolegialaus valdymo organo (toliau – organas) priimtus sprendimus:

(ši lentelė pildoma, jei organas įgaliotas priimti miesto VVG sprendimus; galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį, už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose)

| Eil. Nr. | Organo susirinkimo (toliau – susirinkimas) / balsavimo taikant rašytinę procedūrą data (metai, mėnuo, diena) | Priimti sprendimai | Organo narių (toliau – nariai) skaičius susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą dieną |  |  |  | Faktiškai organo narių susirinkime / balsavime taikant rašytinę procedūrą dalyvavusių narių skaičius |  |  |  | Santykis tarp faktiškai dalyvavusių narių skaičiaus ir bendro narių skaičiaus susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą dieną (proc.) | Už priimtą sprendimą gautų balsų skaičius |  |  | Santykis tarp už priimtą sprendimą gautų balsų, tenkančių verslo ir NVO partneriams, skaičiaus ir bendro už priimtą sprendimą gautų balsų skaičiaus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bendras narių skaičius | Iš jų NVO atstovų | Iš jų verslo atstovų | Iš jų vietos valdžios atstovų | Bendras dalyvavusių narių skaičius | Iš jų NVO atstovų | Iš jų verslo atstovų | Iš jų vietos valdžios atstovų |  | Bendras už priimtą sprendimą gautų balsų skaičius | Iš jų balsų, tenkančių verslui ir NVO | Iš jų balsų, tenkančių vietos valdžios atstovams |  |
| - | - | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  | - |
| Visi Valdybos protokolai viešinami: https://telsiumvvg.lt/valdyba Jeigu pildant lentelę reikalingos papildomos eilutės, jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių, jas ištrinkite. Jei visa šiame papunktyje prašoma pateikti informacija yra fiksuota miesto VVG kolegialaus valdymo organo posėdžio protokole (-uose), lentelės galima nepildyti, pateikiant aiškią nuorodą į protokolą (-us). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.	MIESTO VVG INFORMACIJOS VIEŠINIMAS

| Eil. Nr. | Privaloma viešinti informacija: |  | Patvirtinamas teiginys, pažymint jį kryželiu | Pateikiama nuoroda (jei informacija nėra viešinama, pateikiamas paaiškinimas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Informacija apie miesto VVG (žymima „taip“, jei į visus papunkčius atsakymas „taip“) |  | x Taip □ Ne | https://telsiumvvg.lt/ |
| 4.1.1. |  | Miesto VVG įstatai | x Taip □ Ne | https://telsiumvvg.lt/ataskaitos |
| 4.1.2. |  | Miesto VVG narių pagal atstovaujamus partnerius (kurie atstovauja bendruomeninėms organizacijoms ir (ar) kitoms nevyriausybinėms organizacijoms; asocijuotoms verslo struktūroms ir (ar) įmonėms; vietos valdžiai) sąrašas, nurodant juridinių asmenų sudėtį (juos sudarančių juridinių asmenų sąrašą), jų vadovus, ir pateikiant nuorodas į asocijuotų juridinių asmenų interneto svetaines. Jeigu miesto VVG nariai keičiasi, skelbiamas ne tik aktualus miesto VVG narių sąrašas, bet ir ankstesni sąrašai, nurodant sąrašo sudarymo datą | x Taip □ Ne | https://telsiumvvg.lt/valdyba https://telsiumvvg.lt/visuotinis |
| 4.1.3. |  | Miesto VVG visuotinio narių susirinkimo ir (jei taikoma) kito kolegialaus valdymo organo, kuris priiminėja sprendimus su vietos plėtros strategijos įgyvendinimu susijusiais klausimais, narių pagal atstovaujamus partnerius (bendruomeninės organizacijos ir (ar) kitos nevyriausybinės organizacijos; asociacijos; asocijuotos verslo struktūros ir (ar) įmonės; vietos valdžios atstovas) sąrašas. Jeigu miesto VVG visuotinio narių susirinkimo ir (jei taikoma) kito kolegialaus valdymo organo, kuris priiminėja sprendimus su vietos plėtros strategijos įgyvendinimu susijusiais klausimais, nariai keičiasi, skelbiamas ne tik aktualus jų sąrašas, bet ir ankstesni sąrašai, nurodant sąrašo sudarymo datą | x Taip □ Ne | https://telsiumvvg.lt/valdyba https://telsiumvvg.lt/visuotinis |
| 4.1.4. |  | Naujų narių priėmimo į miesto VVG tvarka ir informacija apie darbo VVG pasiūlymus | x Taip □ Ne | https://telsiumvvg.lt/karjera |
| 4.1.5. |  | Miesto VVG darbuotojų kontaktiniai duomenys (telefono Nr., el. pašto adresai) | x Taip □ Ne | https://telsiumvvg.lt/komanda |
| 4.1.6. |  | Bendrieji miesto VVG kontaktiniai duomenys (buveinės adresas, darbo laikas, telefono Nr., el. pašto adresas) | x Taip □ Ne | https://telsiumvvg.lt/ |
| 4.2. | Informacija apie vietos plėtros strategijos įgyvendinimą (žymima „taip“, jei į visus papunkčius atsakymas „taip“) |  | x Taip □ Ne |  |
| 4.2.1. |  | Aktuali vietos plėtros strategija, anksčiau galiojusios vietos plėtros strategijos versijos (jei vietos plėtros strategija buvo keista) ir vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaitos | x Taip □ Ne | https://telsiumvvg.lt/strategija |
| 4.2.2. |  | Nuorodos į Miesto VVG kvietimų planą, paskelbtus miesto VVG inicijuotus Kvietimus ir Kvietimų dokumentus | x Taip □ Ne | https://telsiumvvg.lt/kvietimai |
| 4.2.3. |  | Miesto VVG parengtas ir patvirtintas pareiškėjams skirtas vietos plėtros projektų atrankos ir finansavimo sąlygų gaires | x Taip □ Ne | https://telsiumvvg.lt/kvietimai |
| 4.2.4. |  | Miesto VVG patvirtintas ir (ar) pakeistas vietos plėtros projektų įgyvendinimo planų sąrašas | x Taip □ Ne | https://telsiumvvg.lt/kvietimu-planas |
| 4.2.5. |  | Informacija apie planuojamus ir vykusius miesto VVG visuotinio narių susirinkimo ir kito miesto VVG kolegialaus valdymo organo posėdžius, susijusius su vietos plėtros strategijos įgyvendinimu (susirinkimų (posėdžių) darbotvarkės, protokolų išrašai) | x Taip □ Ne | https://telsiumvvg.lt/valdyba https://telsiumvvg.lt/visuotinis |
| 4.2.6. |  | Informacija apie įgyvendinamus ir įgyvendintus vietos plėtros projektus (projektų veiklas, vykdytojus, siekiamus ir pasiektus rezultatus) | x Taip □ Ne | https://telsiumvvg.lt/kvietimu-planas https://telsiumvvg.lt/sekmes-istorijos |
| 4.2.7. |  | Informacija apie planuojamus renginius, susijusius su vietos plėtros strategijos įgyvendinimu, miesto VVG organizuojamus vietos plėtros projektų rengėjų ir vykdytojų mokymus | x Taip □ Ne | https://telsiumvvg.lt/naujienos |
| 4.3. | Nuorodos į Europos Sąjungos ir nacionalinius teisės aktus, reglamentuojančius vietos plėtros strategijų ir joms įgyvendinti skirtų vietos plėtros projektų atrankos, finansavimo ir įgyvendinimo tvarką |  | x Taip □ Ne | https://telsiumvvg.lt/kvietimai |

5.	INFORMACIJA APIE PATEIKIAMUS PRIEDUS

PATEIKIAMI PRIEDAI: (pažymimi ir išvardijami kartu su prašymu pateikiami dokumentai): □ dokumentų, įrodančių, ataskaitos pristatymą miesto VVG veiklos teritorijos gyventojams, kopijos: Telšių miesto VVG VPS ataskaitų puslapio nuoroda: VPS įgyvendinimo ataskaitos – https://telsiumvvg.lt/ataskaitos Telšių miesto VVG facebook puslapyje: https://www.facebook.com/TelsiumiestoVVG (išvardijami pridedami dokumentai ir nurodomas kiekvieno iš jų lapų skaičius) □ dokumentų, pagrindžiančių ataskaitose pateiktą informaciją, kopijos: kopijos pakartotinai neteikiamos, nes jie buvo teikiami Ministerijai, Europos socialinio fondo agentūrai, taip pat skelbiami Telšių miesto VVG interneto svetainėje: https://telsiumvvg.lt/ (išvardijami pridedami dokumentai ir nurodomas kiekvieno iš jų lapų skaičius. Dokumentų, kuriuos miesto VVG yra pateikusi Ministerijai ar CPVA ar kurie yra skelbiami miesto VVG interneto svetainėje ir (arba) miesto VVG socialiniuose tinkluose, arba vienos iš partnerių (savivaldybės) interneto svetainėje, pakartotinai pateikti nereikia) □ kitų dokumentų kopijos: (išvardijami pridedami dokumentai ir nurodomas kiekvieno iš jų lapų skaičius)

Vadovė Reda Raginskienė

_______________						_____________________

(parašas)				           		        (vardas ir pavardė)