## Roadmap info
ROADMAP
# | Item | Categoria | Descripcion | Necesidad | Riesgos | Criticidad | Efuerzo | Costo | Planeacion | Estado actual | Estado aprobacion | Comentarios
1.1. | Actualización de servidor web | Operaciones | proceso de mantenimiento sobre el software del servidor web (Apache), y los componentes de software relacionados, como bases de datos | mejorar su rendimiento, seguridad y funcionalidad. | Alto | Alto | Muy Alto | 5000 | Q3-2025 | En progreso | Aprobado
2.1. | Implementar una NAC | Seguridad y cumplimiento | establecer un sistema que controla y gestiona el acceso a la red de forma segura | asegurar que solo dispositivos autorizados y cumpliendo con las políticas de seguridad puedan conectarse | Bajo | Alto | Medio | 2000 | Q4-2025 | Pendiente | Pendiente
3.1. | Desarrollar una politica de seguridad en IT | Gobernanza y procesos | [6 empty] | Q1-2026 | En progreso | Aprobado
4.1. | Compra de laptops nuevas | [7 empty] | Q2-2025 | Completada | Aprobado

## Roadmap chart
IT ROADMAP | [16 empty] | MES INICIO |  | 2025-04-01
| Qtr 2 |  |  | Qtr 3 |  |  | Qtr 4 |  |  | Qtr 1 |  |  | Qtr 2 |  |  | Qtr 3 |  |  | Qtr 4
| 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01
Operaciones
Seguridad
Calidad
Desarrollar una politica de seguridad en IT
Implementar una NAC
Compra de laptops nuevas
Actividad X
Actualización de servidor web

## Matriz equipo
Matriz de calificación de equipo de TI
Rango | Nivel de calificacion
5 | Experto (SME)
4 | Competente
3 | Intermedio
2 | Basico
1 | Bajo o nulo
|  | Windows / AD/ Server | [12 empty] | Base de datos |  |  | Respaldo |  |  |  | Almacenamiento/DR |  |  |  | Virtualización |  |  |  | Monitoreo | [5 empty] | Servicios en la Nube |  |  |  |  | Redes | [8 empty] | Arquitectura |  |  | Serv Dsk/ PM Mgm |  |  |  | Otros
|  | Gestion SO Win Cliente | Gestion SO Win Servidor | Parcheo de Servidores | AD y Controlador de dominio | SSO y Servicios federados | DNS y DHCP | Politicas de grupo | Servidores fisicos | Configuracion datacenter | Scripting (Net, Powershel) | MS Exchange | Microsoft 365 | Microsoft InTune | Microsoft SQL | MySql | Oracle | Veeam | LTO Tape Libraries | AWS S3 | Commvault | NAS/SAN empresarial | RAID | Diseño de almacenamiento | Diseño y planeacion DRP | Vmware /vCenter | Microsoft HyperV | Citrix Xenserver | Vmware SRM | PRTG | Symantec | Solarwinds Orion | Forticlient | Zabbix, Nagios | Email Security Systems | AWS | Google Cloud | Microsoft Azure | Microsoft 365 | Otros servicios en la nube | Cisco Switching | HP Switching | Certificados SSL | Firewall (CISCO ASA) | Firewall (Palo Alto) | Firewall (pfSense) | Soluciones Load Balancer | Diseño de WAP corporativo | Estandares de seguridad | Diseño de datacenter | Diseño de dominio | Diseño arquitectonico | ITIL | PRINCE E2 | SCRUM AGILE | Helpdesk ticketing system | Diseño Proxy | Web Mgmt, Apache | Diseño Web (wordpress, PHP) | Certificate Authority (CA) | macOS Administration | Linux Ubuntu (CLI) | Linux Centos (CLI)
| Empleado #1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4
| Empleado #2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3
| Empleado #3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5
| Empleado #4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1
| Empleado #5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2

## It budget
Presupuesto de IT Marzo 2025 a Marzo 2026
Actividad | Tipo | Costo | Cantidad | Total | Notas
OPEX
Suscripciones de Software
Sistema de Tickeking de IT | Software | 400 | 12 | 4800
Respaldo Veeam para Office 365 | Software | 300 | 12 | 3600
Licencia de Microsoft MSDN | Software | 1200 | 5 | 6000
PRTG (Red+ Monitoreo de servidor) | Software | 650 | 1 | 650
Mantenimiento / Capacidad
Discos / Almacenamiento SAN | Hardware | 320 | 40 | 12800
Discos / Almacenamiento Servidor | Hardware | 320 | 15 | 4800
Gastos de mantenimeinto de hW | Hardware | 10000 | 1 | 10000
Impresiones y fotocopias
Leasing de impresora | Printer | 10000 | 12 | 120000
Tinta de impresora | Printer | 4000 | 12 | 48000
Telecomunicaciones
Sistema Telefonia VoIP (Leasing HW) | Contractual | 1500 | 12 | 18000
Llamadas realizadas VoIP | Contractual | 700 | 12 | 8400
Fee de consultoria
Consultor de seguridad | Consultoria | 1500 | 6 | 9000
Soporte de ventas
Pool de horas de soporte | Contractual | 8000 | 12 | 96000
CAPEX
Servidores/Infraestructura Red/Almacenamiento | Hardware | 200000 | 1 | 200000
Laptops | Hardware | 2500 | 100 | 250000
Computadoras de escritorio | Hardware | 2500 | 30 | 75000
Monitores | Hardware | 250 | 70 | 17500
Tablets | Hardware | 1000 | 40 | 40000
TVs | Hardware | 2500 | 10 | 25000
Miscelaneos HW | Hardware | 80000 | 1 | 80000
HW/SW para personal nuevo | Hardware | 4000 | 20 | 80000

## Calendario patch
CALENDARIO DE IMPLMENTACION DE PATCHs
Dia | Sistema | Frecuencia | Criticidad | Comentarios
2024-10-03 | Computadoras de usuarios | Semanal | Alta | Actualizacion de patch
2024-01-04 | Servidores | Mensual | Critica | Mantenimiento de servidores
2024-12-30 | Equipos de red | Cuatrimestral | Media | Mantenimiento programado
2024-10-06 | Virtualizacion | Semestral | Alta | Actualizacion de hipervisores
2024-10-07 | Software | Por demanda | Variable | Anuncio de fabricante

## Registro Software
Software | Cant | Usuario | Key/Serial | Funcion | Fecha de compra | Expiracion/Renovacion | Comentarios
MS SQL Server | 5 | John Smith | 6R8J8-TFV2X-00000-DDDDD-QQQQQ | User workstation | 2024 | Perpetuidad
Visual Studio Professional | 5 | John Smith | 6R8J8-TFV2X-00000-DDDDD-QQQQQ | User job requirement | 2024 | 2025-01-01 | ISO
Windows 10 Enterprise | 200 | John Smith | 6R8J8-TFV2X-00000-DDDDD-QQQQQ | User workstation | 2024 | 2025-01-01
Windows 8.1 Pro N - Windows 8.1 Professional N | 40 | John Smith | 6R8J8-TFV2X-00000-DDDDD-QQQQQ | User workstation | 2024 | 2025-01-01
Windows Server 2019 Datacenter | 10 | John Smith | 6R8J8-TFV2X-00000-DDDDD-QQQQQ | Various Servers | 2024 | Perpetuidad

## VirtualServers
Nombre de servidor | Estado | Dominio | IP | Nombre de Host | OS | Funcion | Hipervisor | vCPU | Core | RAM (GB) | vNIC Count | Drive 1 | Drive (Other) | Comentarios
FileServer01 | En linea | domain.com | 192.168.1.1 | ESXi01 | Microsoft Windows Server 2016 | Primary office file server | VMware | 2 | 2 | 8 | 2 | 80 | 100
DomainController01 | Apagado | WORKGROUP | 192.168.1.2 | Hyper01 | Microsoft Windows Server 2019 | Active Directory, DNS, DHCP | HyperV | 2 | 2 | 8 | 1 | 40 | 30
CompDB_Prd_Server01 | En linea | domain.com | 192.168.1.34 | ESXi02 | Linux CentOS | App DB Server | VMware | 2 | 8 | 32 | 2 | 80 | 500

## PhysicalServers
Nombre de servidor | Estado | Dominio | IP | Sitio / Rack | OS | Funcion | Hardware | Procesador | Socket | Cores | RAM (GB) | HDD | RAID | NIC | Fibra | Serial/Tag | Fecha de compra | Exp. Garantia | Comentario
ESXi01 | En linea | domain.com | 192.168.2.100 | Primario / RackD4 | Vmware ESXi 7.0 | Primary Vmware ESXi host | Dell R730 | Intel Xeon xx | 2 | 32 | 256 | x4 200GB SAS | RAID5 | x4 1GB, x2 10GB | x4 8GB | x23dsk02dder | 2014-02-23 | 2017-02-23 | Requiere renovacion por garantia
ESXi02 | En linea | WORKGROUP | 192.168.2.101 | Secundario / Rack1 | Vmware ESXi 6.7 | Secondary Vmware ESXi host | HP ProLiant | Intel Xeon xx | 2 | 32 | 512 | x2 1TB SSD | RAID1 | x8 1GB | n/a | x23dsk02dder | 2016-02-23 | 2022-02-23

## Network
Nombre | Estado | Type | IP | Sitio/Rack | Funcion | Hardware | Gestionado por | Serial/Tag | Fecha de compra | Exp Garantia | Acuerdo de soporte (SLA) | Comentarios
Router01 | En linea | Router | 192.168.1.1 | Head Office | Internet Router | Cisco 881G | Us | FGL123456 | 2014-02-23 | 2017-02-23 | Si
Switch02 | En linea | Switch | 192.168.1.1 | DR Site | Core Switch | Cisco 2960 | Them | FGL123456 | 2016-02-23 | 2019-02-23 | Si
Firewall01 | En linea | Firewall | 192.168.1.1 | Datacenter01 | Primary Firewall | Juniper SRX | 3rd Party | FGL123456 | 2014-02-23 | 2017-02-23 | no
PatchPanel01 | En linea | Patch Panel | n/a | Datacenter01 | Services floor workstations | Generic | 3rd Party | FGL123456 | 2016-02-23 | 2019-02-23 | Si

## Storage
Nombre | Hardware | Descripcion | IP | Capacidad | Tipo de disco | Config RAID | Sitio | Serial/Tag | Fecha compra | Exp Garantia | Comentarios
SAN01 | Dell EMC Unity 300 | Primary Vmware SAN | 192.168.1.200 | 20 x 2TB | SATA | RAID5, RAID10 | Head office | QW222222 | 2014-02-23 | 2022-02-23

## Workstations
Nombre de computador | Usuario | OS | Funcion | Hardware | CPU | RAM | IP | Sitio | Serial/Tag | Exp Garantia | Comentarios
Comp01 | John Smith | Windows 10 | User workstation | Dell Desktop | Intel i7 | 32 | DHCP Assigned | head office | 123456 | 2023-12-01 | example.