## Passbolt_-_GANTT
Nom du projet |  | Déploiement Serveur Passbolt
Date |  | 2026-01-19
Trame du projet
N° de | Titre de | Propriétaire | Début | Fin | Durée | Progression | Semaine 1 |  |  |  | Semaine 2 (RETARD)
tâche | tâche | de la tâche |  |  | de la tâche | de la tâche (%) | M | M | J | V | L | M | M | J | V
1 | Déploiement de la VM
1.1 | Installation de l’OS | FAVA Leo | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 1 | 100% | bar: Semaine 1 M
2 | Installation du Passbolt | EPERNON Luka
2.1 | Installation des paquets de base | - | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 1 | 100% | bar: Semaine 1 M
2.2 | Configuration de mariaDB | - | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 1 | 100% | bar: Semaine 1 M
2.3 | Serveur WEB | - | 2026-01-21 | 2026-02-05 | 7 | 100% | bar: Semaine 1 M to Semaine 2 (RETARD) J
3 | Configuration du Passbolt | EPERNON Luka
3.1 | Check du système | - | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 1 | 100% | bar: Semaine 2 (RETARD) L
3.2 | Connexion à la BDD | - | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 1 | 100% | bar: Semaine 2 (RETARD) L
3.3 | Création de la clé GPG (GNU Privacy Guard) | - | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 1 | 100% | bar: Semaine 2 (RETARD) L
3.4 | Paramètres SMTP | - | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 1 | 100% | bar: Semaine 2 (RETARD) L
3.5 | Préférences | - | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 1 | 100% | bar: Semaine 2 (RETARD) L
3.6 | Création du premier utilisateur | - | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 1 | 100% | bar: Semaine 2 (RETARD) L
3.7 | Installation | - | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 1 | 100% | bar: Semaine 2 (RETARD) L
4 | Configuration du compte Admin | EPERNON Luka
4.2 | Installation de l’extension Passbolt | - | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 1 | 100% | bar: Semaine 2 (RETARD) M
4.3 | Création de la clé d’ident. | - | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 1 | 100% | bar: Semaine 2 (RETARD) M
4.4 | Création du kit de sauvegarde Et du token de sécurité | - | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 1 | 100% | bar: Semaine 2 (RETARD) M
5 | Création des documentations Passbolt | EPERNON Luka
5.1 | Création de la doc serveur | - | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2 | 100% | bar: Semaine 2 (RETARD) J
5.2 | Création de la doc utilisateur | - | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2 | 100% | bar: Semaine 2 (RETARD) V