## PRESUPUESTO
DOLAR
[6 empty] | OBRA. |  |  | FECHA. |  | 40.372 | 2026-03-12 | (VER)
[6 empty] | CASA TIPO 2D |  |  | 2026-03-14
[6 empty] | UBICACIÓN. |  |  | VERSION. |  | 62 | M² VIVIENDA
[6 empty] | - |  |  | 01 |  | 1.3 | BENEFICIO |  | 70761.25 | 1.2 | 84913.5
[11 empty] | 23737.4045 |  |  |  | 0.2 | 14152.25
[11 empty] | 1.2 | DESPERDICIOS
|  | RUBROS |  |  | TIPO | UNI. | CANTIDAD | UNITARIO | TOTAL |  | LLSS (PESOS)
|  | CONSTRUCCIÓN | [8 empty] | CANTIDAD TOT. | SUMA PARCIAL | UNITARIO
|  | 00 IMPLANTACIÓN Y REPLANTEO | [6 empty] | 4248.524 |  | 54617.213
|  |  | 00.01 REPLANTEO DE OBRA |  |  | M2 | 98 | 1.9442 | 190.5296 |  | 3301.373 | 33.6875
|  |  |  | ALAMBRE NEGRO 14° | MAT | KG | 0.036 | 9.139 | 0.329
|  |  |  | CLAVOS ACERO 2"-3"-4" | MAT | KG | 0.03 | 6.279 | 0.18837
|  |  |  | OFICIAL | MO | HRS | 0.03 | 15.4563 | 0.46369 |  |  | 12.829 | 427.632
|  |  |  | OFICIAL CARPINTERO | MO | HRS | 0.03 | 17.0663 | 0.51199 |  |  | 12.829 | 427.632
|  |  |  | PEON | MO | HRS | 0.03 | 10.1754 | 0.30526 |  |  | 8.0296 | 267.652
|  |  |  | PUNTALES EUCALIPTUS D=15CM | MAT | ML | 0.04 | 2.6726 | 0.10691
|  |  |  | TABLA DE PINO 330X6"X1" NATURAL | MAT | UNI | 0.01 | 3.8963 | 0.038963
|  |  | 00.02 VALLADO DE OBRA |  |  | ML | 80 | 42.876 | 3430.0839 |  | 51315.84 | 641.448
|  |  |  | ALAMBRE NEGRO 14° | MAT | KG | 0.2 | 9.139 | 1.8278
|  |  |  | MALLA SOMBRA | MAT | ML | 1 | 1.989 | 1.989
|  |  |  | OFICIAL | MO | HRS | 1.5 | 15.4563 | 23.1844 |  |  | 641.448 | 427.632
|  |  |  | PUNTAL VALLADO | MAT | UNI | 1.5 | 7.9857 | 11.9786
|  |  |  | TABLA DE PINO 330X6"X1" NATURAL | MAT | UNI | 1 | 3.8963 | 3.8963
|  |  | 00.03 ALQUILER BAÑO QUIMICO |  |  | MES | 3 | 80.5013 | 241.504 |  | 0 | 0
|  |  |  | ALQUILER MENSUALBAÑO QUIMICO | SERV | MES | 1 | 80.5013 | 80.5013
|  |  | 00.04 GESTION DE RESIDUOS - VOLQUETA |  |  | UNI | 4 | 96.6016 | 386.4064 |  | 0 | 0
|  |  |  | VOLQUETA | SERV | UNI | 1 | 96.6016 | 96.6016
|  | 01 MOVIMIENTO DE SUELOS | [6 empty] | 19930.819 |  | 31460.9008
|  |  | 01.01 LIMPIEZA DE TERRENO |  |  | M2 | 98 | 156 | 15288 |  | 0 | 0
|  |  |  | LIMPIEZA DE TERRENO (GLOBAL) | SUBC | GL | 1 | 156 | 156
|  |  | 01.02 NIVELACIÓN DE TERRENO |  |  | M2 | 98 | 4.1281 | 404.5546 |  | 7341.376 | 74.912
|  |  |  | OFICIAL CARPINTERO | MO | HRS | 0.05 | 17.0663 | 0.85331 |  |  | 21.3816 | 427.632
|  |  |  | PEON | MO | HRS | 0.2 | 10.1754 | 2.0351 |  |  | 53.5304 | 267.652
|  |  |  | TOSCA | MAT | M3 | 0.05 | 24.7944 | 1.2397
|  |  | 01.03 EXCAVACIÓN A MAQUINA CON RETIRO |  |  | M3 | 40.15 | 46.8 | 1879.02 |  | 0 | 0
|  |  |  | MAQUINA COMBINADA (ALQUILER) | SERV | HRS | 0.3 | 156 | 46.8
|  |  | 01.04 RELLENO Y COMPACTACIÓN | [5 empty] | 2359.2443
|  |  |  | 01.04.00 RELLENO A MAQUINA CON APORTE |  | M3 | 40.15 | 36.3136 | 1457.99
|  |  |  | MAQUINA COMBINADA (ALQUILER) | SERV | HRS | 0.05 | 156 | 7.8
|  |  |  | TOSCA | MAT | M3 | 1.15 | 24.7944 | 28.5136
|  |  |  | 01.04.01 COMPACTACIÓN C/PLANCHA VIBRADORA |  | M2 | 98 | 9.1965 | 901.2543 |  | 24119.5248 | 246.1176
|  |  |  | ALQUILER PLANCHA VIBRATORIA | SERV | HRS | 0.35 | 78 | 27.3
|  |  |  | OFICIAL ALBAÑIL | MO | HRS | 0.2 | 15.4563 | 3.0913 |  |  | 85.5264 | 427.632
|  |  |  | PEON | MO | HRS | 0.6 | 10.1754 | 6.1052 |  |  | 160.5912 | 267.652
|  | 02 FUNDACIÓNES | [6 empty] | 14357.6428 |  | 182204.494
|  |  | 02.01 HORMIGÓN DE LIMPIEZA |  |  | M3 | 3.622 | 153.905 | 557.444 |  | 871.9385 | 240.734
|  |  |  | ARENA GRUESA | MAT | M3 | 0.56 | 37.6102 | 21.0617
|  |  |  | CEMENTO PORTLAND (EN BOLSA) | MAT | KG | 200 | 0.29238 | 58.4762
|  |  |  | PEDREGULLO | MAT | M3 | 0.85 | 76.9593 | 65.4154
|  |  |  | OFICIAL ALBAÑIL | MO | HRS | 0.25 | 15.4563 | 3.8641 |  |  | 106.908 | 427.632
|  |  |  | PEON | MO | HRS | 0.5 | 10.1754 | 5.0877 |  |  | 133.826 | 267.652
|  |  | 02.02 IMPERMEABILIZACIÓN DE FUNDACIONES - NYLON |  |  | M2 | 90.55 | 2.8465 | 257.753 |  | 3097.7662 | 34.2106
|  |  |  | OFICIAL ALBAÑIL | MO | HRS | 0.08 | 15.4563 | 1.2365 |  |  | 34.2106 | 427.632
|  |  |  | POLITILENO | MAT | M2 | 1 | 1.61 | 1.61
|  |  | 02.03 ENCOFRADOS |  |  | M2 |  |  | 7107.9704
|  |  |  | 02.03.00 ENCOFRADO PLATEA |  | M2 | 15.8 | 41.5049 | 655.7769 |  | 14786.6702 | 935.8652
|  |  |  | CLAVOS ACERO 2"-3"-4" | MAT | KG | 0.13 | 6.279 | 0.81627
|  |  |  | OFICIAL CARPINTERO | MO | HRS | 1.5 | 17.0663 | 25.5994 |  |  | 641.448 | 427.632
|  |  |  | PEON | MO | HRS | 1.1 | 10.1754 | 11.1929 |  |  | 294.4172 | 267.652
|  |  |  | TABLA DE PINO 330X6"X1" NATURAL | MAT | UNI | 1 | 3.8963 | 3.8963
|  |  |  | 02.03.01 ENCOFRADO PILARES |  | M2 | 41.16 | 59.7304 | 2458.502 |  | 57235.7789 | 1390.568
|  |  |  | CLAVOS ACERO 2"-3"-4" | MAT | KG | 0.13 | 6.279 | 0.81627
|  |  |  | OFICIAL CARPINTERO | MO | HRS | 2 | 17.0663 | 34.1326 |  |  | 855.264 | 427.632
|  |  |  | PEON | MO | HRS | 2 | 10.1754 | 20.3507 |  |  | 535.304 | 267.652
|  |  |  | PUNTALES EUCALIPTUS D=15CM | MAT | ML | 0.2 | 2.6726 | 0.53453
|  |  |  | TABLA DE PINO 330X6"X1" NATURAL | MAT | UNI | 1 | 3.8963 | 3.8963
|  |  |  | 02.03.02 ENCOFRADO VIGAS |  | M2 | 77.2 | 51.7318 | 3993.6916 |  | 90845.2544 | 1176.752
|  |  |  | CLAVOS ACERO 2"-3"-4" | MAT | KG | 0.13 | 6.279 | 0.81627
|  |  |  | OFICIAL CARPINTERO | MO | HRS | 1.5 | 17.0663 | 25.5994 |  |  | 641.448 | 427.632
|  |  |  | PEON | MO | HRS | 2 | 10.1754 | 20.3507 |  |  | 535.304 | 267.652
|  |  |  | PUNTALES EUCALIPTUS D=15CM | MAT | ML | 0.4 | 2.6726 | 1.0691
|  |  |  | TABLA DE PINO 330X6"X1" NATURAL | MAT | UNI | 1 | 3.8963 | 3.8963
|  |  | 02.04 HORMIGONADO |  |  | M3 |  |  | 6434.4753
|  |  |  | 02.04.00 HORMIGÓN ARMADO PLATEA |  | M3 | 7.488 | 496.9771 | 3721.3648 |  | 6712.8794 | 896.485
|  |  |  | ARMADO DE HIERRO PLATEA |  | KG | 50 | 4.6534 | 232.6719
|  |  |  | ACERO CONFORMADO | MAT | KG | 1 | 2.0968 | 2.0968
|  |  |  | ALAMBRE NEGRO 14° | MAT | KG | 0.01 | 9.139 | 0.09139
|  |  |  | OFICIAL ALBAÑIL | MO | HRS | 0.12 | 15.4563 | 1.8548 |  |  | 51.3158 | 427.632
|  |  |  | PEON | MO | HRS | 0.06 | 10.1754 | 0.61052 |  |  | 16.0591 | 267.652
|  |  |  | LLENADO DE HORMIGÓN EN PLATEA |  | M3 | 1.05 | 251.7193 | 264.3053
|  |  |  | OFICIAL ALBAÑIL | MO | HRS | 1 | 15.4563 | 15.4563 |  |  | 427.632 | 427.632
|  |  |  | PEON | MO | HRS | 1.5 | 10.1754 | 15.2631 |  |  | 401.478 | 267.652
|  |  |  | HORMIGÓN VOLCADO (CAMIÓN) | SERV | M3 | 1 | 221 | 221
|  |  |  | 02.04.01 HORMIGÓN ARMADO PATINES |  | M3 | 1.44 | 480.4772 | 691.8871 |  | 2116.9781 | 2116.9781
|  |  |  | ARMADO DE HIERRO PATINES |  | KG | 30 | 5.264 | 157.9188
|  |  |  | ACERO CONFORMADO | MAT | KG | 1 | 2.0968 | 2.0968
|  |  |  | ALAMBRE NEGRO 14° | MAT | KG | 0.01 | 9.139 | 0.09139
|  |  |  | OFICIAL ALBAÑIL | MO | HRS | 0.12 | 15.4563 | 1.8548 |  |  | 51.3158 | 427.632
MESES | 12 |  |  | PEON | MO | HRS | 0.12 | 10.1754 | 1.221 |  |  | 32.1182 | 267.652
DIAS | 20 |  |  | LLENADO DE HORMIGÓN FUNDACIÓN |  | M3 | 1.05 | 307.1985 | 322.5584
TOTAL DIAS | 240 |  |  | OFICIAL ALBAÑIL | MO | HRS | 1 | 15.4563 | 15.4563 |  |  | 427.632 | 427.632
|  |  |  | PEON | MO | HRS | 6 | 10.1754 | 61.0522 |  |  | 1605.912 | 267.652
COSTO | 18600 |  |  | HORMIGÓN VOLCADO (CAMIÓN) | SERV | M3 | 1 | 221 | 221 |  |  | 0
1 AÑO | 240 |  |  | TROMPO | MAT | HRS | 1 | 9.69 | 9.69 |  |  | 0
1DÍA | 77.5 |  |  | 02.04.02 HORMIGÓN ARMADO VIGAS FUNDACIÓN |  | M3 | 3.088 | 654.5412 | 2021.2234 |  | 6537.2283 | 2116.9781
8 | 9.6875 |  |  | ARMADO DE HIERRO VIGAS |  | KG | 65 | 5.264 | 342.1574
|  |  |  | ACERO CONFORMADO | MAT | KG | 1 | 2.0968 | 2.0968
|  |  |  | ALAMBRE NEGRO 14° | MAT | KG | 0.01 | 9.139 | 0.09139
|  |  |  | OFICIAL ALBAÑIL | MO | HRS | 0.12 | 15.4563 | 1.8548 |  |  | 51.3158 | 427.632
|  |  |  | PEON | MO | HRS | 0.12 | 10.1754 | 1.221 |  |  | 32.1182 | 267.652
|  |  |  | LLENADO DE HORMIGÓN FUNDACIÓN |  | M3 | 1.05 | 297.5085 | 312.3839
|  |  |  | OFICIAL ALBAÑIL | MO | HRS | 1 | 15.4563 | 15.4563 |  |  | 427.632 | 427.632
|  |  |  | PEON | MO | HRS | 6 | 10.1754 | 61.0522 |  |  | 1605.912 | 267.652
|  |  |  | HORMIGÓN VOLCADO (CAMIÓN) | SERV | M3 | 1 | 221 | 221
|  | 03 ESTRUCTURA | [6 empty] | 972.4835 |  | 1153.8194
03.01 PILARES + VIGAS
|  |  |  | 03.01.00 HORMIGÓN ARMADO PILARES |  | M3 | 0.46305 | 904.3224 | 418.7465 |  | 462.1565 | 998.0705
|  |  |  | ARMADO DE HIERRO PILARES |  | KG | 120 | 5.264 | 631.6751
|  |  |  | ACERO CONFORMADO | MAT | KG | 1 | 2.0968 | 2.0968
|  |  |  | ALAMBRE NEGRO 14° | MAT | KG | 0.01 | 9.139 | 0.09139
|  |  |  | OFICIAL ALBAÑIL | MO | HRS | 0.12 | 15.4563 | 1.8548 |  |  | 51.3158 | 427.632
|  |  |  | PEON | MO | HRS | 0.12 | 10.1754 | 1.221 |  |  | 32.1182 | 267.652
|  |  |  | LLENADO DE HORMIGÓN PILARES |  | M3 | 1.07 | 254.8106 | 272.6473
|  |  |  | OFICIAL ALBAÑIL | MO | HRS | 1.2 | 15.4563 | 18.5475 |  |  | 513.1584 | 427.632
|  |  |  | PEON | MO | HRS | 1.5 | 10.1754 | 15.2631 |  |  | 401.478 | 267.652
|  |  |  | HORMIGÓN VOLCADO (CAMIÓN) | SERV | M3 | 1 | 221 | 221
|  |  |  | 03.01.01 HORMIGÓN ARMADO VIGAS ESTRUCTURALES |  | M3 | 0.693 | 799.0432 | 553.737 |  | 691.6628 | 998.0705
|  |  |  | ARMADO DE HIERRO VIGAS |  | KG | 100 | 5.264 | 526.3959
|  |  |  | ACERO CONFORMADO | MAT | KG | 1 | 2.0968 | 2.0968
|  |  |  | ALAMBRE NEGRO 14° | MAT | KG | 0.01 | 9.139 | 0.09139
|  |  |  | OFICIAL ALBAÑIL | MO | HRS | 0.12 | 15.4563 | 1.8548 |  |  | 51.3158 | 427.632
|  |  |  | PEON | MO | HRS | 0.12 | 10.1754 | 1.221 |  |  | 32.1182 | 267.652
|  |  |  | LLENADO DE HORMIGÓN PILARES |  | M3 | 1.07 | 254.8106 | 272.6473
|  |  |  | HORMIGÓN VOLCADO (CAMIÓN) | SERV | M3 | 1 | 221 | 221
|  |  |  | OFICIAL ALBAÑIL | MO | HRS | 1.2 | 15.4563 | 18.5475 |  |  | 513.1584 | 427.632
|  |  |  | PEON | MO | HRS | 1.5 | 10.1754 | 15.2631 |  |  | 401.478 | 267.652
|  | 04 MUROS Y ALBAÑILERÍAS | [6 empty] | 19742.1539 |  | 336917.9559
|  |  | 04.01 MURO EXTERIOR (M01-M02) |  |  | M2 | 88.068 | 203.8776 | 17955.0915 |  | 301285.5598 | 3421.056
|  |  |  | ACERO COMÚN | MAT | KG | 1 | 2.0968 | 2.0968
|  |  |  | ANCLAJE RETAK | MAT | UNI | 4 | 1.56 | 6.24
|  |  |  | BLOQUE HORMIGÓN CELULAR 17,5 | MAT | M2 | 1 | 69.8108 | 69.8108
|  |  |  | MORTERO RETAK HCCA | MAT | M2 | 1 | 2.08 | 2.08
|  |  |  | OFICIAL ALBAÑIL | MO | HRS | 8 | 15.4563 | 123.6501 |  |  | 3421.056 | 427.632
|  |  | 04.02 MURO INTERIOR (M03-M04) |  |  | M2 | 36.765 | 41.298 | 1518.3214 |  | 33423.0615 | 909.1
|  |  |  | MONTANTE E 70mm SF | MAT | ML | 1.9 | 2.3936 | 4.5478
|  |  |  | SOLERA E 70mm SF | MAT | ML | 1 | 2.136 | 2.136
|  |  |  | TORNILLO PUNTA MECHA | MAT | UNI | 50 | 0.02509 | 1.2545
|  |  |  | OFICIAL ALBAÑIL | MO | HRS | 1.5 | 15.4563 | 23.1844 |  |  | 641.448 | 427.632
|  |  |  | PEON | MO | HRS | 1 | 10.1754 | 10.1754 |  |  | 267.652 | 267.652
|  |  | 04.03 AISLACIONES Y BARRERAS |  |  | M2 |  |  | 268.741
|  |  |  | 04.03.00 COLOCACIÓN LANA DE VIDRIO SF |  | M2 | 36.765 | 5.5041 | 202.3592 |  | 1572.189 | 42.7632
|  |  |  | LANA DE VIDRIO ISOKING | MAT | M2 | 1 | 3.9585 | 3.9585
|  |  |  | OFICIAL ALBAÑIL | MO | HRS | 0.1 | 15.4563 | 1.5456 |  |  | 42.7632 | 427.632
|  |  |  | 04.03.01 BARRERA DE VAPOR |  | M2 | 23.805 | 2.7886 | 66.3818 |  | 637.1456 | 26.7652
|  |  |  | PEON | MO | HRS | 0.1 | 10.1754 | 1.0175 |  |  | 26.7652 | 267.652
|  |  |  | POLITILENO | MAT | M2 | 1.1 | 1.61 | 1.771
|  | 05 CUBIERTA / TECHO | [6 empty] | 5998.8145 |  | 46627.824
|  |  | 05.01 ISOPANEL |  |  | M2 | 62.32 | 96.2583 | 5998.8145 |  | 46627.824 | 748.2
|  |  |  | ANCLAJE QUÍMICO ANCHORFIX | MAT | UNI | 0.01 | 46.7552 | 0.46755
|  |  |  | ARANDELA 10mm | MAT | UNI | 0.26 | 0.1288 | 0.033489
|  |  |  | ISOPANEL TORTUGA | MAT | UNI | 0.26 | 3.406 | 0.88556
|  |  |  | ISOPANEL 15CM | MAT | M2 | 1 | 67.366 | 67.366
|  |  |  | MEDIO OFICIAL | MO | HRS | 1 | 11.9142 | 11.9142 |  |  | 320.568 | 320.568
|  |  |  | OFICIAL ALBAÑIL | MO | HRS | 1 | 15.4563 | 15.4563 |  |  | 427.632 | 427.632
|  |  |  | TUERCA 10mm | MAT | UNI | 0.26 | 0.065 | 0.0169
|  |  |  | VARILLA ROSCADA 10MM | MAT | UNI | 0.13 | 0.91 | 0.1183
|  | 06 REVESTIMIENTOS Y REVOQUES | [6 empty] | 4710.2271 |  | 58742.9732
|  |  | 06.01 REVOQUES |  |  | M2 |  |  | 2383.2372
|  |  |  | 06.01.00 REVOQUE RETAK 3 EN1 (EXTERIOR) |  | M2 | 88.068 | 12.7965 | 1126.9615 |  | 7532.139 | 85.5264
|  |  |  | OFICIAL ALBAÑIL | MO | HRS | 0.2 | 15.4563 | 3.0913 |  |  | 85.5264 | 427.632
|  |  |  | REVOQUE 3 EN 1 | MAT | M2 | 1 | 9.7052 | 9.7052
|  |  |  | 06.01.01 REVOQUE RETAK 2 EN1 (INTERIOR) |  | M2 | 88.068 | 14.2648 | 1256.2757 |  | 15064.278 | 171.0528
|  |  |  | OFICIAL ALBAÑIL | MO | HRS | 0.4 | 15.4563 | 6.1825 |  |  | 171.0528 | 427.632
|  |  |  | REVOQUE 2 EN 1 | MAT | M2 | 1 | 8.0823 | 8.0823
|  |  | 06.02 REVESTIMIENTO CERÁMICO PARAMENTOS VERTICALES |  |  | M2 | 38.409 | 60.5845 | 2326.9899 |  | 36146.5563 | 941.096
|  |  |  | ADHESIVO PARA CERÁMICA (TIPO BINDAFIX) | MAT | KG | 2.2 | 0.3658 | 0.80476
|  |  |  | BALDOSA CERÁMICA 30x60 | MAT | M2 | 1.05 | 18.928 | 19.8744
|  |  |  | OFICIAL FINALISTA | MO | HRS | 1.6 | 16.4223 | 26.2756 |  |  | 726.9744 | 454.359
|  |  |  | PASTINA BINDA JUNTAS | MAT | KG | 0.5 | 4.0235 | 2.0118
|  |  |  | PEON | MO | HRS | 0.8 | 10.1754 | 8.1403 |  |  | 214.1216 | 267.652
|  |  |  | SEPARADORES CERAMICA 2mm | MAT | UNI | 30 | 0.11592 | 3.4777
|  | 07 PISOS Y ZÓCALOS | [6 empty] | 12131.1139 |  | 88407.5361
|  |  | 07.01 CONTRAPISO 10CM |  |  | M2 | 90.55 | 71.0816 | 6436.438 |  | 42635.7935 | 470.8536
|  |  |  | MALLA ELECTROSOLDADA 20X20X3,5MM | MAT | M2 | 1.1 | 12.48 | 13.728
|  |  |  | HORMIGÓN 350K (3:2:1) |  | M3 | 0.21 | 186.9299 | 39.2553
|  |  |  | ARENA GRUESA | MAT | M3 | 0.51 | 37.6102 | 19.1812
|  |  |  | PEDREGULLO | MAT | M3 | 0.85 | 76.9593 | 65.4154
|  |  |  | CEMENTO PORTLAND (EN BOLSA) | MAT | KG | 350 | 0.29238 | 102.3333
|  |  |  | OFICIAL ALBAÑIL | MO | HRS | 0.35 | 15.4563 | 5.4097 |  |  | 149.6712 | 427.632
|  |  |  | PEON | MO | HRS | 1.2 | 10.1754 | 12.2104 |  |  | 321.1824 | 267.652
|  |  |  | POLIESTIRENO EXPANDIDO E=2cm | MAT | M2 | 0.15 | 3.1879 | 0.47818
|  |  | 07.02 CARPETA 3CM |  |  | M2 | 54.97 | 47.2133 | 2595.3171 |  | 38219.7615 | 695.284
|  |  |  | MALLA ELECTROSOLDADA 20X20X3,5MM | MAT | M2 | 1.1 | 12.48 | 13.728
|  |  |  | MORTERO ARENA Y PÓRTLAND 4:1 |  | M3 | 0.04 | 196.3428 | 7.8537
|  |  |  | ARENA TERCIADA | MAT | M3 | 1.21 | 59.571 | 72.0809
|  |  |  | CEMENTO PORTLAND (EN BOLSA) | MAT | KG | 425 | 0.29238 | 124.2619
|  |  |  | OFICIAL ALBAÑIL | MO | HRS | 1 | 15.4563 | 15.4563 |  |  | 427.632 | 427.632
|  |  |  | PEON | MO | HRS | 1 | 10.1754 | 10.1754 |  |  | 267.652 | 267.652
|  |  | 07.03 PISOS IINTERIORES |  |  | M2 |  |  | 2534.1312
|  |  |  | 07.03.00 COLOCACIÓN CERÁMICO/PORCELANATO |  | M2 | 3.24 | 25.857 | 83.7765 |  | 2424.6734 | 748.356
|  |  |  | ADHESIVO PARA CERÁMICA (TIPO BINDAFIX) | MAT | KG | 0.2 | 0.3658 | 0.07316
|  |  |  | CERAMICO/PORCELANATO | MAT | M2 | 1 | 0.58766 | 0.58766
|  |  |  | PASTINA BINDA JUNTAS | MAT | KG | 0.5 | 4.0235 | 2.0118
|  |  |  | OFICIAL ALBAÑIL | MO | HRS | 1.5 | 15.4563 | 23.1844 |  |  | 641.448 | 427.632
|  |  |  | 07.03.01 COLOCACIÓN PISO VINILICO CLICK |  | M2 | 51.48 | 47.5982 | 2450.3547
|  |  |  | OFICIAL ALBAÑIL | MO | HRS | 0.25 | 15.4563 | 3.8641 |  |  | 106.908 | 427.632
|  |  |  | PISO VINILICO CLICK | MAT | M2 | 1 | 43.7341 | 43.7341
|  |  | 07.04 ZÓCALOS |  |  | ML | 47.96 | 11.7854 | 565.2276 |  | 5127.3077 | 106.908
|  |  |  | OFICIAL ALBAÑIL | MO | HRS | 0.25 | 15.4563 | 3.8641 |  |  | 106.908 | 427.632
|  |  |  | SILICONA BLANCA NEUTRA | MAT | HRS | 0.1 | 8.2433 | 0.82433
|  |  |  | ZÓCALO PVC | MAT | ML | 1 | 7.097 | 7.097
|  | 08 CIELORRASOS | [6 empty] | 231.1751 |  | 2321.5015
|  |  | 08.01 CIELORRASO YESO |  |  | M2 | 3.24 | 63.0576 | 204.3068 |  | 2096.2295 | 646.9844
|  |  |  | CINTA PAPEL SF | MAT | ML | 1.1 | 0.10648 | 0.11712
|  |  |  | MASILLA YESO | MAT | KG | 1.8 | 1.8441 | 3.3193
|  |  |  | MONTANTE E 35mm | MAT | UNI | 1.62 | 4.3793 | 7.0944
|  |  |  | OFICIAL ALBAÑIL | MO | HRS | 1.2 | 15.4563 | 18.5475 |  |  | 513.1584 | 427.632
|  |  |  | PEON | MO | HRS | 0.5 | 10.1754 | 5.0877 |  |  | 133.826 | 267.652
|  |  |  | PINTURA INTERIOR | MAT | LT | 0.6 | 20.6405 | 12.3843
|  |  |  | PLACA YESO COMÚN 12,5 mm | MAT | M2 | 2.2 | 6.8265 | 15.0183
|  |  |  | SOLERA E 35MM | MAT | UNI | 0.34 | 4.3793 | 1.489
|  |  | 08.02 AISLACIÓN |  |  | M2 | 3.24 | 5.5041 | 17.8334 |  | 138.5528 | 42.7632
|  |  |  | LANA DE VIDRIO ISOKING | MAT | M2 | 1 | 3.9585 | 3.9585
|  |  |  | OFICIAL ALBAÑIL | MO | HRS | 0.1 | 15.4563 | 1.5456 |  |  | 42.7632 | 427.632
|  |  | 08.03 BARRERA VAPOR |  |  | M2 | 3.24 | 2.7886 | 9.035 |  | 86.7192 | 26.7652
|  |  |  | PEON | MO | HRS | 0.1 | 10.1754 | 1.0175 |  |  | 26.7652 | 267.652
|  |  |  | POLITILENO | MAT | M2 | 1.1 | 1.61 | 1.771
|  | 09 CARPINTERÍAS Y HERRERÍA | [6 empty] | 7251.6621 |  | 47516.8248
09.01 ABERTURAS ALUMINIO
|  |  |  | 09.01.00 AMURE DE ABERTURA A PRE MARCO |  | M2 | 17.4 | 181.9433 | 3165.8139 |  | 36293.8248 | 2085.852
|  |  |  | TORNILLO A PRE MARCO | MAT | UNI | 12 | 6.5 | 78
|  |  |  | OFICIAL ALBAÑIL | MO | HRS | 3 | 15.4563 | 46.3688 |  |  | 1282.896 | 427.632
|  |  |  | PEON | MO | HRS | 3 | 10.1754 | 30.5261 |  |  | 802.956 | 267.652
|  |  |  | SELLADO SILICONA SIKA FLEX | MAT | UNI | 1 | 27.0484 | 27.0484
|  |  |  | 09.01.01 ABERTURAS DE ALUMINIO |  | GL | 1 | 2306.85 | 2306.85 |  | 0 | 0
|  |  |  | ABERTURAS AL01-AL02-AL03 | MAT | GL | 1 | 2306.85 | 2306.85
|  |  | 09.02 PUERTA INTERIOR+EXTERIOR |  |  | UNI | 5 | 355.7996 | 1778.9982 |  | 11223 | 2244.6
|  |  |  | OFICIAL ALBAÑIL | MO | HRS | 3 | 15.4563 | 46.3688 |  |  | 1282.896 | 427.632
|  |  |  | MEDIO OFICIAL | MO | HRS | 3 | 11.9142 | 35.7426 |  |  | 961.704 | 320.568
|  |  |  | PORIURETANO | MAT | UNI | 2 | 8.203 | 16.406
|  |  |  | PUERTA MADERA | MAT | UNI | 1 | 257.2823 | 257.2823
|  | 10 INSTALACIÓN SANITARIA | [6 empty] | 2334.4676 |  | 9320.5262
|  |  | 10.01 DESAGUE |  |  | GL | 1 | 1563.5173 | 1563.5173 |  | 6519.5366 | 6519.5366
|  |  |  | 10.01.00 ARMADO DE CAMARAS 60x60 |  | UNI | 1 | 135.3388 | 135.3388
|  |  |  | TAPA 60X60 | MAT | UNI | 1 | 15.9393 | 15.9393
|  |  |  | MARCO 60X60 | MAT | UNI | 1 | 22.8624 | 22.8624
|  |  |  | CUBO 60X60X60 | MAT | UNI | 1 | 34.7122 | 34.7122
|  |  |  | OFICIAL ALBAÑIL | MO | HRS | 4 | 15.4563 | 61.825 |  |  | 1710.528 | 427.632
|  |  |  | 10.01.01 ARMADO DE CAMARAS 40x40 |  | UNI | 2 | 106.7373 | 213.4747
|  |  |  | TAPA 40X40 | MAT | UNI | 1 | 15.9393 | 15.9393
|  |  |  | MARCO 40X40 | MAT | UNI | 1 | 1.989 | 1.989
|  |  |  | CUBO 40X40X40 | MAT | UNI | 1 | 34.7122 | 34.7122
|  |  |  | OFICIAL ALBAÑIL | MO | HRS | 3.5 | 15.4563 | 54.0969 |  |  | 1496.712 | 427.632
|  |  |  | 10.01.02 ZANJEADO DE CAÑOS 110 (0.5m x 0.3m) |  | ML | 17.23 | 25.6316 | 441.6329
|  |  |  | OFICIAL ALBAÑIL | MO | HRS | 1 | 15.4563 | 15.4563 |  |  | 427.632 | 427.632
|  |  |  | PEON | MO | HRS | 1 | 10.1754 | 10.1754 |  |  | 267.652 | 267.652
|  |  |  | 10.01.03 COLOCACIÓN Y ARMADO DE CAÑOS ø110 |  | ML | 16.95 | 22.8817 | 387.8448
|  |  |  | CAÑOS ø110 | MAT | ML | 1 | 7.5027 | 7.5027
|  |  |  | OFICIAL ALBAÑIL | MO | HRS | 0.6 | 15.4563 | 9.2738 |  |  | 256.5792 | 427.632
|  |  |  | PEON | MO | HRS | 0.6 | 10.1754 | 6.1052 |  |  | 160.5912 | 267.652
|  |  |  | 10.01.04 COLOCACIÓN Y ARMADO DE CAÑOS ø63 |  | ML | 0.84 | 12.3113 | 10.3415
|  |  |  | CAÑOS ø63 | MAT | ML | 1 | 5.9034 | 5.9034
|  |  |  | OFICIAL ALBAÑIL | MO | HRS | 0.25 | 15.4563 | 3.8641 |  |  | 106.908 | 427.632
|  |  |  | PEON | MO | HRS | 0.25 | 10.1754 | 2.5438 |  |  | 66.913 | 267.652
|  |  |  | 10.01.05 COLOCACIÓN Y ARMADO DE CAÑOS ø50 |  | ML | 3.84 | 15.5035 | 59.5334
|  |  |  | CAÑOS ø50 | MAT | ML | 1 | 4.7227 | 4.7227
|  |  |  | OFICIAL ALBAÑIL | MO | HRS | 0.5 | 15.4563 | 7.7281 |  |  | 213.816 | 427.632
|  |  |  | PEON | MO | HRS | 0.3 | 10.1754 | 3.0526 |  |  | 80.2956 | 267.652
|  |  |  | 10.01.06 ARMADO DE DESAGUE BAÑO |  | GL | 1 | 315.3511 | 315.3511
|  |  |  | CAJA SIFONADA | MAT | UNI | 1 | 31.0526 | 31.0526
|  |  |  | OFICIAL ALBAÑIL | MO | HRS | 1 | 15.4563 | 15.4563 |  |  | 427.632 | 427.632
|  |  |  | RECEPTÁCULO DE DUCHA | MAT | UNI | 1 | 11.1414 | 11.1414
|  |  |  | OFICIAL ALBAÑIL | MO | HRS | 1 | 15.4563 | 15.4563 |  |  | 427.632 | 427.632
|  |  |  | CODOS 45 ø110 | MAT | UNI | 1 | 8.6619 | 8.6619
|  |  |  | OFICIAL ALBAÑIL | MO | HRS | 0.15 | 15.4563 | 2.3184 |  |  | 64.1448 | 427.632
|  |  |  | CODOS 90 ø110 INODORO | MAT | UNI | 1 | 9.7246 | 9.7246
|  |  |  | OFICIAL ALBAÑIL | MO | HRS | 0.25 | 15.4563 | 3.8641 |  |  | 106.908 | 427.632
|  |  |  | REDUCCIÓN ø110 A ø63 | MAT | UNI | 1 | 11.1414 | 11.1414
|  |  |  | OFICIAL ALBAÑIL | MO | HRS | 0.15 | 15.4563 | 2.3184 |  |  | 64.1448 | 427.632
|  |  |  | CODOS ø63 | MAT | UNI | 1 | 4.3471 | 4.3471
|  |  |  | OFICIAL ALBAÑIL | MO | HRS | 0.15 | 15.4563 | 2.3184 |  |  | 64.1448 | 427.632
|  |  |  | CODOS 90 ø50 PILETA SSHH + COCINA | MAT | UNI | 4 | 2.4794 | 9.9178
|  |  |  | OFICIAL ALBAÑIL | MO | HRS | 0.15 | 15.4563 | 2.3184 |  |  | 64.1448 | 427.632
|  |  |  | CODOS 45 ø50 SSHH + COCINA | MAT | UNI | 4 | 2.254 | 9.0161
|  |  |  | OFICIAL ALBAÑIL | MO | HRS | 0.15 | 15.4563 | 2.3184 |  |  | 64.1448 | 427.632
|  |  |  | "Y" ø110 | MAT | UNI | 1 | 17.5429 | 17.5429
|  |  |  | OFICIAL ALBAÑIL | MO | HRS | 0.15 | 15.4563 | 2.3184 |  |  | 64.1448 | 427.632
|  |  |  | "Y" ø50 | MAT | UNI | 1 | 6.2211 | 6.2211
|  |  |  | OFICIAL ALBAÑIL | MO | HRS | 0.15 | 15.4563 | 2.3184 |  |  | 64.1448 | 427.632
|  |  |  | SIFON BOTELLA | MAT | UNI | 2 | 9.0484 | 18.0967
|  |  |  | OFICIAL ALBAÑIL | MO | HRS | 0.25 | 15.4563 | 3.8641 |  |  | 106.908 | 427.632
|  |  |  | IG - INTERSEPTOR DE GRASA | MAT | UNI | 1 | 115.8897 | 115.8897
|  |  |  | OFICIAL ALBAÑIL | MO | HRS | 0.5 | 15.4563 | 7.7281 |  |  | 213.816 | 427.632
|  |  | 10.02 ABASTECIMIENTO |  |  | GL | 1 | 706.5288 | 706.5288 |  | 2416.1208 | 2416.1208
|  |  |  | CAÑOS ø20 | MAT | ML | 12.89 | 1.5698 | 20.2344
|  |  |  | OFICIAL ALBAÑIL | MO | HRS | 0.15 | 15.4563 | 2.3184 |  |  | 64.1448 | 427.632
|  |  |  | CAÑOS ø25 | MAT | ML | 15.41 | 2.407 | 37.0917
|  |  |  | OFICIAL ALBAÑIL | MO | HRS | 0.25 | 15.4563 | 3.8641 |  |  | 106.908 | 427.632
|  |  |  | VÁLVULA ø25 | MAT | UNI | 3 | 25.7282 | 77.1847
|  |  |  | OFICIAL ALBAÑIL | MO | HRS | 0.25 | 15.4563 | 3.8641 |  |  | 106.908 | 427.632
|  |  |  | CODOS 90ø25 | MAT | UNI | 6 | 0.61181 | 3.6709
|  |  |  | OFICIAL ALBAÑIL | MO | HRS | 0.15 | 15.4563 | 2.3184 |  |  | 64.1448 | 427.632
|  |  |  | TEE ø25 | MAT | UNI | 6 | 0.83721 | 5.0233
|  |  |  | OFICIAL ALBAÑIL | MO | HRS | 0.15 | 15.4563 | 2.3184 |  |  | 64.1448 | 427.632
|  |  |  | TEE ø20 C/INSERTO | MAT | UNI | 4 | 0.51521 | 2.0608
|  |  |  | OFICIAL ALBAÑIL | MO | HRS | 0.15 | 15.4563 | 2.3184 |  |  | 64.1448 | 427.632
|  |  |  | REDUCCIÓN ø25 A ø20 | MAT | UNI | 2 | 6.2469 | 12.4938
|  |  |  | OFICIAL ALBAÑIL | MO | HRS | 0.15 | 15.4563 | 2.3184 |  |  | 64.1448 | 427.632
|  |  |  | CODOS 90ø20 | MAT | UNI | 8 | 0.2898 | 2.3184
|  |  |  | OFICIAL ALBAÑIL | MO | HRS | 0.15 | 15.4563 | 2.3184 |  |  | 64.1448 | 427.632
|  |  |  | VÁLVULA ø20 | MAT | UNI | 2 | 18.4187 | 36.8374
|  |  |  | OFICIAL ALBAÑIL | MO | HRS | 0.25 | 15.4563 | 3.8641 |  |  | 106.908 | 427.632
|  |  |  | 10.02.00 COLOCACIÓN INODORO |  | UNI | 1 | 299.376 | 299.376
|  |  |  | OFICIAL ALBAÑIL | MO | HRS | 1 | 15.4563 | 15.4563 |  |  | 427.632 | 427.632
|  |  |  | INODORO | MAT | UNI | 1 | 239.6364 | 239.6364
|  |  |  | TORNILLOS P/FIJACIÓN | MAT | UNI | 1 | 9.0161 | 9.0161
|  |  |  | PASTINA | MAT | KG | 0.25 | 4.0235 | 1.0059
|  |  |  | ASIENTO DE GOMA | MAT | UNI | 1 | 27.6603 | 27.6603
|  |  |  | CONO CONECTOR | MAT | UNI | 1 | 6.6011 | 6.6011
|  |  |  | 10.02.01 GRIFERIAS |  | UNI | 2 | 42.3115 | 84.623
|  |  |  | OFICIAL ALBAÑIL | MO | HRS | 1 | 15.4563 | 15.4563 |  |  | 427.632 | 427.632
|  |  |  | GRIFERIAS | MAT | UNI | 1 | 26.8552 | 26.8552
|  |  |  | 10.02.02 ACCESORIOS (JABONERAS, TOALLERO, PERCHA) |  | GL | 1 | 100.1115 | 100.1115
|  |  |  | KIT ACCESORIOS | MAT | GL | 1 | 69.1989 | 69.1989
|  |  |  | OFICIAL ALBAÑIL | MO | HRS | 2 | 15.4563 | 30.9125 |  |  | 855.264 | 427.632
|  |  | 10.03 VENTILACIÓN |  |  | GL | 1 | 64.4216 | 64.4216 |  | 384.8688 | 384.8688
|  |  |  | CAÑOS ø110 | MAT | ML | 3.5 | 7.5027 | 26.2595
|  |  |  | OFICIAL ALBAÑIL | MO | HRS | 0.15 | 15.4563 | 2.3184 |  |  | 64.1448 | 427.632
|  |  |  | CAÑOS ø50 | MAT | ML | 0.85 | 4.7227 | 4.0143
|  |  |  | OFICIAL ALBAÑIL | MO | HRS | 0.25 | 15.4563 | 3.8641 |  |  | 106.908 | 427.632
|  |  |  | SOMBREROR 4 VIENTOS | MAT | UNI | 1 | 5.618 | 5.618
|  |  |  | OFICIAL ALBAÑIL | MO | HRS | 0.25 | 15.4563 | 3.8641 |  |  | 106.908 | 427.632
|  |  |  | REJILLA ASPIRACIÓN | MAT | UNI | 1 | 14.619 | 14.619
|  |  |  | OFICIAL ALBAÑIL | MO | HRS | 0.25 | 15.4563 | 3.8641 |  |  | 106.908 | 427.632
|  | 11 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CORRIENTES DÉBILES | [6 empty] | 6500 |  | 0
|  |  | 11.01 ELECTRICA SUB CONTRATO |  |  | GL | 1 | 6500 | 6500 |  | 0 | 0
|  |  |  | ELECTRICA GL | SUBC | GL | 1 | 6500 | 6500
|  | 12 PINTURAS Y TERMINACIONES | [6 empty] | 3193.872 |  | 49171.6932
|  |  | 12.01 INTERIOR |  |  | M2 | 141.904 | 13.8881 | 1970.7756 |  | 30341.3457 | 213.816
|  |  |  | ENDUIDO | MAT | M2 | 1 | 2.0286 | 2.0286
|  |  |  | LIJA AL AGUA | MAT | M2 | 1 | 0.53388 | 0.53388
|  |  |  | PINTURA SUPER LAVABLE | MAT | M2 | 1.5 | 2.3983 | 3.5974
|  |  |  | OFICIAL ALBAÑIL | MO | HRS | 0.5 | 15.4563 | 7.7281 |  |  | 213.816 | 427.632
|  |  | 12.02 EXTERIOR |  |  | M2 | 88.068 | 13.8881 | 1223.0964 |  | 18830.3475 | 213.816
|  |  |  | ENDUIDO | MAT | M2 | 1 | 2.0286 | 2.0286
|  |  |  | LIJA AL AGUA | MAT | M2 | 1 | 0.53388 | 0.53388
|  |  |  | PINTURA SUPER LAVABLE | MAT | M2 | 1.5 | 2.3983 | 3.5974
|  |  |  | OFICIAL ALBAÑIL | MO | HRS | 0.5 | 15.4563 | 7.7281 |  |  | 213.816 | 427.632
|  | 13 LIMPIEZA, ENTREGA Y CIERRE | [6 empty] | 198.8061 |  | 5293.98
|  |  | 13.01 LIMPIEZA FINAL DE OBRA |  |  | GL | 1 | 198.8061 | 198.8061 |  | 5293.98 | 5293.98
|  |  |  | MEDIO OFICIAL | MO | HRS | 9 | 11.9142 | 107.2278 |  |  | 2885.112 | 320.568
|  |  |  | PEON | MO | HRS | 9 | 10.1754 | 91.5783 |  |  | 2408.868 | 267.652
|  | 100 COSOS INDIRECTOS | [6 empty] | 1060.325 |  | 0
|  |  | 100.01 FLETES OBRA |  |  | GL | 20 | 49.1522 | 983.0437
|  |  |  | FLETE | SERV | GL | 1 | 26 | 26
|  |  |  | GASOIL | MAT | LT | 5 | 2.4794 | 12.3972
|  |  |  | PEAJE - FLETE (TELEPEAJE) | SERV | GL | 2 | 5.3775 | 10.755
|  |  | 100.02 PREVENCIONISTA |  |  | MES | 3 | 25.7604 | 77.2813
|  |  |  | PREVENCIONISTA | MO | MES | 1 | 25.7604 | 25.7604
[7 empty] | SUB TOTAL | U$S | 102862.0863 | A
[7 empty] | LLSS | $ | 913757.2421 | B
[7 empty] | IVA | 22% | 22629.659 | C
[7 empty] | TOTAL | U$S | 125491.7453 | A+C
[8 empty] | m²/u$s | 2024.0604
Presentacion ante IMM y tasas municipales no se encuentran incluidas.
No se consideran trabajos de horas extras ni sábados.
No se incluye ningun item que no este especificado en este presupuesto
No se consideran consumos de agua y/o electrica
Valor ICCV cotizacion (Diciembre 2026) 113,37
Tipo de cambio cotización a la fecha : $U 38,731. Consultado en bcu.gub.uy el 13/02/2026
Este presupuesto se ajustara: el 87 % por ICCV y el 13 % por consejo de salarios.
En variaciones del tipo de cambio superiores al 8% al alza o a la baja por la variacion del mismo, se activará cláusula de ajuste.
Validez de este presupuesto: 30 días
PRECIO APU
METRAJE
GANTT
PRESUPUESTO

## GESTION DE OBRA (GANTT)
[8 empty] | M1 | [17 empty] | M2 | [29 empty] | M3 | [30 empty] | M4 | [29 empty] | M5 | [30 empty] | M6 | [30 empty] | M7 | [29 empty] | M8 | [30 empty] | M9 | [29 empty] | M10 | [30 empty] | M11 | [30 empty] | M12 | [27 empty] | M13 | [30 empty] | M14 | [29 empty] | M15 | [30 empty] | M16 | [29 empty] | M17 | [30 empty] | M18
[10 empty] | S1 | [6 empty] | S2 | [6 empty] | S3 | [6 empty] | S4 | [6 empty] | S5 | [6 empty] | S6 | [6 empty] | S7 | [6 empty] | S8 | [6 empty] | S9 | [6 empty] | S10 | [6 empty] | S11 | [6 empty] | S12 | [6 empty] | S13 | [6 empty] | S14 | [6 empty] | S15 | [6 empty] | S16 | [6 empty] | S17 | [6 empty] | S18 | [6 empty] | S19 | [6 empty] | S20 | [6 empty] | S21 | [6 empty] | S22 | [6 empty] | S23 | [6 empty] | S24 | [6 empty] | S25 | [6 empty] | S26 | [6 empty] | S27 | [6 empty] | S28 | [6 empty] | S29 | [6 empty] | S30 | [6 empty] | S31 | [6 empty] | S32 | [6 empty] | S33 | [6 empty] | S34 | [6 empty] | S35 | [6 empty] | S36 | [6 empty] | S37 | [6 empty] | S38 | [6 empty] | S39 | [6 empty] | S40 | [6 empty] | S41 | [6 empty] | S42 | [6 empty] | S43 | [6 empty] | S44 | [6 empty] | S45 | [6 empty] | S46 | [6 empty] | S47 | [6 empty] | S48 | [6 empty] | S49 | [6 empty] | S50 | [6 empty] | S51 | [6 empty] | S52 | [6 empty] | S53 | [6 empty] | S54 | [6 empty] | S55 | [6 empty] | S56 | [6 empty] | S57 | [6 empty] | S58 | [6 empty] | S59 | [6 empty] | S60 | [6 empty] | S61 | [6 empty] | S62 | [6 empty] | S63 | [6 empty] | S64 | [6 empty] | S65 | [6 empty] | S66 | [6 empty] | S67 | [6 empty] | S68 | [6 empty] | S69 | [6 empty] | S70 | [6 empty] | S71 | [6 empty] | S72 | [6 empty] | S73 | [6 empty] | S74 | [6 empty] | S75
[8 empty] | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | #REF! | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo
RUBRO |  | FECHA INICIO | FECHA FINALIZA | DÍAS SIN SABADOS NI DOMINGOS | CANTIDAD DE PERSONAL | HORAS ESTIMADAS | ESTADO | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2026-06-20 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-27 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 2026-07-04 | 2026-07-05 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-25 | 2026-07-26 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2026-08-01 | 2026-08-02 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2026-08-08 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2026-08-15 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2026-11-14 | 2026-11-15 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2026-11-21 | 2026-11-22 | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2026-11-26 | 2026-11-27 | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 2026-11-30 | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2026-12-11 | 2026-12-12 | 2026-12-13 | 2026-12-14 | 2026-12-15 | 2026-12-16 | 2026-12-17 | 2026-12-18 | 2026-12-19 | 2026-12-20 | 2026-12-21 | 2026-12-22 | 2026-12-23 | 2026-12-24 | 2026-12-25 | 2026-12-26 | 2026-12-27 | 2026-12-28 | 2026-12-29 | 2026-12-30 | 2026-12-31 | 2027-01-01 | 2027-01-02 | 2027-01-03 | 2027-01-04 | 2027-01-05 | 2027-01-06 | 2027-01-07 | 2027-01-08 | 2027-01-09 | 2027-01-10 | 2027-01-11 | 2027-01-12 | 2027-01-13 | 2027-01-14 | 2027-01-15 | 2027-01-16 | 2027-01-17 | 2027-01-18 | 2027-01-19 | 2027-01-20 | 2027-01-21 | 2027-01-22 | 2027-01-23 | 2027-01-24 | 2027-01-25 | 2027-01-26 | 2027-01-27 | 2027-01-28 | 2027-01-29 | 2027-01-30 | 2027-01-31 | 2027-02-01 | 2027-02-02 | 2027-02-03 | 2027-02-04 | 2027-02-05 | 2027-02-06 | 2027-02-07 | 2027-02-08 | 2027-02-09 | 2027-02-10 | 2027-02-11 | 2027-02-12 | 2027-02-13 | 2027-02-14 | 2027-02-15 | 2027-02-16 | 2027-02-17 | 2027-02-18 | 2027-02-19 | 2027-02-20 | 2027-02-21 | 2027-02-22 | 2027-02-23 | 2027-02-24 | 2027-02-25 | 2027-02-26 | 2027-02-27 | 2027-02-28 | 2027-03-01 | 2027-03-02 | 2027-03-03 | 2027-03-04 | 2027-03-05 | 2027-03-06 | 2027-03-07 | 2027-03-08 | 2027-03-09 | 2027-03-10 | 2027-03-11 | 2027-03-12 | 2027-03-13 | 2027-03-14 | 2027-03-15 | 2027-03-16 | 2027-03-17 | 2027-03-18 | 2027-03-19 | 2027-03-20 | 2027-03-21 | 2027-03-22 | 2027-03-23 | 2027-03-24 | 2027-03-25 | 2027-03-26 | 2027-03-27 | 2027-03-28 | 2027-03-29 | 2027-03-30 | 2027-03-31 | 2027-04-01 | 2027-04-02 | 2027-04-03 | 2027-04-04 | 2027-04-05 | 2027-04-06 | 2027-04-07 | 2027-04-08 | 2027-04-09 | 2027-04-10 | 2027-04-11 | 2027-04-12 | 2027-04-13 | 2027-04-14 | 2027-04-15 | 2027-04-16 | 2027-04-17 | 2027-04-18 | 2027-04-19 | 2027-04-20 | 2027-04-21 | 2027-04-22 | 2027-04-23 | 2027-04-24 | 2027-04-25 | 2027-04-26 | 2027-04-27 | 2027-04-28 | 2027-04-29 | 2027-04-30 | 2027-05-01 | 2027-05-02 | 2027-05-03 | 2027-05-04 | 2027-05-05 | 2027-05-06 | 2027-05-07 | 2027-05-08 | 2027-05-09 | 2027-05-10 | 2027-05-11 | 2027-05-12 | 2027-05-13 | 2027-05-14 | 2027-05-15 | 2027-05-16 | 2027-05-17 | 2027-05-18 | 2027-05-19 | 2027-05-20 | 2027-05-21 | 2027-05-22 | 2027-05-23 | 2027-05-24 | 2027-05-25 | 2027-05-26 | 2027-05-27 | 2027-05-28 | 2027-05-29 | 2027-05-30 | 2027-05-31 | 2027-06-01 | 2027-06-02 | 2027-06-03 | 2027-06-04 | 2027-06-05 | 2027-06-06 | 2027-06-07 | 2027-06-08 | 2027-06-09 | 2027-06-10 | 2027-06-11 | 2027-06-12 | 2027-06-13 | 2027-06-14 | 2027-06-15 | 2027-06-16 | 2027-06-17 | 2027-06-18 | 2027-06-19 | 2027-06-20 | 2027-06-21 | 2027-06-22 | 2027-06-23 | 2027-06-24 | 2027-06-25 | 2027-06-26 | 2027-06-27 | 2027-06-28 | 2027-06-29 | 2027-06-30 | 2027-07-01 | 2027-07-02 | 2027-07-03 | 2027-07-04 | 2027-07-05 | 2027-07-06 | 2027-07-07 | 2027-07-08 | 2027-07-09 | 2027-07-10 | 2027-07-11 | 2027-07-12 | 2027-07-13 | 2027-07-14 | 2027-07-15 | 2027-07-16 | 2027-07-17 | 2027-07-18 | 2027-07-19 | 2027-07-20 | 2027-07-21 | 2027-07-22 | 2027-07-23 | 2027-07-24 | 2027-07-25 | 2027-07-26 | 2027-07-27 | 2027-07-28 | 2027-07-29 | 2027-07-30 | 2027-07-31 | 2027-08-01 | 2027-08-02 | 2027-08-03 | 2027-08-04 | 2027-08-05 | 2027-08-06 | 2027-08-07 | 2027-08-08 | 2027-08-09 | 2027-08-10 | 2027-08-11 | 2027-08-12 | 2027-08-13 | 2027-08-14 | 2027-08-15 | 2027-08-16 | 2027-08-17 | 2027-08-18 | 2027-08-19 | 2027-08-20 | 2027-08-21 | 2027-08-22
00 IMPLANTACIÓN Y REPLANTEO
| 00.01 REPLANTEO DE OBRA | 2026-03-16 | 2026-03-16 08:49 | 1 | 3 | 8.82 | EN PROCESO
| 00.02 VALLADO DE OBRA | 2026-03-16 | 2026-03-25 12:00 | 9.5 | 2 | 120 | PENDIENTE
| 00.03 ALQUILER BAÑO QUIMICO | 2026-03-16 | 2026-03-16 03:00 | 1 | 1 | 1 | PENDIENTE
| 00.04 GESTION DE RESIDUOS - VOLQUETA | 2026-03-16 | 2026-03-16 03:00 | 1 | 1 | 1 | PENDIENTE
01 MOVIMIENTO DE SUELOS
| 01.01 LIMPIEZA DE TERRENO | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 1 | 2 | 16 | PENDIENTE
| 01.02 NIVELACIÓN DE TERRENO | 2026-03-17 | 2026-03-18 12:45 | 1.5312 | 2 | 24.5 | PENDIENTE
| 01.03 EXCAVACIÓN A MAQUINA CON RETIRO (MAQUINARIA) | 2026-03-17 | 2026-03-18 12:08 | 1.5056 | 1 | 12.045 | PENDIENTE
| 01.04 RELLENO Y COMPACTACIÓN (MANO DE OBRA) | 2026-03-19 | 2026-03-24 06:24 | 5.2667 | 3 | 78.4 | PENDIENTE
02 FUNDACIÓNES
| 02.01 HORMIGÓN DE LIMPIEZA | 2026-03-24 | 2026-04-02 19:15 | 9.8024 | 2 | 92.8377 | PENDIENTE
| 02.02 IMPERMEABILIZACIÓN DE FUNDACIONES - NYLON | 2026-03-31 | 2026-03-31 10:52 | 1 | 2 | 7.244 | PENDIENTE
| 02.02 ENCOFRADOS | 2026-03-31 | 2026-04-11 21:58 | 11.915 | 6 | 475.92 | PENDIENTE
| 02.03 HORMIGONADO | 2026-04-13 | 2026-04-14 15:38 | 1.6516 | 4 | 52.8506 | PENDIENTE
03 ESTRUCTURA
| 03.01 PILARES + VIGAS | 2026-04-20 | 2026-04-20 05:06 | 1 | 2 | 3.3988 | PENDIENTE
04 MUROS Y ALBAÑILERÍAS
| 04.01 MURO EXTERIOR (M01-M02) | 2026-04-20 | 2026-05-20 00:24 | 30.017 | 4 | 704.544 | PENDIENTE
| 04.02 MURO INTERIOR (M03-M04) | 2026-05-27 | 2026-06-05 17:52 | 9.7445 | 2 | 91.9125 | PENDIENTE
| 04.03 AISLACIONES Y BARRERAS | 2026-06-05 | 2026-06-05 18:10 | 1 | 1 | 6.057 | PENDIENTE
05 CUBIERTA / TECHO
| 05.01 ISOPANEL | 2026-05-21 | 2026-05-26 21:29 | 5.895 | 2 | 62.32 | PENDIENTE
06 REVESTIMIENTOS Y REVOQUES
| 06.01 REVOQUES | 2026-06-08 | 2026-06-15 07:16 | 7.3026 | 2 | 52.8408 | PENDIENTE
| 06.02 REVESTIMIENTO CERÁMICO PARAMENTOS VERTICALES | 2026-06-15 | 2026-06-24 18:16 | 9.7614 | 2 | 92.1816 | PENDIENTE
07 PISOS Y ZÓCALOS
| 07.01 CONTRAPISO 10CM | 2026-06-26 | 2026-07-07 20:21 | 11.848 | 3 | 140.3525 | PENDIENTE
| 07.02 CARPETA 3CM | 2026-07-09 | 2026-07-15 13:56 | 6.5808 | 3 | 109.94 | PENDIENTE
| 07.03 PISOS INTERIORES | 2026-07-20 | 2026-07-21 05:02 | 1.2094 | 2 | 19.35 | PENDIENTE
| 07.04 ZÓCALOS | 2026-07-21 | 2026-07-21 17:59 | 1 | 2 | 11.99 | PENDIENTE
08 CIELORRASOS
| 08.01 CIELORRASO YESO | 2026-07-22 | 2026-07-22 16:31 | 1 | 1 | 5.508 | PENDIENTE
| 08.02 AISLACIÓN | 2026-07-22 | 2026-07-22 00:58 | 1 | 1 | 0.324 | PENDIENTE
| 08.03 BARRERA VAPOR | 2026-07-22 | 2026-07-22 00:58 | 1 | 1 | 0.324 | PENDIENTE
09 CARPINTERÍAS Y HERRERÍA
| 09.01 ABERTURAS ALUMINIO | 2026-06-10 | 2026-06-11 12:00 | 1.5 | 2 | 24 | PENDIENTE
| 09.02 PUERTA INTERIOR+EXTERIOR | 2026-06-05 | 2026-06-10 18:00 | 5.75 | 1 | 30 | PENDIENTE
10 INSTALACIÓN SANITARIA
| 10.01 DESAGUE | 2026-06-06 | 2026-06-19 20:51 | 13.8689 | 2 | 125.902 | PENDIENTE
| 10.02 ABASTECIMIENTO | 2026-06-20 | 2026-07-02 08:46 | 12.3653 | 2 | 101.845 | PENDIENTE
| 10.03 VENTILACIÓN | 2026-07-02 | 2026-07-02 08:34 | 1 | 2 | 5.715 | PENDIENTE
11 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CORRIENTES DÉBILES
| 11.01 ELECTRICA SUB CONTRATO | 2026-06-06 | 2026-06-13 | 7 | 2 | 80 | PENDIENTE
12 PINTURAS Y TERMINACIONES
| 12.01 INTERIOR | 2026-07-23 | 2026-07-29 10:26 | 6.4345 | 2 | 70.952 | PENDIENTE
| 12.02 EXTERIOR | 2026-07-29 | 2026-07-31 18:03 | 2.7521 | 2 | 44.034 | PENDIENTE
13 LIMPIEZA, ENTREGA Y CIERRE
| 13.01 LIMPIEZA FINAL DE OBRA | 2026-08-03 | 2026-08-04 03:00 | 1.125 | 2 | 18 | PENDIENTE
100 COSOS INDIRECTOS
| 100.01 FLETES OBRA |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | PENDIENTE
| 100.02 PREVENCIONISTA |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | PENDIENTE
PRECIO APU
METRAJE
GANTT
PRESUPUESTO
SE EXTRAE DEL RUBRO EN PARTICULAR. SE SUMAN LOS TIEMPOS ESTIMADOS POR UNA UNIDAD Y SE MULTIPLICA POR LA CANTIDAD TOTAL A TRABAJAR.
DEPENDIENDO DE LATAREA AREALIZAR Y DEL RUBRADO
SE FIJA EN BASE A INICIO DE OBRA Y DE TAREA ANTERIOR FINALIZADA. PUEDEN SUPERPONERCE SI LOS PROCESOS LO PERMITEN.
EL RESULTANTE DEL DÍA ES LASHORAS ESTIMADAS DIV 8HS LABORALES DIV LA CANTIDAD DE PERSONAS CONSIDERADAS
ESTA ES AUTOMATICA
SI EL RESULTADO ES MAYO A 5 CONTEMPLA UNA SUMATORIA +2 JORNALES PARA RENDIR LOS POSIBLES SAB Y DOM MARCADOS
ESTA ES AUTOMATICA

## ESTADISTICAS
U$S
MANO DE OBRA | UNI. | CANTIDAD | UNITARIO | TOTAL |  | MANO DE OBRA | ETAPAS | Suma de TOTAL | Etiquetas de fila | Suma de CANTIDAD | Suma de TOTAL
OFICIAL ALBAÑIL | HRS | 0.03 | 15.4563 | 0.46369 |  | MEDIO OFICIAL | 3 | 154.8846 | ALQUILER MENSUALBAÑO QUIMICO | 1 | 80.5013
OFICIAL CARPINTERO | HRS | 0.03 | 17.0663 | 0.51199 |  | OFICIAL ALBAÑIL | 66 | 793.8333 | ALQUILER PLANCHA VIBRATORIA | 0.35 | 27.3
PEON | HRS | 0.03 | 10.1754 | 0.30526 |  | OFICIAL CARPINTERO | 5 | 86.6967 | ELECTRICA GL | 1 | 6500
OFICIAL ALBAÑIL | HRS | 1.5 | 15.4563 | 23.1844 |  | OFICIAL FINALISTA | 1 | 26.2756 | FLETE | 1 | 26
OFICIAL CARPINTERO | HRS | 0.05 | 17.0663 | 0.85331 |  | PEON | 30 | 430.6216 | HORMIGÓN VOLCADO (CAMIÓN) | 5 | 1105
PEON | HRS | 0.2 | 10.1754 | 2.0351 |  | PREVENCIONISTA | 1 | 25.7604 | LIMPIEZA DE TERRENO (GLOBAL) | 1 | 156
OFICIAL ALBAÑIL | HRS | 0.2 | 15.4563 | 3.0913 |  | Total general | 106 | 1518.0723 | MAQUINA COMBINADA (ALQUILER) | 0.35 | 54.6
PEON | HRS | 0.6 | 10.1754 | 6.1052 |  |  |  |  | PEAJE - FLETE (TELEPEAJE) | 2 | 10.755
OFICIAL ALBAÑIL | HRS | 0.25 | 15.4563 | 3.8641 |  | Etiquetas de fila | Suma de CANTIDAD | Suma de TOTAL | VOLQUETA | 1 | 96.6016
PEON | HRS | 0.5 | 10.1754 | 5.0877 |  | "Y" ø110 | 1 | 14.619 | Total general | 12.7 | 8056.7579
OFICIAL ALBAÑIL | HRS | 0.08 | 15.4563 | 1.2365 |  | "Y" ø50 | 1 | 5.1843
OFICIAL CARPINTERO | HRS | 1.5 | 17.0663 | 25.5994 |  | ABERTURAS AL01-AL02-AL03 | 1 | 2306.85
PEON | HRS | 1.1 | 10.1754 | 11.1929 |  | ACERO COMÚN | 1 | 2.0968
OFICIAL CARPINTERO | HRS | 2 | 17.0663 | 34.1326 |  | ACERO CONFORMADO | 5 | 10.4839
PEON | HRS | 2 | 10.1754 | 20.3507 |  | ADHESIVO PARA CERÁMICA (TIPO BINDAFIX) | 2.4 | 0.87792
OFICIAL CARPINTERO | HRS | 1.5 | 17.0663 | 25.5994 |  | ALAMBRE NEGRO 14° | 0.28 | 2.5589
PEON | HRS | 2 | 10.1754 | 20.3507 |  | ANCLAJE QUÍMICO ANCHORFIX | 0.01 | 0.46755
OFICIAL ALBAÑIL | HRS | 0.12 | 15.4563 | 1.8548 |  | ANCLAJE RETAK | 4 | 6.24
PEON | HRS | 0.06 | 10.1754 | 0.61052 |  | ARANDELA 10mm | 0.26 | 0.033489
OFICIAL ALBAÑIL | HRS | 1 | 15.4563 | 15.4563 |  | ARENA GRUESA | 0.56 | 21.0617
PEON | HRS | 1.5 | 10.1754 | 15.2631 |  | ARENA GRUESA | 0.51 | 19.1812
OFICIAL ALBAÑIL | HRS | 0.12 | 15.4563 | 1.8548 |  | ARENA TERCIADA | 1.21 | 72.0809
PEON | HRS | 0.12 | 10.1754 | 1.221 |  | ASIENTO DE GOMA | 1 | 27.6603
OFICIAL ALBAÑIL | HRS | 1 | 15.4563 | 15.4563 |  | BALDOSA CERÁMICA 30x60 | 1.05 | 19.8744
PEON | HRS | 6 | 10.1754 | 61.0522 |  | BLOQUE HORMIGÓN CELULAR 17,5 | 1 | 69.8108
OFICIAL ALBAÑIL | HRS | 0.12 | 15.4563 | 1.8548 |  | CAJA SIFONADA | 1 | 31.0526
PEON | HRS | 0.12 | 10.1754 | 1.221 |  | CAÑOS ø110 | 4.5 | 33.7623
OFICIAL ALBAÑIL | HRS | 1 | 15.4563 | 15.4563 |  | CAÑOS ø20 | 12.89 | 20.2344
PEON | HRS | 6 | 10.1754 | 61.0522 |  | CAÑOS ø25 | 15.41 | 37.0917
OFICIAL ALBAÑIL | HRS | 0.12 | 15.4563 | 1.8548 |  | CAÑOS ø50 | 1.85 | 8.7371
PEON | HRS | 0.12 | 10.1754 | 1.221 |  | CAÑOS ø63 | 1 | 5.9034
OFICIAL ALBAÑIL | HRS | 1.2 | 15.4563 | 18.5475 |  | CEMENTO PORTLAND (EN BOLSA) | 975 | 285.0713
PEON | HRS | 1.5 | 10.1754 | 15.2631 |  | CERAMICO/PORCELANATO | 1 | 0.58766
OFICIAL ALBAÑIL | HRS | 0.12 | 15.4563 | 1.8548 |  | CINTA PAPEL SF | 1.1 | 0.11712
PEON | HRS | 0.12 | 10.1754 | 1.221 |  | CLAVOS ACERO 2"-3"-4" | 0.42 | 2.6372
OFICIAL ALBAÑIL | HRS | 1.2 | 15.4563 | 18.5475 |  | CODOS 45 ø110 | 1 | 8.6619
PEON | HRS | 1.5 | 10.1754 | 15.2631 |  | CODOS 45 ø50 SSHH + COCINA | 4 | 9.0161
OFICIAL ALBAÑIL | HRS | 8 | 15.4563 | 123.6501 |  | CODOS 90 ø110 INODORO | 1 | 9.7246
OFICIAL ALBAÑIL | HRS | 1.5 | 15.4563 | 23.1844 |  | CODOS 90 ø50 PILETA SSHH + COCINA | 4 | 9.9178
PEON | HRS | 1 | 10.1754 | 10.1754 |  | CODOS 90ø20 | 8 | 2.3184
OFICIAL ALBAÑIL | HRS | 0.1 | 15.4563 | 1.5456 |  | CODOS 90ø25 | 6 | 3.6709
PEON | HRS | 0.1 | 10.1754 | 1.0175 |  | CODOS ø63 | 1 | 4.3471
MEDIO OFICIAL | HRS | 1 | 11.9142 | 11.9142 |  | CONO CONECTOR | 1 | 6.6011
OFICIAL ALBAÑIL | HRS | 1 | 15.4563 | 15.4563 |  | CUBO 40X40X40 | 1 | 34.7122
OFICIAL ALBAÑIL | HRS | 0.2 | 15.4563 | 3.0913 |  | CUBO 60X60X60 | 1 | 34.7122
OFICIAL ALBAÑIL | HRS | 0.4 | 15.4563 | 6.1825 |  | ENDUIDO | 2 | 4.0573
OFICIAL FINALISTA | HRS | 1.6 | 16.4223 | 26.2756 |  | GASOIL | 5 | 12.3972
PEON | HRS | 0.8 | 10.1754 | 8.1403 |  | GRIFERIAS | 1 | 26.8552
OFICIAL ALBAÑIL | HRS | 0.35 | 15.4563 | 5.4097 |  | IG - INTERSEPTOR DE GRASA | 1 | 115.8897
PEON | HRS | 1.2 | 10.1754 | 12.2104 |  | INODORO | 1 | 239.6364
OFICIAL ALBAÑIL | HRS | 1 | 15.4563 | 15.4563 |  | ISOPANEL 15CM | 1 | 67.366
PEON | HRS | 1 | 10.1754 | 10.1754 |  | ISOPANEL TORTUGA | 0.26 | 0.88556
OFICIAL ALBAÑIL | HRS | 1.5 | 15.4563 | 23.1844 |  | KIT ACCESORIOS | 1 | 69.1989
OFICIAL ALBAÑIL | HRS | 0.25 | 15.4563 | 3.8641 |  | LANA DE VIDRIO ISOKING | 2 | 7.917
OFICIAL ALBAÑIL | HRS | 0.25 | 15.4563 | 3.8641 |  | LIJA AL AGUA | 2 | 1.0678
OFICIAL ALBAÑIL | HRS | 1.2 | 15.4563 | 18.5475 |  | MALLA ELECTROSOLDADA 20X20X3,5MM | 2.2 | 27.456
PEON | HRS | 0.5 | 10.1754 | 5.0877 |  | MALLA SOMBRA | 1 | 1.989
OFICIAL ALBAÑIL | HRS | 0.1 | 15.4563 | 1.5456 |  | MARCO 40X40 | 1 | 1.989
PEON | HRS | 0.1 | 10.1754 | 1.0175 |  | MARCO 60X60 | 1 | 22.8624
OFICIAL ALBAÑIL | HRS | 3 | 15.4563 | 46.3688 |  | MASILLA YESO | 1.8 | 3.3193
PEON | HRS | 3 | 10.1754 | 30.5261 |  | MONTANTE E 35mm | 1.62 | 7.0944
OFICIAL ALBAÑIL | HRS | 3 | 15.4563 | 46.3688 |  | MONTANTE E 70mm SF | 1.9 | 4.5478
MEDIO OFICIAL | HRS | 3 | 11.9142 | 35.7426 |  | MORTERO RETAK HCCA | 1 | 2.08
OFICIAL ALBAÑIL | HRS | 4 | 15.4563 | 61.825 |  | PASTINA | 0.25 | 1.0059
OFICIAL ALBAÑIL | HRS | 3.5 | 15.4563 | 54.0969 |  | PASTINA BINDA JUNTAS | 1 | 4.0235
OFICIAL ALBAÑIL | HRS | 1 | 15.4563 | 15.4563 |  | PEDREGULLO | 1.7 | 130.8308
PEON | HRS | 1 | 10.1754 | 10.1754 |  | PINTURA INTERIOR | 0.6 | 12.3843
OFICIAL ALBAÑIL | HRS | 0.6 | 15.4563 | 9.2738 |  | PINTURA SUPER LAVABLE | 3 | 7.1949
PEON | HRS | 0.6 | 10.1754 | 6.1052 |  | PISO VINILICO CLICK | 1 | 43.7341
OFICIAL ALBAÑIL | HRS | 0.25 | 15.4563 | 3.8641 |  | PLACA YESO COMÚN 12,5 mm | 2.2 | 15.0183
PEON | HRS | 0.25 | 10.1754 | 2.5438 |  | POLIESTIRENO EXPANDIDO E=2cm | 0.15 | 0.47818
OFICIAL ALBAÑIL | HRS | 0.5 | 15.4563 | 7.7281 |  | POLITILENO | 3.2 | 5.1521
PEON | HRS | 0.3 | 10.1754 | 3.0526 |  | PORIURETANO | 2 | 16.406
OFICIAL ALBAÑIL | HRS | 1 | 15.4563 | 15.4563 |  | PUERTA MADERA | 1 | 257.2823
OFICIAL ALBAÑIL | HRS | 1 | 15.4563 | 15.4563 |  | PUNTAL VALLADO | 1.5 | 11.9786
OFICIAL ALBAÑIL | HRS | 0.15 | 15.4563 | 2.3184 |  | PUNTALES EUCALIPTUS D=15CM | 0.64 | 1.7105
OFICIAL ALBAÑIL | HRS | 0.25 | 15.4563 | 3.8641 |  | RECEPTÁCULO DE DUCHA | 1 | 11.1414
OFICIAL ALBAÑIL | HRS | 0.15 | 15.4563 | 2.3184 |  | REDUCCIÓN ø110 A ø63 | 1 | 11.1414
OFICIAL ALBAÑIL | HRS | 0.15 | 15.4563 | 2.3184 |  | REDUCCIÓN ø25 A ø20 | 2 | 12.4938
OFICIAL ALBAÑIL | HRS | 0.15 | 15.4563 | 2.3184 |  | REJILLA ASPIRACIÓN | 1 | 14.619
OFICIAL ALBAÑIL | HRS | 0.15 | 15.4563 | 2.3184 |  | REVOQUE 2 EN 1 | 1 | 8.0823
OFICIAL ALBAÑIL | HRS | 0.15 | 15.4563 | 2.3184 |  | REVOQUE 3 EN 1 | 1 | 9.7052
OFICIAL ALBAÑIL | HRS | 0.15 | 15.4563 | 2.3184 |  | SELLADO SILICONA SIKA FLEX | 1 | 27.0484
OFICIAL ALBAÑIL | HRS | 0.25 | 15.4563 | 3.8641 |  | SEPARADORES CERAMICA 2mm | 30 | 3.4777
OFICIAL ALBAÑIL | HRS | 0.5 | 15.4563 | 7.7281 |  | SIFON BOTELLA | 2 | 18.0967
OFICIAL ALBAÑIL | HRS | 0.15 | 15.4563 | 2.3184 |  | SILICONA BLANCA NEUTRA | 0.1 | 0.82433
OFICIAL ALBAÑIL | HRS | 0.25 | 15.4563 | 3.8641 |  | SOLERA E 35MM | 0.34 | 1.489
OFICIAL ALBAÑIL | HRS | 0.25 | 15.4563 | 3.8641 |  | SOLERA E 70mm SF | 1 | 2.136
OFICIAL ALBAÑIL | HRS | 0.15 | 15.4563 | 2.3184 |  | SOMBREROR 4 VIENTOS | 1 | 5.618
OFICIAL ALBAÑIL | HRS | 0.15 | 15.4563 | 2.3184 |  | TABLA DE PINO 330X6"X1" NATURAL | 4.01 | 15.624
OFICIAL ALBAÑIL | HRS | 0.15 | 15.4563 | 2.3184 |  | TAPA 40X40 | 1 | 15.9393
OFICIAL ALBAÑIL | HRS | 0.15 | 15.4563 | 2.3184 |  | TAPA 60X60 | 1 | 15.9393
OFICIAL ALBAÑIL | HRS | 0.15 | 15.4563 | 2.3184 |  | TEE ø20 C/INSERTO | 4 | 2.0608
OFICIAL ALBAÑIL | HRS | 0.25 | 15.4563 | 3.8641 |  | TEE ø25 | 6 | 5.0233
OFICIAL ALBAÑIL | HRS | 1 | 15.4563 | 15.4563 |  | TORNILLO A PRE MARCO | 12 | 78
OFICIAL ALBAÑIL | HRS | 1 | 15.4563 | 15.4563 |  | TORNILLO PUNTA MECHA | 50 | 1.2545
OFICIAL ALBAÑIL | HRS | 2 | 15.4563 | 30.9125 |  | TORNILLOS P/FIJACIÓN | 1 | 9.0161
OFICIAL ALBAÑIL | HRS | 0.15 | 15.4563 | 2.3184 |  | TOSCA | 1.2 | 29.7533
OFICIAL ALBAÑIL | HRS | 0.25 | 15.4563 | 3.8641 |  | TUERCA 10mm | 0.26 | 0.0169
OFICIAL ALBAÑIL | HRS | 0.25 | 15.4563 | 3.8641 |  | VÁLVULA ø20 | 2 | 36.8374
OFICIAL ALBAÑIL | HRS | 0.25 | 15.4563 | 3.8641 |  | VÁLVULA ø25 | 3 | 77.1847
OFICIAL ALBAÑIL | HRS | 0.5 | 15.4563 | 7.7281 |  | VARILLA ROSCADA 10MM | 0.13 | 0.1183
OFICIAL ALBAÑIL | HRS | 0.5 | 15.4563 | 7.7281 |  | ZÓCALO PVC | 1 | 7.097
MEDIO OFICIAL | HRS | 9 | 11.9142 | 107.2278 |  | Total general | 1238.51 | 4671.5048
PEON | HRS | 9 | 10.1754 | 91.5783
PREVENCIONISTA | MES | 1 | 25.7604 | 25.7604
MATERIALES | TIPO | UNI. | CANTIDAD | UNITARIO | TOTAL
ALAMBRE NEGRO 14° | MAT | KG | 0.03 | 9.139 | 0.27417
CLAVOS ACERO 2"-3"-4" | MAT | KG | 0.03 | 6.279 | 0.18837
PUNTALES EUCALIPTUS D=15CM | MAT | ML | 0.04 | 2.6726 | 0.10691
TABLA DE PINO 330X6"X1" NATURAL | MAT | UNI | 0.01 | 3.8963 | 0.038963
ALAMBRE NEGRO 14° | MAT | KG | 0.2 | 9.139 | 1.8278
MALLA SOMBRA | MAT | ML | 1 | 1.989 | 1.989
PUNTAL VALLADO | MAT | UNI | 1.5 | 7.9857 | 11.9786
TABLA DE PINO 330X6"X1" NATURAL | MAT | UNI | 1 | 3.8963 | 3.8963
TOSCA | MAT | M3 | 0.05 | 24.7944 | 1.2397
TOSCA | MAT | M3 | 1.15 | 24.7944 | 28.5136
ARENA GRUESA | MAT | M3 | 0.56 | 37.6102 | 21.0617
CEMENTO PORTLAND (EN BOLSA) | MAT | KG | 200 | 0.29238 | 58.4762
PEDREGULLO | MAT | M3 | 0.85 | 76.9593 | 65.4154
POLITILENO | MAT | M2 | 1 | 1.61 | 1.61
CLAVOS ACERO 2"-3"-4" | MAT | KG | 0.13 | 6.279 | 0.81627
TABLA DE PINO 330X6"X1" NATURAL | MAT | UNI | 1 | 3.8963 | 3.8963
CLAVOS ACERO 2"-3"-4" | MAT | KG | 0.13 | 6.279 | 0.81627
PUNTALES EUCALIPTUS D=15CM | MAT | ML | 0.2 | 2.6726 | 0.53453
TABLA DE PINO 330X6"X1" NATURAL | MAT | UNI | 1 | 3.8963 | 3.8963
CLAVOS ACERO 2"-3"-4" | MAT | KG | 0.13 | 6.279 | 0.81627
PUNTALES EUCALIPTUS D=15CM | MAT | ML | 0.4 | 2.6726 | 1.0691
TABLA DE PINO 330X6"X1" NATURAL | MAT | UNI | 1 | 3.8963 | 3.8963
ACERO CONFORMADO | MAT | KG | 1 | 2.0968 | 2.0968
ALAMBRE NEGRO 14° | MAT | KG | 0.01 | 9.139 | 0.09139
ACERO CONFORMADO | MAT | KG | 1 | 2.0968 | 2.0968
ALAMBRE NEGRO 14° | MAT | KG | 0.01 | 9.139 | 0.09139
ACERO CONFORMADO | MAT | KG | 1 | 2.0968 | 2.0968
ALAMBRE NEGRO 14° | MAT | KG | 0.01 | 9.139 | 0.09139
ACERO CONFORMADO | MAT | KG | 1 | 2.0968 | 2.0968
ALAMBRE NEGRO 14° | MAT | KG | 0.01 | 9.139 | 0.09139
ACERO CONFORMADO | MAT | KG | 1 | 2.0968 | 2.0968
ALAMBRE NEGRO 14° | MAT | KG | 0.01 | 9.139 | 0.09139
ACERO COMÚN | MAT | KG | 1 | 2.0968 | 2.0968
ANCLAJE RETAK | MAT | UNI | 4 | 1.56 | 6.24
BLOQUE HORMIGÓN CELULAR 17,5 | MAT | M2 | 1 | 69.8108 | 69.8108
MORTERO RETAK HCCA | MAT | M2 | 1 | 2.08 | 2.08
MONTANTE E 70mm SF | MAT | ML | 1.9 | 2.3936 | 4.5478
SOLERA E 70mm SF | MAT | ML | 1 | 2.136 | 2.136
TORNILLO PUNTA MECHA | MAT | UNI | 50 | 0.02509 | 1.2545
LANA DE VIDRIO ISOKING | MAT | M2 | 1 | 3.9585 | 3.9585
POLITILENO | MAT | M2 | 1.1 | 1.61 | 1.771
ANCLAJE QUÍMICO ANCHORFIX | MAT | UNI | 0.01 | 46.7552 | 0.46755
ARANDELA 10mm | MAT | UNI | 0.26 | 0.1288 | 0.033489
ISOPANEL TORTUGA | MAT | UNI | 0.26 | 3.406 | 0.88556
ISOPANEL 15CM | MAT | M2 | 1 | 67.366 | 67.366
TUERCA 10mm | MAT | UNI | 0.26 | 0.065 | 0.0169
VARILLA ROSCADA 10MM | MAT | UNI | 0.13 | 0.91 | 0.1183
REVOQUE 3 EN 1 | MAT | M2 | 1 | 9.7052 | 9.7052
REVOQUE 2 EN 1 | MAT | M2 | 1 | 8.0823 | 8.0823
ADHESIVO PARA CERÁMICA (TIPO BINDAFIX) | MAT | KG | 2.2 | 0.3658 | 0.80476
BALDOSA CERÁMICA 30x60 | MAT | M2 | 1.05 | 18.928 | 19.8744
PASTINA BINDA JUNTAS | MAT | KG | 0.5 | 4.0235 | 2.0118
SEPARADORES CERAMICA 2mm | MAT | UNI | 30 | 0.11592 | 3.4777
MALLA ELECTROSOLDADA 20X20X3,5MM | MAT | M2 | 1.1 | 12.48 | 13.728
ARENA GRUESA | MAT | M3 | 0.51 | 37.6102 | 19.1812
PEDREGULLO | MAT | M3 | 0.85 | 76.9593 | 65.4154
CEMENTO PORTLAND (EN BOLSA) | MAT | KG | 350 | 0.29238 | 102.3333
POLIESTIRENO EXPANDIDO E=2cm | MAT | M2 | 0.15 | 3.1879 | 0.47818
MALLA ELECTROSOLDADA 20X20X3,5MM | MAT | M2 | 1.1 | 12.48 | 13.728
ARENA TERCIADA | MAT | M3 | 1.21 | 59.571 | 72.0809
CEMENTO PORTLAND (EN BOLSA) | MAT | KG | 425 | 0.29238 | 124.2619
ADHESIVO PARA CERÁMICA (TIPO BINDAFIX) | MAT | KG | 0.2 | 0.3658 | 0.07316
CERAMICO/PORCELANATO | MAT | M2 | 1 | 0.58766 | 0.58766
PASTINA BINDA JUNTAS | MAT | KG | 0.5 | 4.0235 | 2.0118
PISO VINILICO CLICK | MAT | M2 | 1 | 43.7341 | 43.7341
SILICONA BLANCA NEUTRA | MAT | HRS | 0.1 | 8.2433 | 0.82433
ZÓCALO PVC | MAT | ML | 1 | 7.097 | 7.097
CINTA PAPEL SF | MAT | ML | 1.1 | 0.10648 | 0.11712
MASILLA YESO | MAT | KG | 1.8 | 1.8441 | 3.3193
MONTANTE E 35mm | MAT | UNI | 1.62 | 4.3793 | 7.0944
PINTURA INTERIOR | MAT | LT | 0.6 | 20.6405 | 12.3843
PLACA YESO COMÚN 12,5 mm | MAT | M2 | 2.2 | 6.8265 | 15.0183
SOLERA E 35MM | MAT | UNI | 0.34 | 4.3793 | 1.489
LANA DE VIDRIO ISOKING | MAT | M2 | 1 | 3.9585 | 3.9585
POLITILENO | MAT | M2 | 1.1 | 1.61 | 1.771
TORNILLO A PRE MARCO | MAT | UNI | 12 | 6.5 | 78
SELLADO SILICONA SIKA FLEX | MAT | UNI | 1 | 27.0484 | 27.0484
ABERTURAS AL01-AL02-AL03 | MAT | GL | 1 | 2306.85 | 2306.85
PORIURETANO | MAT | UNI | 2 | 8.203 | 16.406
PUERTA MADERA | MAT | UNI | 1 | 257.2823 | 257.2823
TAPA 60X60 | MAT | UNI | 1 | 15.9393 | 15.9393
MARCO 60X60 | MAT | UNI | 1 | 22.8624 | 22.8624
CUBO 60X60X60 | MAT | UNI | 1 | 34.7122 | 34.7122
TAPA 40X40 | MAT | UNI | 1 | 15.9393 | 15.9393
MARCO 40X40 | MAT | UNI | 1 | 1.989 | 1.989
CUBO 40X40X40 | MAT | UNI | 1 | 34.7122 | 34.7122
CAÑOS ø110 | MAT | ML | 1 | 7.5027 | 7.5027
CAÑOS ø63 | MAT | ML | 1 | 5.9034 | 5.9034
CAÑOS ø50 | MAT | ML | 1 | 4.7227 | 4.7227
CAJA SIFONADA | MAT | UNI | 1 | 31.0526 | 31.0526
RECEPTÁCULO DE DUCHA | MAT | UNI | 1 | 11.1414 | 11.1414
CODOS 45 ø110 | MAT | UNI | 1 | 8.6619 | 8.6619
CODOS 90 ø110 INODORO | MAT | UNI | 1 | 9.7246 | 9.7246
REDUCCIÓN ø110 A ø63 | MAT | UNI | 1 | 11.1414 | 11.1414
CODOS ø63 | MAT | UNI | 1 | 4.3471 | 4.3471
CODOS 90 ø50 PILETA SSHH + COCINA | MAT | UNI | 4 | 2.4794 | 9.9178
CODOS 45 ø50 SSHH + COCINA | MAT | UNI | 4 | 2.254 | 9.0161
"Y" ø110 | MAT | UNI | 1 | 14.619 | 14.619
"Y" ø50 | MAT | UNI | 1 | 5.1843 | 5.1843
SIFON BOTELLA | MAT | UNI | 2 | 9.0484 | 18.0967
IG - INTERSEPTOR DE GRASA | MAT | UNI | 1 | 115.8897 | 115.8897
CAÑOS ø20 | MAT | ML | 12.89 | 1.5698 | 20.2344
CAÑOS ø25 | MAT | ML | 15.41 | 2.407 | 37.0917
VÁLVULA ø25 | MAT | UNI | 3 | 25.7282 | 77.1847
CODOS 90ø25 | MAT | UNI | 6 | 0.61181 | 3.6709
TEE ø25 | MAT | UNI | 6 | 0.83721 | 5.0233
TEE ø20 C/INSERTO | MAT | UNI | 4 | 0.51521 | 2.0608
REDUCCIÓN ø25 A ø20 | MAT | UNI | 2 | 6.2469 | 12.4938
CODOS 90ø20 | MAT | UNI | 8 | 0.2898 | 2.3184
VÁLVULA ø20 | MAT | UNI | 2 | 18.4187 | 36.8374
INODORO | MAT | UNI | 1 | 239.6364 | 239.6364
TORNILLOS P/FIJACIÓN | MAT | UNI | 1 | 9.0161 | 9.0161
PASTINA | MAT | KG | 0.25 | 4.0235 | 1.0059
ASIENTO DE GOMA | MAT | UNI | 1 | 27.6603 | 27.6603
CONO CONECTOR | MAT | UNI | 1 | 6.6011 | 6.6011
GRIFERIAS | MAT | UNI | 1 | 26.8552 | 26.8552
KIT ACCESORIOS | MAT | GL | 1 | 69.1989 | 69.1989
CAÑOS ø110 | MAT | ML | 3.5 | 7.5027 | 26.2595
CAÑOS ø50 | MAT | ML | 0.85 | 4.7227 | 4.0143
SOMBREROR 4 VIENTOS | MAT | UNI | 1 | 5.618 | 5.618
REJILLA ASPIRACIÓN | MAT | UNI | 1 | 14.619 | 14.619
ENDUIDO | MAT | M2 | 1 | 2.0286 | 2.0286
LIJA AL AGUA | MAT | M2 | 1 | 0.53388 | 0.53388
PINTURA SUPER LAVABLE | MAT | M2 | 1.5 | 2.3983 | 3.5974
ENDUIDO | MAT | M2 | 1 | 2.0286 | 2.0286
LIJA AL AGUA | MAT | M2 | 1 | 0.53388 | 0.53388
PINTURA SUPER LAVABLE | MAT | M2 | 1.5 | 2.3983 | 3.5974
GASOIL | MAT | LT | 5 | 2.4794 | 12.3972
SERVICIOS | TIPO | UNI. | CANTIDAD | UNITARIO | TOTAL
ALQUILER MENSUALBAÑO QUIMICO | SERV | MES | 1 | 80.5013 | 80.5013
VOLQUETA | SERV | UNI | 1 | 96.6016 | 96.6016
LIMPIEZA DE TERRENO (GLOBAL) | SUBC | GL | 1 | 156 | 156
MAQUINA COMBINADA (ALQUILER) | SERV | HRS | 0.3 | 156 | 46.8
MAQUINA COMBINADA (ALQUILER) | SERV | HRS | 0.05 | 156 | 7.8
ALQUILER PLANCHA VIBRATORIA | SERV | HRS | 0.35 | 78 | 27.3
HORMIGÓN VOLCADO (CAMIÓN) | SERV | M3 | 1 | 221 | 221
HORMIGÓN VOLCADO (CAMIÓN) | SERV | M3 | 1 | 221 | 221
HORMIGÓN VOLCADO (CAMIÓN) | SERV | M3 | 1 | 221 | 221
HORMIGÓN VOLCADO (CAMIÓN) | SERV | M3 | 1 | 221 | 221
HORMIGÓN VOLCADO (CAMIÓN) | SERV | M3 | 1 | 221 | 221
ELECTRICA GL | SUBC | GL | 1 | 6500 | 6500
FLETE | SERV | GL | 1 | 26 | 26
PEAJE - FLETE (TELEPEAJE) | SERV | GL | 2 | 5.3775 | 10.755
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.

## CALCULOS APU
BINDA |  | KG | BOLSA
|  | 25 | 284
|  | 1 | 11.36
PORTLAND |  | KG | BOLSA
|  | 25 | 227
|  | 1 | 9.08
HIERRO | LISO 12m | ø | Peso x Metro | Peso por Barra (KGS) | BARRA ENTERA | PRECIO $ (kg.m/$) | DOLARES | valor kg
|  | 6 | 0.208 | 1.3 | 75 | 15.6 | 0.38641
|  | 8 | 0.379 | 2.275 | 134 | 50.786 | 1.258
|  | 10 | 0.62 | 3.72 | 224 | 138.88 | 3.44 | 1.6129
|  | 12 | 0.89 | 5.34 | 299 | 266.11 | 6.5914
|  | 14 | 1.21 | 7.26 | 413 | 499.73 | 12.3781
|  | 16 | 1.56 | 9.36 | 521 | 812.76 | 20.1318
|  | 19 | 2.3 | 13.8 | 740 | 1702 | 42.1579
|  | 25 | 3.85 | 23.1 | 1411 | 5432.35 | 134.5574
|  | 32 | 12.26 | 75.72 | 2261 | 27719.86 | 686.611
| CONFORMADO 12m | ø | Peso x Metro | Peso por Barra (KGS) | BARRA ENTERA | PRECIO $ (kg.m/$) | DOLARES
|  | 6 | 0.208 | 2.6 | 146 | 30.368 | 0.7522
|  | 8 | 0.379 | 4.55 | 267 | 101.193 | 2.5065
|  | 10 | 0.62 | 7.44 | 398 | 246.76 | 6.1122 | 1.6129
|  | 12 | 0.89 | 10.68 | 574 | 510.86 | 12.6538
|  | 16 | 1.56 | 18.72 | 1047 | 1633.32 | 40.4568
| 6m | 20 | 2.47 | 29.64 | 1182 | 2919.54 | 72.316
|  | 25 | 3.85 | 46.2
|  | 32 | 6.31 | 75.72
HCCA | RETAK 17,5cm | M2 | BLOQUE | $
|  | 0.125 | 1 | 271
|  | 1 | 8 | 2168
MASILLA |  | M2 | KG | $
|  | 1 | 1.5 | 57.2679
|  | 18.6667 | 28 | 1069
ENDUIDO |  | M2 | KG | $
|  | 1 | 1.5 | 63
|  | 13.3333 | 20 | 840

## PRECIO APU
|  |  |  | BENEFICIO |  | 1.3
|  |  |  | CORRECIÓN |  | 1.2
REFERENCIA |  | MATERIAL | UN | $ | U$S | PRECIO C/BENEF
www.loysa.uy | MAT | "Y" ø110 | UNI | 454 | 13.4945 | 17.5429 | Ramal Pvc 45º 110 Hh Smart Home — Loysa
www.loysa.uy | MAT | "Y" ø50 | UNI | 161 | 4.7855 | 6.2211 | Ramal Pvc 45º 50 Hh Smart Home — Loysa
CPS | MAT | ABERTURAS AL01-AL02-AL03 | GL |  | 1774.5 | 2306.85
www.gerdau.com.uy | MAT | ACERO COMÚN | KG |  | 1.6129 | 2.0968 | acero para la construccion civil
www.tiscor.com.uy | MAT | ACERO CONFORMADO | KG |  | 1.6129 | 2.0968 | Hierro Redondo Conformado - Tiscor
www.barracacentral.com.uy | MAT | ADHESIVO PARA CERÁMICA (TIPO BINDAFIX) | KG | 11.36 | 0.28138 | 0.3658 | BINDAFIX IMPERMEABLE 25KG ¦ Barraca Central
www.bianchi.com.uy | MAT | ALAMBRE NEGRO 14° | KG |  | 7.03 | 9.139 | Bianchi. Alambres
www.barracacentral.com.uy | MAT | ANCLAJE QUÍMICO ANCHORFIX | UNI | 1452 | 35.9655 | 46.7552 | Entradas ¦ Barraca Central
| MAT | ANCLAJE RETAK | UNI |  | 1.2 | 1.56
www.montevideoindustrial.com.uy | MAT | ARANDELA 10mm | UNI | 4 | 0.099079 | 0.1288 | Arandelas – Ferretería TITOTOOLS
www.barracauruguay.com.uy | MAT | ARENA GRUESA | M3 | 1168 | 28.9309 | 37.6102 | Arena Terciada Gruesa Mt.3 - Barraca Uruguay
www.barracagallinal.com.uy | MAT | ARENA TERCIADA | M3 | 1850 | 45.8238 | 59.571 | Tienda ¦ Barraca Gallinal
www.loysa.uy | MAT | ASIENTO DE GOMA | UNI | 859 | 21.2771 | 27.6603 | Desplazador De Inodoro 3 Cm Goma — Loysa
www.castro.com.uy | MAT | BALDOSA CERÁMICA 30x60 | M2 |  | 14.56 | 18.928 | Porcelanato Plain White Matt 30x60 Cm
www.barracagallinal.com.uy | MAT | BLOQUE HORMIGÓN CELULAR 17,5 | M2 | 2168 | 53.7006 | 69.8108 | BLOQUE HORMIGÓN CELULAR HCCA RETAK ¦ Barraca Central
www.ramalir.com.uy | MAT | CAJA SIFONADA | UNI | 964.35 | 23.8866 | 31.0526 | Ramalir S.A. Sanitarios. Receptáculo sifonado horizontal con reja salida 40 mm
www.loysa.uy | MAT | CAÑOS ø110 | ML | 233 | 5.7713 | 7.5027 | Caño Pvc 110mm 3mts X 3,0mms Unit
www.loysa.uy | MAT | CAÑOS ø20 | ML | 48.75 | 1.2075 | 1.5698 | Caño Pn20 20mmx4mts Nicollfusion
www.loysa.uy | MAT | CAÑOS ø25 | ML | 74.75 | 1.8515 | 2.407 | Caño Pn20 25mmx4mts Nicollfusion
www.loysa.uy | MAT | CAÑOS ø50 | ML | 146.6667 | 3.6329 | 4.7227 | Caño Pvc 50mm 3mts X 3,2mms Unit
www.loysa.uy | MAT | CAÑOS ø63 | ML | 183.3333 | 4.5411 | 5.9034 | Caño Pvc 63mm 3mts X 3,2mms Unit
www.barracagallinal.com.uy | MAT | CEMENTO PORTLAND (EN BOLSA) | KG | 9.08 | 0.22491 | 0.29238 | PORTLAND GRIS ARTIGAS POR PALLET ENTREGADO EN OBRA ¦ Barraca Central
www.castro.com.uy | MAT | CERAMICO/PORCELANATO | M2 | 18.25 | 0.45205 | 0.58766 | Cerámica Para Piso Rectificada Cimento Cinza "a" 60x60 Cm
www.barracagallinal.com.uy | MAT | CINTA PAPEL SF | ML | 3.3067 | 0.081905 | 0.10648 | CINTA TOMAJUNTAS ROLLO DE 75 Mts. ¦ Barraca Central
www.bianchi.com.uy | MAT | CLAVOS ACERO 2"-3"-4" | KG |  | 4.83 | 6.279 | Bianchi. Clavo Punta París Gerdau 2 Pulgadas (50mm) (por Kg.)
www.loysa.uy | MAT | CODOS 45 ø110 | UNI | 269 | 6.663 | 8.6619 | Codo Pvc 45º 110 Hh Smart Home — Loysa
www.loysa.uy | MAT | CODOS 45 ø50 SSHH + COCINA | UNI | 70 | 1.7339 | 2.254 | Codo Pvc 45º 50 Hh Smart Home — Loysa
www.loysa.uy | MAT | CODOS 90 ø110 INODORO | UNI | 302 | 7.4804 | 9.7246 | Codo Pvc 87º30 110 Hh Unit Tigre
www.loysa.uy | MAT | CODOS 90 ø50 PILETA SSHH + COCINA | UNI | 77 | 1.9073 | 2.4794 | Codo Pvc 87º30 50 Hh Unit Tigre
www.loysa.uy | MAT | CODOS 90ø20 | UNI | 9 | 0.22293 | 0.2898 | Codo 90º 20mm Nicollfusion
www.loysa.uy | MAT | CODOS 90ø25 | UNI | 19 | 0.47062 | 0.61181 | Codo 90º 25mm Nicollfusion
www.loysa.uy | MAT | CODOS ø63 | UNI | 135 | 3.3439 | 4.3471 | Codo Pvc 87º30 63 Hh Unit Tigre
www.loysa.uy | MAT | CONO CONECTOR | UNI | 205 | 5.0778 | 6.6011 | Conexión De Inodoro Abs Corrugado Blanco — Loysa
www.emat.com.uy | MAT | CUBO 60X60X60 | UNI | 1474 | 36.5105 | 47.4636 | cubo de hormigón, 60x60x40, materiales de construcción, resistencia, obras civiles, bases de anclaje
www.emat.com.uy | MAT | CUBO 40X40X40 | UNI | 1078 | 26.7017 | 34.7122 | cubo hormigón 40x40x40, cubo de cemento 40 cm, cubo prefabricado obra, cubo hormigón Uruguay, bloque
www.emat.com.uy | MAT | ENDUIDO | M2 | 63 | 1.5605 | 2.0286 | ENDUIDO OBRAS INCA BLANCO 20kg
www.ancap.com.uy | MAT | GASOIL | LT | 77 | 1.9073 | 2.4794 | ANCAP - Súper 95
www.suprasur.com.uy | MAT | GRIFERIAS | UNI | 834 | 20.6579 | 26.8552 | Suprasur ¦ Equipamientos Sanitarios y Herramientas
www.suprasur.com.uy | MAT | GRIFERIA DUCHA | UNI | 1266 | 31.3584 | 40.7659 | Suprasur ¦ Equipamientos Sanitarios y Herramientas
www.loysa.uy | MAT | IG - INTERSEPTOR DE GRASA | UNI | 3599 | 89.1459 | 115.8897 | Grasera Aprobada Con Tapa Rosca Serie 3
www.loysa.uy | MAT | INODORO | UNI | 7442 | 184.3357 | 239.6364 | Inodoro Con Mochila Curve Blanco Dmc
www.bmcuruguay.com.uy | MAT | ISOPANEL 15CM | M2 |  | 51.82 | 67.366 | ISOPANEL EPS (Paredes y Fachadas) / 50 - 100 - 150 - 200 - 250 mm. – BMC URUGUAY
www.bmcuruguay.com.uy | MAT | ISOPANEL TORTUGA | UNI |  | 2.62 | 3.406 | ARANDELA DE POLIPROPILENO - "Tortuga" – BMC URUGUAY
www.loysa.uy | MAT | KIT ACCESORIOS | GL | 2149 | 53.23 | 69.1989 | Kit De Accesorios De Baño 6 Piezas Austin Cromado Brillante
www.luissi.com.uy | MAT | LANA DE VIDRIO ISOKING | M2 |  | 3.045 | 3.9585 | Lana de vidrio 50mm con aluminio 18m2 CH - Barraca Luissi
www.emat.com.uy | MAT | LIJA AL AGUA | M2 | 16.58 | 0.41068 | 0.53388 | LIJA AL AGUA G120 225X275mm
www.emat.com.uy | MAT | MALLA ELECTROSOLDADA 15X15X3,5MM | M2 |  | 9.6 | 12.48 | malla lur 15x15, malla electrosoldada por metro, refuerzo de contrapiso, malla de acero 3.5 mm, mall
www.emat.com.uy | MAT | MALLA SOMBRA | ML |  | 1.53 | 1.989 | malla sombra negra, malla 90%, malla para obras, malla perimetral, malla por metro, sombra para vive
www.barracagallinal.com.uy | MAT | MARCO 60X60 | UNI | 710 | 17.5864 | 22.8624 | Marco Hormigón 60 x 60 ¦ Barraca Gallinal
www.barracagallinal.com.uy | MAT | MARCO 40X40 | UNI | 445 | 11.0225 | 14.3292 | Marco Hormigón 40 x 40 ¦ Barraca Gallinal
www.luissi.com.uy | MAT | MASILLA YESO | KG | 57.2679 | 1.4185 | 1.8441 | MASILLA p/PLACAS DE YESO 18Kg ELBEX
www.prodeco.com.uy | MAT | MONTANTE E 35mm | UNI | 136 | 3.3687 | 4.3793 | Perfil Solera 35 Mm X 2.6 Mts
www.prodeco.com.uy | MAT | MONTANTE E 70mm SF | ML | 74.3333 | 1.8412 | 2.3936 | Perfil Montante 70 Mm X 3 Mts
www.emat.com.uy | MAT | MORTERO RETAK HCCA | M2 |  | 1.6 | 2.08 | adhesivo HCCA URUMIX, PEGABLOCK, pegamento bloques hormigón celular, mortero adhesivo HCCA, construc
www.castro.com.uy | MAT | PASTINA | KG |  | 3.095 | 4.0235 | Pastina Weber Classic Color Nieve X 2 Kg.
www.barracagallinal.com.uy | MAT | PEDREGULLO | M3 | 2390 | 59.1994 | 76.9593 | Pedregullo m3 ¦ Barraca Gallinal
www.nalon.com.uy | MAT | PINTURA INTERIOR | LT | 641 | 15.8773 | 20.6405 | Incalex Toque Sublime Design Mate - Nalon
www.nalon.com.uy | MAT | PINTURA SUPER LAVABLE | M2 | 74.48 | 1.8448 | 2.3983 | Incalex Ultralavable - Nalon
www.prodeco.com.uy | MAT | PISO VINILICO CLICK | M2 | 1358.18 | 33.6416 | 43.7341 | Piso Vinilico Click Bear
www.prodeco.com.uy | MAT | PLACA YESO COMÚN 12,5 mm | M2 | 212 | 5.2512 | 6.8265 | Placa de Yeso USG Sheetrock 12,5mm X1.20 X2.40mt Ultralight
www.luissi.com.uy | MAT | POLIESTIRENO EXPANDIDO E=2cm | M2 | 99 | 2.4522 | 3.1879 | Espumaplast Tipo R 2 cm. - Barraca Luissi
www.nylon.com.uy | MAT | POLITILENO | M2 | 50 | 1.2385 | 1.61 | NYLON CONSTRUCCION VIRGEN TRANSPARENTE ANCHO 2 Metros EN 200 MICRONES - Polietileno Obelisco
www.luissi.com.uy | MAT | PORIURETANO | UNI |  | 6.31 | 8.203 | Espuma de poliuretano 750 ml. Unisil - Barraca Luissi
www.blancoyespinoaberturas.uy | MAT | PUERTA MADERA | UNI | 7990 | 197.9094 | 257.2823 | Puerta Interior - Cod.: MI 514/75 - Blanco y Espino Aberturas
www.barracacentral.com.uy | MAT | PUNTAL VALLADO | UNI | 248 | 6.1429 | 7.9857 | PUNTALES DE EUCALIPTUS ¦ Barraca Central
www.barracacentral.com.uy | MAT | PUNTALES EUCALIPTUS D=15CM | ML | 83 | 2.0559 | 2.6726 | PUNTALES DE EUCALIPTUS ¦ Barraca Central
www.loysa.uy | MAT | RECEPTÁCULO DE DUCHA | UNI | 346 | 8.5703 | 11.1414 | Receptáculo Ducha Horizontal 10x10x40mm Nicoll
www.loysa.uy | MAT | REDUCCIÓN ø110 A ø63 PVC | UNI | 194 | 4.8053 | 6.2469 | Reducción Excéntrica 110x63mm Smart Home — Loysa
www.loysa.uy | MAT | REDUCCIÓN ø25 A ø20 TF | UNI | 16 | 0.39631 | 0.51521 | Buje Reducción 25x20 Nicollfusión — Loysa
www.loysa.uy | MAT | REJILLA ASPIRACIÓN | UNI | 454 | 11.2454 | 14.619 | Rejilla De Ventilación 25x25cm Sicflux — Loysa
www.emat.com.uy | MAT | REVOQUE 2 EN 1 | M2 | 251 | 6.2172 | 8.0823 | revoque 2 en 1, revoque Urumix, revoque grueso y fino, nivelación de paredes, acabado de superficies
www.emat.com.uy | MAT | REVOQUE 3 EN 1 | M2 | 301.4 | 7.4656 | 9.7052 | revoque 3 en 1 urumix, revoque proyectable 25kg, mortero premezclado uruguay, revoque para maquina,
www.luissi.com.uy | MAT | SELLADO SILICONA SIKA FLEX | UNI | 840 | 20.8065 | 27.0484 | Sikaflex 1A Plus 300cc - Barraca Luissi
www.emat.com.uy | MAT | SEPARADORES CERAMICA 2mm | UNI | 3.6 | 0.089171 | 0.11592 | junta cruz cerámica 3mm, separador cerámico, cruceta para revestimiento, junta plástica pisos, acces
www.loysa.uy | MAT | SIFON BOTELLA | UNI | 281 | 6.9603 | 9.0484 | Sifon C / Botella Universal Negro
www.emat.com.uy | MAT | SILICONA BLANCA NEUTRA | UNI | 256 | 6.341 | 8.2433 | SILICONA NEUTRA BLANCA 280ml UNISIL
www.prodeco.com.uy | MAT | SOLERA E 35MM | UNI | 136 | 3.3687 | 4.3793 | Perfil Solera 35 Mm X 2.6 Mts — Prodeco
www.prodeco.com.uy | MAT | SOLERA E 70mm SF | ML | 66.3333 | 1.6431 | 2.136 | Perfil Solera 70 Mm X 3 Mts — Prodeco
www.emat.com.uy | MAT | SOMBREROR 4 VIENTOS | UNI | 174.47 | 4.3216 | 5.618 | SOMBRERETE PVC 110mm
www.luissi.com.uy | MAT | TABLA DE PINO 330X6"X1" NATURAL | UNI | 121 | 2.9971 | 3.8963 | Tabla 2ª Pino Nacional 3.30 mts. x 1” x 6” - Barraca Luissi
www.barracagallinal.com.uy | MAT | TAPA 60X60 | UNI | 865 | 21.4257 | 27.8535 | Tapa Lisa de Hormigón 60 x 60 ¦ Barraca Gallinal
www.barracagallinal.com.uy | MAT | TAPA 40X40 | UNI | 495 | 12.261 | 15.9393 | Tapa Lisa de Hormigón 40 x 40 ¦ Barraca Gallinal
www.loysa.uy | MAT | TEE ø20 C/INSERTO | UNI | 16 | 0.39631 | 0.51521 | Tee 20mm Practo — Loysa
www.loysa.uy | MAT | TEE ø25 | UNI | 26 | 0.64401 | 0.83721 | Tee 25mm Practo — Loysa
| MAT | TORNILLO A PRE MARCO | UNI |  | 5 | 6.5
www.emat.com.uy | MAT | TORNILLO PUNTA MECHA | UNI |  | 0.0193 | 0.02509 | TORNILLOS T1 FLANG. P/MECHA 4.2x13mm x100unidades
www.loysa.uy | MAT | TORNILLOS P/FIJACIÓN | UNI | 280 | 6.9355 | 9.0161 | Anillo De Fijación Con Tornillos Para Inodoro Blukit
www.barraca5esquinas.com.uy | MAT | TOSCA | M3 | 770 | 19.0726 | 24.7944 | TOSCA MT3 SUELTO — Barraca 5 Esquinas
www.emat.com.uy | MAT | TUERCA 10mm | UNI |  | 0.05 | 0.065 | 492220 TUERCA DE HIERRO ZINCADA 3/16
www.loysa.uy | MAT | VÁLVULA ø20 | UNI | 572 | 14.1682 | 18.4187 | Válvula Esférica Fusión 20 Nicollfusion — Loysa
www.loysa.uy | MAT | VÁLVULA ø25 | UNI | 799 | 19.7909 | 25.7282 | Válvula Esférica Fusión 25 Nicollfusion — Loysa
www.emat.com.uy | MAT | VARILLA ROSCADA 10MM | UNI |  | 0.7 | 0.91 | VARILLA ROSCADA 3/16 x 1mt
www.prodeco.com.uy | MAT | ZÓCALO PVC | ML | 220.4 | 5.4592 | 7.097 | Zocalo De Eps Color Blanco Con Buña 70mm X 2,4 Mts.
| SERV | ALQUILER MENSUAL BAÑO QUIMICO | MES | 2500 | 61.9241 | 80.5013
| SERV | VOLQUETA | UNI | 3000 | 74.3089 | 96.6016
| SUBC | LIMPIEZA DE TERRENO (GLOBAL) | GL |  | 120 | 156
| SERV | MAQUINA COMBINADA (ALQUILER) | HRS |  | 120 | 156
| SERV | ALQUILER PLANCHA VIBRATORIA | M3 |  | 60 | 78
| SERV | HORMIGÓN VOLCADO (CAMIÓN) | M3 |  | 170 | 221
| SUBC | ELECTRICA GL | GL |  | 5000 | 6500
| SERV | FLETE | GL |  | 20 | 26
| SERV | PEAJE - FLETE (TELEPEAJE) | GL | 167 | 4.1365 | 5.3775
| MO | PEON | HRS |  | 10.1754 | 13.228
| MO | MEDIO OFICIAL | HRS |  | 11.9142 | 15.4885
| MO | OFICIAL | HRS |  | 15.4563 | 20.0931
| MO | OFICIAL CARPINTERO | HRS |  | 16.4223 | 21.349
| MO | OFICIAL FINALISTA | HRS |  | 16.4223 | 21.349
| MO | OFICIAL MONTAJE | HRS |  | 17.0663 | 22.1862
| MO | PREVENCIONISTA | HRS |  | 25.7604 | 33.4886
Note on I21: David Caldeiro Esteban Gaston: 3m LARGO
Note on I22: David Caldeiro Esteban Gaston: 4m LARGO
Note on I23: David Caldeiro Esteban Gaston: 4m LARGO
Note on I24: David Caldeiro Esteban Gaston: 3m LARGO
Note on I25: David Caldeiro Esteban Gaston: 3m LARGO
Note on I28: David Caldeiro Esteban Gaston: ROLLO 75m
Note on J47: David Caldeiro Esteban Gaston: PAQUETE DE 10 un
Note on J49: David Caldeiro Esteban Gaston: 18m2 - U$S 54,81
Note on J51: David Caldeiro Esteban Gaston: ROLLO 70mt
Note on I57: David Caldeiro Esteban Gaston: 3m LARGO
Note on J58: David Caldeiro Esteban Gaston: REND 5,4kg/m2 P/BLOQUE DE 17,5cm PRESENTACIÒN 25kg URUMIX HCCA
Note on I61: Esteban David: 20L TOQUE SUBLIME $12819 1L $641
Note on I62: Esteban David: 20L $14896 REND.P/L 10m2 20L = 200m2 1m2= $74,48
Note on I64: Esteban David: 1,2x2,4=2,88m2 1PLACA $611 1m2= $212
Note on I75: Esteban David: RENDIMIENTO PARA e:1 a 1,5cm 25kg/m2
Note on I78: Esteban David: PRESENTACIÓN 200u $55 200/55 =$3,6 c/u
Note on I82: Esteban David: PERFIL DE 3m $199
Note on I90: Esteban David: U$S 1,93 x100u 1u = u$s 0,019
Note on I97: Esteban David $529 2,4m 1m $220,4
PRECIO APU
METRAJE
GANTT
PRESUPUESTO

## METRAJES CURSO
EJEMPLO
00 |  | LIMPIEZA DE TERRENO | [5 empty] | ANCHO | LARGO |  | TOTAL | UNIDAD
[8 empty] | 9.8 | 10 |  | 98 | m²
01 | 01.01 | NIVELACIÓN | [5 empty] | ANCHO | LARGO |  | TOTAL | UNIDAD
[8 empty] | 9.8 | 10 |  | 98 | m²
| 01.02 | EXAVACIÓN | [5 empty] | ANCHO | LARGO | e: | TOTAL | UNIDAD
[8 empty] | 7.8 | 8 | 0.5 | 31.2 | m³ | VIVIENDA SIN VEREDA
[8 empty] | 17.8 | M² | 0.25 | 4.45 | m³ | VEREDA
[8 empty] | 18 | M² | 0.25 | 4.5 | m³ | VEREDA
[11 empty] | 40.15 | m³ | TOTAL
02 |  | FUNDACIONES | [5 empty] | ANCHO | LARGO |  | TOTAL | UNIDAD
| 02.03 | ENCOFRADOS | ENCOFRADO DE PLATEA |  |  |  |  | 7.8 | 8 |  | 15.8 | m²
[8 empty] | ANCHO | ALTO | CARAS | TOTAL | UNIDAD
|  |  | ENCOFRADO DE PILAR 01 | [5 empty] | 2.73 | 2 | 5.46 | m² | 41.16
|  |  | ENCOFRADO DE PILAR 02 | [5 empty] | 2.73 | 2 | 5.46 | m²
|  |  | ENCOFRADO DE PILAR 03 | [5 empty] | 2.73 | 2 | 5.46 | m²
|  |  | ENCOFRADO DE PILAR 04 | [5 empty] | 2.55 | 2 | 5.1 | m²
|  |  | ENCOFRADO DE PILAR 05 | [5 empty] | 2.55 | 2 | 5.1 | m²
|  |  | ENCOFRADO DE PILAR 06 | [5 empty] | 2.43 | 2 | 4.86 | m²
|  |  | ENCOFRADO DE PILAR 07 | [5 empty] | 2.43 | 2 | 4.86 | m²
|  |  | ENCOFRADO DE PILAR 08 | [5 empty] | 2.43 | 2 | 4.86 | m²
[8 empty] | ANCHO | ALTO | CARAS | TOTAL | UNIDAD
|  |  | ENCOFRADO DE VIGA 001 |  |  |  |  | 4.65 |  | 2 | 9.3 | m² | 77.2
|  |  | ENCOFRADO DE VIGA 002 |  |  |  |  | 2.95 |  | 2 | 5.9 | m²
|  |  | ENCOFRADO DE VIGA 003 |  |  |  |  | 4.65 |  | 2 | 9.3 | m²
|  |  | ENCOFRADO DE VIGA 004 |  |  |  |  | 2.95 |  | 2 | 5.9 | m²
|  |  | ENCOFRADO DE VIGA 051 |  |  |  |  | 3.81 |  | 2 | 7.62 | m²
|  |  | ENCOFRADO DE VIGA 052 |  |  |  |  | 3.99 |  | 2 | 7.98 | m²
|  |  | ENCOFRADO DE VIGA 053 |  |  |  |  | 7.8 |  | 2 | 15.6 | m²
|  |  | ENCOFRADO DE VIGA 054 |  |  |  |  | 3.81 |  | 2 | 7.62 | m²
|  |  | ENCOFRADO DE VIGA 055 |  |  |  |  | 3.99 |  | 2 | 7.98 | m²
[11 empty] | TOTAL | UNIDAD
|  |  | ENCOFRADO TOTAL | [7 empty] | 134.16 | m²
[8 empty] | ANCHO | LARGO | e: | TOTAL | UNIDAD
| 02.04 | HORMIGONADO | PLATEA e:12 C20 |  |  |  |  | 7.8 | 8 | 0.12 | 7.488 | m³
|  |  | PATIN 01 |  |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.18 | m³ | (60x60x50) | 1.44
|  |  | PATIN 02 |  |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.18 | m³ | (60x60x50)
|  |  | PATIN 03 |  |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.18 | m³ | (60x60x50)
|  |  | PATIN 04 |  |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.18 | m³ | (60x60x50)
|  |  | PATIN 05 |  |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.18 | m³ | (60x60x50)
|  |  | PATIN 06 |  |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.18 | m³ | (60x60x50)
|  |  | PATIN 07 |  |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.18 | m³ | (60x60x50)
|  |  | PATIN 08 |  |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.18 | m³ | (60x60x50)
|  |  | VEREDA 1 |  |  |  |  | 1 | 8.79 | 0.12 | 1.0548 | m³ |  | 3.8376
|  |  | VEREDA 2 |  |  |  |  | 9 | 1 | 0.12 | 1.08 | m³
|  |  | VEREDA 3 |  |  |  |  | 1 | 8.79 | 0.12 | 1.0548 | m³
|  |  | VEREDA 4 |  |  |  |  | 9 | 0.6 | 0.12 | 0.648 | m³
[11 empty] | TOTAL | UNIDAD
[11 empty] | 12.7656 | m³
| 02.06 | CONTRAPISOS
|  | INTERIORES | [6 empty] | AREA | e: | TOTAL | UNIDAD
|  |  | ALISADO DE AREANA Y PORTLAND 3cm | [5 empty] | 54.97 |  | 54.97 | m²
|  |  | ARENA | [6 empty] | 0.03 | 1.6491 | m³
|  |  | PORTLAND | [6 empty] | 0.01 | 0.5497 | m³
|  |  | OFICIAL ALBANIL | [7 empty] | 10.994 | hr | 0.2 | hr
|  |  | PEON | [7 empty] | 10.994 | hr | 0.2 | hr
[8 empty] | ANCHO | LARGO
|  |  | COLOCACIÓN CERÁMICO / PORCELANATO |  |  |  |  | 1.8 | 1.8 |  | 3.24 | m² | SSHH
|  |  | CERAMICO | [7 empty] | 0 | m³
|  |  | BINDA | [7 empty] | 0 | m³
|  |  | OFICIAL ALBANIL | [7 empty] | 0 | hr
COLOCACIÓN PISO VINÍLICO
|  | EXTERIORES | [6 empty] | AREA | e: | TOTAL | UNIDAD
|  |  | CARPETA ARENA Y PORTLAND 4cm | [5 empty] | 35.58 |  | 35.58 | m²
|  |  | ARENA | [6 empty] | 0.04 | 1.4232 | m³
|  |  | PORTLAND | [6 empty] | 0.01 | 0.3558 | m³
|  |  | OFICIAL ALBANIL | [7 empty] | 7.116 | hr | 0.2 | hr
|  |  | PEON | [7 empty] | 0.28464 | hr | 0.2 | hr
03 |  | ESTRUCTURA | [5 empty] | ANCHO | LARGO | e:
| 3.01 | VIGA | VIGA 001 (20x40) |  |  |  |  | 0.4 | 4.65 | 0.2 | 0.372 | m³ | 40cm-12cm (alto de platea) | 3.088
|  |  | VIGA 002 (20x40) |  |  |  |  | 0.4 | 2.95 | 0.2 | 0.236 | m³ | 40cm-12cm (alto de platea)
|  |  | VIGA 003 (20x40) |  |  |  |  | 0.4 | 4.65 | 0.2 | 0.372 | m³ | 40cm-12cm (alto de platea)
|  |  | VIGA 004 (20x40) |  |  |  |  | 0.4 | 2.95 | 0.2 | 0.236 | m³
|  |  | VIGA 051 (20x40) |  |  |  |  | 0.4 | 3.81 | 0.2 | 0.3048 | m³
|  |  | VIGA 052 (20x40) |  |  |  |  | 0.4 | 3.99 | 0.2 | 0.3192 | m³
|  |  | VIGA 053 (20x40) |  |  |  |  | 0.4 | 7.8 | 0.2 | 0.624 | m³
|  |  | VIGA 054 (20x40) |  |  |  |  | 0.4 | 3.81 | 0.2 | 0.3048 | m³
|  |  | VIGA 055 (20x40) |  |  |  |  | 0.4 | 3.99 | 0.2 | 0.3192 | m³
|  |  | VIGA 101 (15x15) |  |  |  |  | 0.15 | 4.65 | 0.15 | 0.10462 | m³ |  | 0.693
|  |  | VIGA 102 (15x15) |  |  |  |  | 0.15 | 2.95 | 0.15 | 0.066375 | m³
|  |  | VIGA 103 (15x15) |  |  |  |  | 0.15 | 4.65 | 0.15 | 0.10462 | m³
|  |  | VIGA 104 (15x15) |  |  |  |  | 0.15 | 2.95 | 0.15 | 0.066375 | m³
|  |  | VIGA 151 (15x15) |  |  |  |  | 0.15 | 3.9 | 0.15 | 0.08775 | m³
|  |  | VIGA 152 (15x15) |  |  |  |  | 0.15 | 3.9 | 0.15 | 0.08775 | m³
|  |  | VIGA 153 (15x15) |  |  |  |  | 0.15 | 3.9 | 0.15 | 0.08775 | m³
|  |  | VIGA 154 (15x15) |  |  |  |  | 0.15 | 3.9 | 0.15 | 0.08775 | m³
[11 empty] | 3.781 | m³ | TOTAL
[8 empty] | ANCHO | LARGO | ALTO
| 3.01 | PILAR | PILAR 01(15x15) |  |  |  |  | 0.15 | 0.15 | 2.73 | 0.061425 | m³
|  |  | PILAR 02(15x15) |  |  |  |  | 0.15 | 0.15 | 2.73 | 0.061425 | m³
|  |  | PILAR 03(15x15) |  |  |  |  | 0.15 | 0.15 | 2.73 | 0.061425 | m³
|  |  | PILAR 04(15x15) |  |  |  |  | 0.15 | 0.15 | 2.55 | 0.057375 | m³
|  |  | PILAR 05(15x15) |  |  |  |  | 0.15 | 0.15 | 2.55 | 0.057375 | m³
|  |  | PILAR 06(15x15) |  |  |  |  | 0.15 | 0.15 | 2.43 | 0.054675 | m³
|  |  | PILAR 07(15x15) |  |  |  |  | 0.15 | 0.15 | 2.43 | 0.054675 | m³
|  |  | PILAR 08(15x15) |  |  |  |  | 0.15 | 0.15 | 2.43 | 0.054675 | m³
[11 empty] | 0.46305 | m³ | TOTAL
[8 empty] | CANT./m² | UNIDAD |  | TOTAL | UNIDAD
|  |  | HORMIGÓN C20 | [7 empty] | 4.244 | m³ | ABNT NBR 12655
|  |  | ARENA |  |  |  |  | 0.6 | m³ |  | 2.5464 | m³
|  |  | GRAVA |  |  |  |  | 0.8 | m³ |  | 3.3952 | m³
|  |  | PORTLAND |  |  |  |  | 380 | kg |  | 1612.739 | kg
|  |  | AGUA |  |  |  |  | 200 | l |  | 848.81 | l |  | VIGA
|  |  | HIERRO |  |  |  |  | 120 | kg |  | 509.286 | kg | ACI 318
04 / 06 |  | MUROS Y ALBAÑILERIA
|  | PARAMENTOS VERTICALES | METRAJES
REVOQUES
COMPOSICIÓN
|  | M01 - METRAJES | METROS LINEALES | UNI. | ALTURA | m² |  |  | UBICACIÓN | CAPAS DE MATERIAL | CANTIDAD | UNIDAD | OBSERVACIONES |  | M01 | MURO EXT/INT 20 | 73.464 | m² | COMP. P/m²
|  | M01 - #01 | 7.6 | m | 3 | 22.8 |  | M01 | EXTERIOR | PINTURA 2 MANOS | 18.366 | l | Rendimiento 8m²/l |  |  | ACERO COMÚN | 146.928 | m | 2 | m/m²
|  | M01 - #02 | 8 | m | 3 | 24 |  | M01 | EXTERIOR | REVOQUE 3EN 1 | 2.2039 | m³ | e: 30mm |  |  | BLOQUE HCCA 20x25x50cm | 587.712 | u | 8 | u/m²
|  | M01 - #03 | 2.9 | m | 2.43 | 7.047 |  | M01 | NUCLEO | BLOQUE HCCA 20x25x50cm | 73.464 | m² |  |  |  | MORTERO TIPO DUNDUN | 110.196 | kg | 1.5 | kg/m²
|  | M01 - #04 | 2.9 | m | 2.43 | 7.047 |  | M01 | INTERIOR | REVOQUE 2 EN 1 | 1.4693 | m³ | e: 10mm |  |  | OFICIAL ALBANIL | 36.732 | Hr | 0.5 | Hr
|  | M01 - #05 | 4.19 | m | 3 | 12.57 |  | M01 | INTERIOR | ENDUIDO | 220.392 | kg | Rendimiento 3kg/m²
|  | M01 - #06 |  | m |  | 0 |  | M01 | INTERIOR | PINTURA 2 MANOS Int | 18.366 | l | Rendimiento 8m²/l
|  | M01 - #TOTAL | 25.59 | m |  | 73.464 | m² | [7 empty] | M02 | MURO EXT/INT SSHH | 14.604 | m² | COMP. P/m²
|  | M02 - METRAJES | [5 empty] | M02 | EXTERIOR | PINTURA 2 MANOS | 0.10953 | l | Rendimiento 8m²/l |  |  | ACERO COMÚN | 29.208 | m | 2 | m/m²
|  | M02 - #01 | 1.8 | m | 2.43 | 4.374 |  | M02 | EXTERIOR | REVOQUE 3EN 1 | 0.013144 | m³ | e: 30mm |  |  | BLOQUE HCCA 20x25x50cm | 116.832 | u | 8 | u/m²
|  | M02 - #02 | 3.41 | m | 3 | 10.23 |  | M02 | NUCLEO | BLOQUE HCCA 20x25x50cm | 0.43812 | m² |  |  |  | MORTERO TIPO DUNDUN | 21.906 | kg | 1.5 | kg/m²
|  | M02 - #03 |  | m |  | 0 |  | M02 | INTERIOR | REVOQUE 2 EN 1 | 0.0043812 | m³ | e: 10mm |  |  | OFICIAL ALBANIL | 7.302 | Hr | 0.5 | Hr
|  | M02 - #04 |  | m |  | 0 |  | M02 | INTERIOR | BINDA | 3.505 | kg | Rendimiento 8kg/m² |  |  | BINDA | 116.832 | kg | 8 | m²
|  | M02 - #05 |  | m |  | 0 |  | M02 | INTERIOR | CERÁMICO 30x60 | 0.43812 | m² |  |  |  | CERÁMICO 30x60 | 14.604 | m² | 1 | m²
|  | M02 - #06 |  | m |  | 0
|  | M02 - #TOTAL | 5.21 | m |  | 14.604 | [8 empty] | M03 | TABIQUE INT/INT | 12.96 | m² | COMP. P/m²
|  | M03 - METRAJES | [5 empty] | M03 | INTERIOR | PINTURA 2 MANOS | 3.24 | l | Rendimiento 8m²/l |  |  | CINTA PAPEL SF | 25.92 | m | 2 | m/m²
|  | M03 - #01 | 1.8 | m | 2.4 | 4.32 |  | M03 | INTERIOR | MASILLA+ CINTA | 19.44 | kg | Rendimiento 1.5kg/m² |  |  | LANA DE ROCA 96KG | 12.96 | m | 1 | m/m²
|  | M03 - #02 | 1.8 | m | 2.4 | 4.32 |  | M03 | INTERIOR | PLACA COMÚN 12,5mm | 12.96 | m² |  |  |  | MASILLA YESO | 19.44 | kg | 1.5 | kg/m²
|  | M03 - #03 | 1.8 | m | 2.4 | 4.32 |  | M03 | NUCLEO | SF 70mm | 12.96 | m² |  |  |  | MONTANTE E 70mm SF | 45.36 | m | 3.5 | m/m²
|  | M03 - #04 |  | m |  | 0 |  | M03 | INTERIOR | LANA DE ROCA 96KG | 12.96 | m² |  |  |  | OFICIAL ALBANIL | 6.48 | Hr | 0.5 | Hr
|  | M03 - #05 |  | m |  | 0 |  | M03 | INTERIOR | PLACA COMÚN 12,5mm | 12.96 | m² |  |  |  | PEON PRACTICO | 6.48 | Hr | 0.5 | Hr
|  | M03 - #06 |  | m |  | 0 |  | M03 | INTERIOR | MASILLA+ CINTA | 19.44 | kg | Rendimiento 1.5kg/m² |  |  | PLACA YESO COMÚN 12,5 mm | 12.96 | m² | 1 | m²
|  | M03 - #TOTAL | 5.4 | m |  | 12.96 |  | M03 | INTERIOR | PINTURA 2 MANOS Int | 3.24 | l | Rendimiento 8m²/l |  |  | SOLERA E 70mm SF | 12.96 | m | 1 | m/m²
M04 - METRAJES
|  | M04 - #01 | 3.8 | m | 2.55 | 9.69 |  | M04 | INTERIOR | PINTURA 2 MANOS | 5.9512 | l | Rendimiento 8m²/l |  | M04 | TABIQUE INT/INT SSHH | 23.805 | m² | COMP. P/m²
|  | M04 - #02 | 0.5 | m | 2.4 | 1.2 |  | M04 | INTERIOR | MASILLA+ CINTA | 0.23805 | kg | Rendimiento 1.5kg/m² |  |  | CINTA PAPEL SF | 47.61 | m | 2 | m/m²
|  | M04 - #03 | 0.9 | m | 2.4 | 2.16 |  | M04 | INTERIOR | PLACA COMÚN 12,5mm | 23.805 | m² |  |  |  | LANA DE ROCA 96KG | 23.805 | m | 1 | m/m²
|  | M04 - #04 | 0.9 | m | 2.4 | 2.16 |  | M04 | NUCLEO | SF 70mm | 23.805 | m² |  |  |  | MASILLA YESO | 35.7075 | kg | 1.5 | kg/m²
|  | M04 - #05 | 0.5 | m | 2.4 | 1.2 |  | M04 | INTERIOR | LANA DE ROCA 96KG | 23.805 | m² |  |  |  | MONTANTE E 70mm SF | 83.3175 | m | 3.5 | m/m²
|  | M04 - #06 | 2.9 | m | 2.55 | 7.395 |  | M04 | INTERIOR | PLACA OSB 15mm | 23.805 | m² |  |  |  | OFICIAL ALBANIL | 11.9025 | Hr | 0.5 | Hr
|  | M04 - #TOTAL | 9.5 | m |  | 23.805 |  | M04 | INTERIOR | PLACA VERDE 12,5mm | 23.805 | m² |  |  |  | PEON PRACTICO | 11.9025 | Hr | 0.5 | Hr
[8 empty] | M04 | INTERIOR | BINDA | 190.44 | kg | Rendimiento 8kg/m² |  |  | PLACA OSB 15 mm | 23.805 | m² | 1 | m²
[8 empty] | M04 | INTERIOR | CERÁMICO 30x60 | 23.805 | m² |  |  |  | PLACA YESO COMÚN 12,5 mm | 23.805 | m² | 1 | m²
[16 empty] | PLACA YESO VERDE 12,5mm | 23.805 | m² | 1 | m²
[16 empty] | POLITILENO | 23.805 | m² | 1 | m²
[10 empty] | MATERIALES | CANTIDAD | UNIDAD | OBSERVACIONES |  |  | SOLERA E 70mm SF | 23.805 | m | 1 | m/m²
[9 empty] | 05.1 | BLOQUE HCCA 20x25x50cm | 704.544 | u | 73.9021 | m² |  | BINDA | 190.44 | kg | 8 | m²
[10 empty] | PINTURA 2 MANOS | 49.1633 | l |  |  |  | CERÁMICO 30x60 | 23.805 | m² | 1 | m²
[9 empty] | 05.3 | REVOQUE 3EN 1 | 2.642 | m³
[9 empty] | 05.3 | REVOQUE 2EN 1 | 1.4737 | m³
[9 empty] | 05.3 | ENDUIDO | 220.392 | kg
[10 empty] | CINTA PAPEL SF | 73.53 | m
[10 empty] | LANA DE ROCA 96KG | 36.765 | m²
[9 empty] | 05.3 | MASILLA YESO | 55.1475 | kg
[9 empty] | 05.1 | MONTANTE E 70mm SF | 128.6775 | m
[10 empty] | OFICIAL ALBANIL | 62.4165 | hr
[10 empty] | PEON PRACTICO | 18.3825 | hr
[10 empty] | PLACA OSB 15 mm | 23.805 | m²
[10 empty] | PLACA YESO COMÚN 12,5 mm | 36.765 | m²
[10 empty] | PLACA YESO VERDE 12,5mm | 23.805 | m²
[10 empty] | POLITILENO | 23.805 | m²
[9 empty] | 05.1 | SOLERA E 70mm SF | 36.765 | m
[10 empty] | BINDA | 307.272 | kg
[10 empty] | CERÁMICO 30x60 | 38.409 | m²
05 |  | TECHOS | [5 empty] | ÁREA | UNIDAD | COMP. P/m²
|  |  | ISOPANEL 15cm |  |  |  |  | 62.32 | m²
|  |  | ANCLAJES J |  |  |  |  | 93.48 | u | 1.5 | P/m²
|  |  | TORTUGAS |  |  |  |  | 140.22 | u | 1.5 | P/m²
|  |  | SILICONA TIPO 1A |  |  |  |  | 7.79 | u | 0.125 | u/m²
|  |  | OFICIAL ALBANIL |  |  |  |  | 6.232 | hr | 0.1 | hr
|  |  | PEON |  |  |  |  | 65.436 | m² | 1.05 | m | 5% mas
07 |  | PISOS Y ZÓCALOS | [5 empty] | PERÍMETRO | UNIDAD
|  |  | ZÓCALO |  |  |  |  | 47.96 | m | COMP. P/m²
|  |  | OFICIAL ALBANIL |  |  |  |  | 9.592 | hr | 0.2 | hr
|  |  | ZÓCALO EPS |  |  |  |  | 50.358 | m | 1.05 | m | 5% mas
|  |  | SILICONA NEUTRA |  |  |  |  | 11.99 | u | 0.25 | u | p/m
[8 empty] | ÁREA | UNIDAD
|  |  | PISO VINILICO TIPO "CLICK" |  |  |  |  | 51.48 | m² | COMP. P/m²
|  |  | OFICIAL ALBANIL |  |  |  |  | 5.148 | hr | 0.1 | hr
|  |  | VINILICO TIPO CLICK |  |  |  |  | 54.054 | m² | 1.05 | m | 5% mas
|  |  | PISO CERÁMICO/PORCELANATO |  |  |  |  | 3.24 | m² | COMP. P/m²
|  |  | OFICIAL ALBANIL |  |  |  |  | 2.592 | hr | 0.8 | hr
|  |  | CERÁMICA/PORCELANATO |  |  |  |  | 3.402 | m² | 1.05 | m | 5% mas
08 |  | CUBIERTAS | [5 empty] | LUGAR | CANT | UNIDAD |  |  |  | COMPOSICIÓN | 3.24 | m²
|  |  | CIELORRASO |  |  |  |  | SSHH | 3.24 | m² |  |  |  | CINTA PAPEL SF | 6.48 | m | 2 | m/m²
[14 empty] | LANA DE VIDRIO | 3.24 | m² | 1 | m/m²
[8 empty] | ANCHO | LARGO | e: | TOTAL | UNIDAD |  | MASILLA YESO | 3.24 | kg | 1 | kg/m²
|  |  | SSHH |  |  |  |  | 1.8 | 1.8 |  | 3.24 | m² |  | MONTANTE 35mm SF | 11.34 | m | 3.5 | m/m²
[14 empty] | SOLERA 35mm SF | 9.072 | m | 2.8 | m/m²
[14 empty] | OFICIAL ALBANIL | 1.62 | hr | 0.5 | Hr
[14 empty] | PEON PRACTICO | 1.62 | hr | 0.5 | Hr
[14 empty] | PLACA YESO COMÚN 12,5 mm | 3.24 | m² | 1 | m²
[8 empty] | CANT | m² | m² | TOTAL m² |  |  | PINTURA 2 MANOS | 0.648 | l | 0.2 | l/m²
09 |  | CARPINTERIA ALUMINIO | AL01 |  |  |  |  | 3 | 2.16 | 6.48 | 8.2
|  |  | AL02 |  |  |  |  | 1 | 1.12 | 1.12
|  |  | AL03 |  |  |  |  | 1 | 0.6 | 0.6
|  | CARPINTERIA MADERA | PUERTA TIPO C01 |  |  |  |  | CANT | m² | m² | TOTAL m²
[8 empty] | 3 | 1.845 | 5.535 | 5.535
|  | HERRERÍA | PUERTA SEMI BLINDADA H01 |  |  |  |  | CANT | m² | m² | TOTAL m²
[8 empty] | 2 | 1.845 | 3.69 | 3.69
10 |  | SANITARIA | [5 empty] | CANT | UNIDAD | COMP. P/m²
ARMADO DE CAMARAS 60x60
|  |  | TAPA + MARCO + DADO 60x60 |  |  |  |  | 1 | u
|  |  | OFICIAL ALBAÑIL |  |  |  |  | 1 | hr |  |  |  | ø110 | ø50
|  |  | ARMADO DE CAMARAS 40x40 | [9 empty] | 4.54 | 0.4 | sshh
|  |  | TAPA + MARCO + DADO 40x40 |  |  |  |  | 2 | u |  |  |  | 5.67 | 0.39 | sshh
|  |  | OFICIAL ALBAÑIL | [5 empty] | hr |  |  |  | 5.05 | 0.79 | sshh
|  |  | ZANJEADO DE CAÑOS 110 (0.5m x 0.3m) |  |  |  |  | 17.23 | m |  |  |  | 1.37 | 0.48 | sshh
|  |  | OFICIAL ALBAÑIL |  |  |  |  | 0.5 | hr |  |  |  | 0.32 | 0.56 | sshh
|  |  | PEON |  |  |  |  | 0.5 | hr |  |  |  | 16.95 | 0.82 | cocina
|  |  | COLOCACIÓN Y ARMADO DE CAÑOS ø110 | [10 empty] | 0.4 | cocina
|  |  | CAÑOS ø110 |  |  |  |  | 16.95 | m |  |  |  |  | 3.84
|  |  | OFICIAL ALBAÑIL |  |  |  |  | 0.25 | hr
|  |  | PEON |  |  |  |  | 0.25 | hr
COLOCACIÓN Y ARMADO DE CAÑOS ø63
|  |  | CAÑOS ø63 |  |  |  |  | 0.84 | m
|  |  | OFICIAL ALBAÑIL |  |  |  |  | 0.25 | hr
|  |  | PEON |  |  |  |  | 0.25 | hr
COLOCACIÓN Y ARMADO DE CAÑOS ø50
|  |  | CAÑOS ø50 |  |  |  |  | 3.84 | m
|  |  | OFICIAL ALBAÑIL |  |  |  |  | 0.25 | hr
|  |  | PEON |  |  |  |  | 0.25 | hr
COLOCACIÓN INODORO
|  |  | OFICIAL ALBAÑIL |  |  |  |  | 0.25 | hr
|  |  | INODORO |  |  |  |  | 1 | hr
|  |  | TORNILLOS P/FIJACIÓN |  |  |  |  | 2 | gl
|  |  | PASTINA |  |  |  |  | 0.25 | kg
|  |  | ASIENTO DE GOMA |  |  |  |  | 1 | u
|  |  | CONO CONECTOR |  |  |  |  | 1 | u
|  |  | ABASTECIMIENTO | [8 empty] | ABS ø20
|  |  | CAÑOS ø20 |  |  |  |  | 12.89 | m |  |  | 1.77 | AF
|  |  | OFICIAL ALBAÑIL |  |  |  |  | 0.15 | hr |  |  | 1.26 | AF
|  |  | CAÑOS ø25 |  |  |  |  | 15.41 | m |  |  | 2.44 | AC
|  |  | OFICIAL ALBAÑIL |  |  |  |  | 0.25 | hr |  |  | 2.82 | AC
|  |  | VÁLVULA ø25 |  |  |  |  | 3 | u |  |  | 1.42 | AC
|  |  | OFICIAL ALBAÑIL |  |  |  |  | 0.25 | hr |  |  | 1.46 | AC
|  |  | CODOS 90ø25 |  |  |  |  | 6 | u |  |  | 1.72 | AC
|  |  | OFICIAL ALBAÑIL |  |  |  |  | 0.15 | hr |  |  | 12.89
|  |  | TEE ø25 |  |  |  |  | 6 | u
|  |  | OFICIAL ALBAÑIL |  |  |  |  | 0.15 | hr
|  |  | TEE ø20 C/INSERTO |  |  |  |  | 4 | u
|  |  | OFICIAL ALBAÑIL |  |  |  |  | 0.15 | hr
|  |  | REDUCCIÓN ø25 A ø20 |  |  |  |  | 2 | u
|  |  | OFICIAL ALBAÑIL |  |  |  |  | 0.15 | hr
|  |  | CODOS 90ø20 |  |  |  |  | 8 | u
|  |  | OFICIAL ALBAÑIL |  |  |  |  | 0.15 | hr
|  |  | VÁLVULA ø20 |  |  |  |  | 2 | u
|  |  | OFICIAL ALBAÑIL |  |  |  |  | 0.25 | hr
DESAGUE
|  |  | CAJA SIFONADA |  |  |  |  | 1 | u
|  |  | OFICIAL ALBAÑIL |  |  |  |  | 1 | hr
|  |  | RECEPTÁCULO DE DUCHA |  |  |  |  | 1 | u
|  |  | OFICIAL ALBAÑIL |  |  |  |  | 1 | hr
|  |  | CODOS 45 ø110 |  |  |  |  | 1 | u
|  |  | OFICIAL ALBAÑIL |  |  |  |  | 0.15 | hr
|  |  | CODOS 90 ø110 INODORO |  |  |  |  | 1 | u
|  |  | OFICIAL ALBAÑIL |  |  |  |  | 0.15 | hr
|  |  | REDUCCIÓN ø110 A ø63 |  |  |  |  | 1 | u
|  |  | OFICIAL ALBAÑIL |  |  |  |  | 0.15 | hr
|  |  | CODOS ø63 |  |  |  |  | 1 | u
|  |  | OFICIAL ALBAÑIL |  |  |  |  | 0.15 | hr
|  |  | CODOS 90 ø50 PILETA SSHH + COCINA |  |  |  |  | 4 | u
|  |  | OFICIAL ALBAÑIL |  |  |  |  | 0.15 | hr
|  |  | CODOS 45 ø50 SSHH + COCINA |  |  |  |  | 4 | u
|  |  | OFICIAL ALBAÑIL |  |  |  |  | 0.15 | hr
|  |  | "Y" ø110 |  |  |  |  | 1 | u
|  |  | OFICIAL ALBAÑIL |  |  |  |  | 0.15 | hr
|  |  | "Y" ø50 |  |  |  |  | 1 | u
|  |  | OFICIAL ALBAÑIL |  |  |  |  | 0.15 | hr
|  |  | SIFON BOTELLA |  |  |  |  | 2 | u
|  |  | OFICIAL ALBAÑIL |  |  |  |  | 0.25 | hr
|  |  | IG - INTERSEPTOR DE GRASA |  |  |  |  | 1 | u
|  |  | OFICIAL ALBAÑIL |  |  |  |  | 0.25 | hr
VENTILACIÓN
|  |  | CAÑOS ø110 |  |  |  |  | 3.5 | m | CAMARA PRIMARIA #1
|  |  | OFICIAL ALBAÑIL |  |  |  |  | 0.15 | hr
|  |  | CAÑOS ø50 |  |  |  |  | 0.85 | m | IG - GRASERA
|  |  | OFICIAL ALBAÑIL |  |  |  |  | 0.25 | hr
|  |  | SOMBREROR 4 VIENTOS |  |  |  |  | 1 | m
|  |  | OFICIAL ALBAÑIL |  |  |  |  | 0.25 | hr
|  |  | REJILLA ASPIRACIÓN |  |  |  |  | 1 | m
|  |  | OFICIAL ALBAÑIL |  |  |  |  | 0.25 | hr
11 |  | ELÉCTRICA | SUB CONTRATO |  |  |  |  | 1 GL
12 |  | CLIMATIZACIÓN / GAS | SUB CONTRATO |  |  |  |  | 1 GL
[10 empty] | M02 | 3.55 | M2 | INT
13 |  | PINTURA | INTERIOR |  |  |  |  | 141.904 | M2 | M03 | 4.32 | M2 | INT
|  |  | EXTERIOR |  |  |  |  | 88.068 | M2
|  |  | CIELORRASO |  |  |  |  | 59.94 | M2
PRECIO APU
METRAJE
GANTT
PRESUPUESTO

## MO
MANO DE OBRA | [7 empty] | BENEFICIO |  | 1.3 | VALOR DÓLAR | 40.372
[11 empty] | JORNAL HORA BASE | 8.8 | ESTADO
PENDIENTE
|  |  |  | VALOR HORA | VALOR HORA | [5 empty] | MONTO IMPONIBLE | 0.7676 | EN PROCESO
|  |  | U$S | $ | U$S | [7 empty] | TERMINADO
| CAT. |  |  | BASE | BASE c/BENEF | JORNAL | MO IMP. | LLSS | LLSS
| IV | PEON | 7.8272 | 316 | 10.1754 | 2780.8 | 2134.5421 | 267.652 | 0.847 | 1807.9571
| V | MEDIO OFICIAL | 9.1648 | 370 | 11.9142 | 3256 | 2499.3056 | 320.568 | 0.8664 | 2165.3984
| VIII | OFICIAL | 11.8894 | 480 | 15.4563 | 4224 | 3242.3424 | 427.632 | 0.8909 | 2888.6028
| IX | OFICIAL FINALISTA | 12.6325 | 510 | 16.4223 | 4488 | 3444.9888 | 454.359 | 0.8909 | 3069.1405
| XI | OFICIAL MONTAJE | 13.1279 | 530 | 17.0663 | 4664 | 3580.0864 |  | 0.8909 | 3189.499
|  | CAPATAZ | 18.6061 | 751.1662 | 24.188 | 6610.2625 | 5074.0375 |  | 0.8909 | 4520.46
|  | ARQUITECTO | 19.8157 | 800 | 25.7604 | 7040
|  | INGENIERO | 19.8157 | 800 | 25.7604 | 7040
|  | PREVENCIONISTA | 19.8157 | 800 | 25.7604 | 7040
RENDIMIENTOS
|  | HORA HOMBRE | TIEMPO EN MINUTOS | OFICIAL
|  | 1 | 60 | 480
|  | 0.95 | 57 | 456
|  | 0.9 | 54 | 432
|  | 0.85 | 51 | 408
|  | 0.8 | 48 | 384
|  | 0.75 | 45 | 360
|  | 0.7 | 42 | 336
|  | 0.65 | 39 | 312
|  | 0.6 | 36 | 288
|  | 0.55 | 33 | 264
|  | 0.5 | 30 | 240
|  | 0.45 | 27 | 216
|  | 0.4 | 24 | 192
|  | 0.35 | 21 | 168
|  | 0.3 | 18 | 144
|  | 0.25 | 15 | 120
|  | 0.2 | 12 | 96
|  | 0.15 | 9 | 72
|  | 0.1 | 6 | 48
|  | 0.05 | 3 | 24

## PROVEEDORES
Empresa | Teléfono / WhatsApp | Correo Electrónico
Ancap | 21931 int. 3421 / 0800 6060 | asistenciatecnica@ancap.com.uy
Barraca 5 Esquinas | 2292 2329 / WP: 098 041 829 | ecommerce@barraca5esquinas.com.uy
Barraca Central | 2506 9999 / WP: 096 864 184 | ventas@barracacentral.com.uy
Barraca Gallinal | 2614 2003 / WP: 099 703 454 | infos@barracagallinal.com.uy
Barraca Uruguay | 4562 2423 | administracion@barracauruguay.com.uy
Bianchi | 2902 2902 / WP: 094 211 112 | marketing@bianchi.com.uy
Blanco y Espino | 2200 4837 / Cel: 097 967 344 | ventas@blancoyespinoaberturas.com
BMC Uruguay | 4222 4031 | ventas@bmcuruguay.com.uy
Castro | 2288 9818 / 0800 8308 | castro@castro.com.uy
CPS | 097 901 857 / 098 951 832 | ventas@grupocps.com.uy
Emat | 2222 8888 / WP: 094 311 311 | ventas@emat.com.uy
Gerdau | 2514 2727 | uruguay_ventas@gerdau.com
Loysa | 2401 3532 / WP: 091 230 660 | info@loysa.com.uy
Luissi | 4223 1143 | ventas@luissi.com
Montevideo Industrial | 2511 7277 | ventas@montevideoindustrial.com.uy
Nalon | 2707 5453 / WP: 096 424 976 | contacto@nalon.com.uy
Nylon | WP: 095 004 383 | (Manejan consultas vía WhatsApp)
Prodeco | 2927 5020 | info@prodeco.com.uy
Ramalir | (Atención en sucursales físicas) | (Consultas por formulario web)
Suprasur | 095 716 774 | web@suprasur.com.uy
Tiscor | 2211 4282 / WP: 095 778 666 | tiscor@tiscor.com.uy