## Laporan Rapat Triwulanan Pengarusutamaan Gender (PUG)

Kabupaten Bengkayang

### 1. Pelaksanaan Rapat

- Hari/Tanggal: Kamis, 7 Agustus 2025

- Waktu: Selesai sesuai jadwal

- Tempat: Ruang Rapat (DINSOSPPPA Kabupaten Bengkayang)

- Pimpinan Rapat: Kepala DINSOSPPPA Kabupaten Bengkayang

### 2. Peserta Rapat

Rapat dihadiri oleh pemangku kepentingan utama (Pentahelix) dan perwakilan Perangkat Daerah (PD), antara lain:

- Unsur Pimpinan: Ketua DPRD, Kapolres, Dandim 1205, Kepala Pengadilan Negeri, dan Kepala Kejaksaan Negeri Bengkayang.

- Eksekutif: Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang, Bappeda, Dinas Kesehatan, Satpol PP, dan BPPD.

- Kecamatan: Camat Lumar, Camat Monterado, dan Camat Jagoi Babang.

- Lembaga Lain: Kemenag, Imigrasi, TP PKK, dan perwakilan organisasi perempuan.

### 3. Agenda dan Pembahasan Utama

Berdasarkan Rencana Aksi Percepatan PUG, rapat triwulanan ini fokus pada validasi data outcome dan evaluasi progres pelembagaan. Poin-poin utama yang dibahas meliputi:

- Penguatan Pelembagaan: Evaluasi ketercapaian target SDM terlatih (>80% PD) dan ketersediaan data terpilah gender di setiap instansi (>90% PD).

- Integrasi dalam Perencanaan: Memastikan analisis gender (GAP/GBS) telah masuk dalam dokumen Renstra dan Renja PD dengan target ketercapaian 100%.

- Penganggaran Responsif Gender (ARG): Monitoring alokasi ARG agar mencapai target >5% dari APBD dan peningkatan jumlah sub-kegiatan ARG di setiap PD.

- Pemberdayaan Perempuan: Revitalisasi Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (LPLPP) untuk mencapai target layanan komprehensif >90%.

### 4. Capaian dan Tindak Lanjut

| Aspek PUG | Target | Status/Aksi Korektif |
| --- | --- | --- |
| SDM Terlatih | >80% PD | Penjadwalan pelatihan tambahan bagi PD yang belum mencapai kuota. +1 |
| Data Terpilah | >90% PD | Sinkronisasi data antar PD dengan platform digital Kominfo. +2 |
| ARG | >5% APBD | Review RKA/DPA oleh tim Pokja PUG dan TAPD. +2 |
| LPLPP | >90% | Pengembangan jejaring layanan hingga tingkat kecamatan. |

### 5. Rekomendasi

- Alokasi Anggaran: DINSOSPPPA diharapkan mempertahankan alokasi dana PUG minimal 10% dari anggaran dinas.

- Kolaborasi: Meningkatkan peran Gender Champions dan koordinasi dengan APIP untuk pengawasan PUG yang lebih ketat.

Dokumentasi Kegiatan:

(Terlampir foto pelaksanaan rapat yang menunjukkan partisipasi aktif peserta dari berbagai unsur perangkat daerah dan pimpinan daerah).

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN BENGKAYANG

dr. I MADE PUTRA NEGARA, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19661116 199903 1 002

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN BENGKAYANG

dr. I MADE PUTRA NEGARA, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19661116 199903 1 002